Приложение към заповед № РД 09-18/11.01.2017 г.

„Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на сдружение „Местна инициативна група – Свиленград Ареал”

| Период на отчитане: | 01.01.2019 г. – 31.12. 2019 г. |
| --- | --- |
| Номер на договора за изпълнение на стратегия за ВОМР: | Споразумение №РД 50-32/19.04.2018г. |
| ЕИК на МИГ: | 175878438 |
| Седалище и адрес на управление на МИГ: | 6 500 гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Септемврийци” №6 |
| Председател на Управителен орган / представляващ МИГ: | Надя Георгиева Пеева |
| Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница: | тел: 0884 57 42 69 Електронен адрес: migsvgrareal@abv.bg, office@migsvilengrad.org Интернет адрес: http://migsvilengrad.org |

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD)

# 1. Управление на Местната инициативна група.

(Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има такива).

- С писмо Изх. №108/05.09.2019 г. в МЗХГ  е изпратено писмо във връзка с промяна в състава на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал. Одобрение за исканата промяна е получено с писмо техен Изх. № 19-19-2-02-26/15.10.2019 г.,наш Вх. №80/17.10.2019 г. – Доклад за одобрение №93-6621/07.10.2019 г.

- В Общото събрание на МИГ Свиленград Ареал настъпи промяна в състава.  Промяната е в представителството на стопанския сектор. На мястото на Николай Георгиев Конопов, който е земеделски производител е приет за Член на МИГ „Оптимак“ ООД и ще се представлява в МИГ от Милко Кирилов Кирев. За целта е изпратено писмо с Изх. № 118/18.10.2019 г. до МЗХГ с приложени документи за одобрение на промяната в състава на ОС. Одобрението е получено с Изх. № 19-19-2-02-26/05.11.2019 на МЗХГ, получено в МИГ с Вх. №87/77.11.2019 г.

- Извършена е промяна в Стратегия на ВОМР на МИГ Свиленград Ареал. Промяната е свързана с наложената промяна от страна на УО в Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от Програма за развитие на селските райони. Одобрението е получено на 20.08.2019 г.  Промяна в състава и функционирането на офиса на МИГ Свиленград Ареал не са извършени през отчетната  2019 г. Екипът на МИГ работи ефективно и ползотворно съвместно с УС и ОС.

- Извършена е промяна в Стратегия на ВОМР на МИГ Свиленград Ареал. Промяната е свързана с наложената промяна от страна на УО в Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони. Одобрението е получено на 31.10.2019 г. и е подписано Допълнително споразумение № РДЭ-Э50-32/312.10.2019 г. Допълнителното споразумение се сключи поради:

- промени в Мярка 4.1.  – подраздел „Финансови параметри на проектите“ и подраздел „Критерии за избор на проекти“;

- Мярка 4.2 – подраздел „Критерии за избор на проекти“ – критерий 5 и подраздел „Индикатори за цялостно прилагане на СВОМР“.

2. Персонал на Местната инициативна група.

(Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, които засягат екипа, ако има такива и т.н. )

Екипът на „МИГ – Свиленград -Ареал”, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР се състои от петима служители на пълен работен ден, наети по реда на чл.13 от Наредба №22 от 14.12.2015г., на позициите: Изпълнителен директор  - Милена Янева Стефанова - Георгиева; Експерт по прилагане на СВОМР 1  - Елена Недкова Таушанова; Експерт по прилагане на СВОМР 2 – Мима Димитрова Шомова,  Счетоводител – Калина Василева Стефанова. През 2019г., не са настъпили промени в състава на МИГ.

3. Реализирани дейности.

Всички реализирани дейности от „МИГ – Свиленград Ареал” през отчетния период са в съответствие с одобрените със Заповед № РД 09-894/16.09.2019 г. за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2019г.

  - Дейности, свързани с управление на стратегията:

Една от основните дейности свързани с управление на стратегията за ВОМР през отчетния период е работата на административния екип на МИГ.

- Разработени бяха процедури за подбор на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитите на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Свиленград Ареал”. Процедурите са изготвени съгласно изискванията на чл.41от  ПМС  №161 от 04 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и МИГ Свиленград Ареал.

- Актуализиран бе Индикативен график за прием на проекти по мерки на СВОМР на МИГ Свиленград  Ареал за 2019 г. –

- Изготвен бе Индикативен график за прием на проекти за 2020 г. -

- Изготвен бе План за управление на планирани дейности и разходи за 2020 г. с наш Изх. №109/27.09.2019 г.

Актуализиран бе Списъка на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки на МИГ Свиленград Ареал за 2019 г. В процеса на работа поради настъпили обстоятелства бяха отразявани промени.

- Местна инициативна група „Свиленград ареал“ покани на дискусионна среща всички заинтересовани потенциални кандидати по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за водено от общностите местно развитие. На срещата бяха  обсъдени промени в критериите за техническа оценка и класиране по мярката, беше намален размера на максималната стойност на проектите и беше поискана промяна към Споразумението за изпълнение на СВОМР.

- Екипът на МИГ разработи, съгласува с УО и обяви пакет с документи по мерки от СВОМР. Разработването и обсъждането на насоки за кандидатстване и образци на документи бе съобразено, както с актуалните нормативни разпоредби, така и с изискванията и указанията на УО на съответните програми, по мерки, както следва:

- ПРСР 2014-2020 - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Сформирана бе комисия за оценка на постъпилите 4 /четири/ броя проектни предложения. Четирите проектни предложения са предложени за финансиране от КППП. Оценителния доклад е изпратен за одобрение, но до момента не е получен отговор. Поради това няма сключени договори с кандидата.;

- ПРСР 2014-2020 – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Сформирана бе комисия за оценка на постъпилите 2 /два/ броя проектни предложения. Двете проектни предложения са предложени за финансиране от КППП. Оценителния доклад е изпратен за одобрение, но до момента не е получен отговор. Поради това няма сключени договори с кандидата.;

- ПРСР 2014-2020 - Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Крайния срок за подаване на проектни предложения е 28. 01.2020 г. Към периода на отчитане не са постъпили проектни предложения.;

- ОПРЧР 2014-2020 - Мярка 1.1 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Сформирана бе оценителна комисия за оценка на постъпилите 3 /три/ бр. проектни предложения. Всички постъпили проектни предложения са предложени за финансиране от КППП. Изпратен бе Оценителен доклад за одобрение. Получен е отговор за одобрение. Сключени са договори за изпълнение на проектите с всички кандидати. Обща стойност на договорите – 524 196,31 лв. ;

- ОПРЧР 2014-2020 - 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Сформирана бе оценителна комисия за оценка на постъпилите 4 /четири/ бр. проектни предложения. Предложени за финансиране от КППП са 3 /три/ проектни предложения. Изпратен бе Оценителен доклад за одобрение. Получен е отговор за одобрение. Сключени са договори за изпълнение на проектите с тримата кандидата. Обща стойност на договорите – 164 003,64 лв.;

- ОПРЧР 2014-2020 - 2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Сформирана бе оценителна комисия за оценка на постъпилото 1 /един/ бр. проектни предложения. Постъпилото проектно предложение е предложено за финансиране от КППП. Изпратен бе Оценителен доклад за одобрение. Получен е отговор за одобрение. Сключен е договор за изпълнение на проекта с кандидата. Стойност на договора – 233 915,18 лв.

- ОПИК 2014-2020 - Мярка 2.2 „МИГ-Свиленград-Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“. Сформирана бе комисия за оценка на постъпилите 2 /два/ броя проектни предложения. Двете проектни предложения са предложени за финансиране от КППП. Изпратен бе Оценителен доклад за одобрение. Получен бе отговор за одобрение. Сключени са договори за изпълнение на проектите с двамата кандидата. Обща стойност на договорите – 777 755,17 лв.;

- ОП НОИР 2014-2020 - Мярка „МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“. Сформирана бе комисия за оценка на постъпилите 3 /три/ броя проектни предложения. Трите проектни предложения са предложени за финансиране от КППП. Оценителния доклад е изпратен за одобрение, но до момента не е получен отговор. Поради това няма сключени договори с кандидатите.;

- ОПОС 2014-2020 - Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал”. По процедурата е постъпило едно проектно предложение. Сформирана бе КППП. За периода на отчитане КППП разглеждаше проектното предложение на етап ОАСД, който етап не бе завършен към 31.12.2019 г.;

- УС на МИГ одобри оценителен доклад от процедура за оценка на проектни предложения  №BG06RDNP001-19.054  по мярка 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ от ПРСР. Оценителния доклад е изпратен за одобрение в УО, има осъществена кореспонденция по едно от проектните предложения, но до момента на отчитане няма подписан договор с бенефициент или получено в МИГ одобрение от страна на ДФЗ на оценителен доклад.

При изискване и необходимост се изготвяха, набираха и предоставяха на УО на ПРСР 2014-2020г. и ДФ „Земеделие”, информация и документи, свързани с прилагането и изпълнението на Стратегията на ВОМР.

През 2019 година, екипа и членове на управителния съвет на „МИГ Свиленград Ареал” осъществиха служебни пътувания в страната, за които направиха разходи за командировки.  Пътуванията са свързани основно с участие в организирани информационни и работни  срещи, семинари, обучения, форуми, заседания на управителния съвет на МИГ и Асоциация Българска национална Лидер мрежа, както и пътувания с цел отчет или придобиване на документи от публични институции.

Относно административното управление на МИГ, през отчетния период са извършени  и други разходи по чл.9, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2016г., като разходи за застраховане, разходи за куриерски и пощенски услуги, за банкови такси, за издаване на изискуеми документи, за офис консумативи и канцеларски материали, наем, режийни и др.

През 2019 г. бяха проведени поредица от събития във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие – информационни срещи и обучения:

Информационни дни за запознаване потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерките от СВОМР от  ПРСР 2014-2020:

- Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" – 16.08.2019 г.

- Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ – 03.12.2019 г.;

Информационни дни за запознаване потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерките от СВОМР от ОПРЧР 2014-2020:

- Мярка 1.1 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“ – 06.06.2019 г.;

- Мярка 2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ – 06.06.2019 г.

Информационни дни за запознаване потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерките от СВОМР от ОП НОИР 2014-2020:

- Мярка „МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ – 16.08.2019 г.;

Информационни дни за запознаване потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерките от СВОМР от ОПОС 2014-2020 :

- Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал” – 07.06.2019 г.;

Двудневно обучение за разработване и подаване на проекти по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ – 03.12.2019 г.;

Подготвено е и подадено подадено в срок Заявление №19-19-02-26/25.09.2018 г. за одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 г. През отчетния период са изпращани изискуеми документи за разяснения и промени с наш Изх. № 156/21.12.2018 г. Не е получен отговор.

През отчетния период екипът на МИГ Свиленград сключи чрез директно възлагане Договор за:

| № | ИЗПЪЛНИТЕЛ | ПРЕДМЕТ | ОБЕКТ /СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКА, УСЛУГА/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | „Инфокол“ ООД | Създаване и обособяване за абоната „Профил на купувача“ като част от интернет адрес „www.sop.bg“ | Услуга |
|  | Дияна Колева Гочева | Външен експерт оценител в Комисия за подбор на проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и/или физическа и финансова оценка на проектни предложения към СВОМР“ | Услуга |
|  | Любомир Николаев Апостолов | Външен експерт оценител в Комисия за подбор на проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и/или физическа и финансова оценка на проектни предложения към СВОМР“ | Услуга |
|  | Катя Димитрова Янакиева | Външен експерт оценител в Комисия за подбор на проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и/или физическа и финансова оценка на проектни предложения към СВОМР“ | Услуга |
| 1 | „Анастас – Ф” ЕООД | „Създаване и реализиране на публикации в печатна и електронна медия” | Услуга |
| 2 | „Техновижън“ ЕООД, | Обща софтуерна поддръжка на компютърно оборудване в офис на МИГ Свиленград Ареал – гр. Свиленград, ул. „Септемврийци“ №6“ | Услуга |
| 3 | „СТОЙКОФ ООД” | Поддръжка и актуализация на счетоводен софтуер /ТРЗ на Местна инициативна група Свиленград Ареал | Услуга |
| 4 | „Серпакт ЕООД” | „Поддръжка и актуализация на интернет сайт на МИГ Свиленград Ареал” | Услуга |
| 5 | СНЦ „Агенция за регионално икономическо развитие –Стара Загора | „Организиране на двудневно обучение и информационни срещи” | Услуга |
| 6 | Фрий Мобайл ЕООД | Доставка на 5 броя мобилни телефони – Samsung Galaxy A7 за нуждите на МИГ Свиленград Ареал | Доставка |
| 7 | Людмил Стефанов Василев | Извършване на експертна работа, свързана с разработване на пълен пакет документи за кандидатстване по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР | Услуга |
| 8 | „Алби 22“ ООД | „Временно и възмездно ползване на лек автомобил: Марка Фолксваген, Модел: Туран, рег. № Х 2549КР, рама № WVGZZZ1TZ4W175810“ | Услуга |
| 9 | Красимир Захариев Младенов | Външен експерт оценител в Комисия за подбор на проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и/или физическа и финансова оценка на проектни предложения към СВОМР“ | Услуга |
| 10 | Васка Николова Каптебилова | Външен експерт оценител в Комисия за подбор на проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и/или физическа и финансова оценка на проектни предложения към СВОМР“ | Услуга |
| 11 | Боряна Сашова Алексова | Външен експерт оценител в Комисия за подбор на проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и/или физическа и финансова оценка на проектни предложения към СВОМР“ | Услуга |
| 12 | „Здравно екологично дружество България” и „Медицински център ЗЕД България ООД” | Договор за обслужване от Служба по трудова медицина и медицински услуги, обхващащи обем от дейнсоти, съгласно Наредба №3/2008 г. за Службите по трудова медицина, Наредба №5/1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска и ЗЗБУТ” | Услуга |
| 13 | Глобъл Линк ООД | Организиране и провеждане на работни срещи по проект № РД 90-28/09.07.2019 | Услуга |
| 14 | Анастас – Ф ООД | Дейности за осигуряване на информация и публичност по проект № РД 90-28/09.07.2019 | Услуга |
| 15 | Калоян Иванов Христов | „Извършване на предварително проучване и сравнителен анализ на различни продукти, услуги и търговски марки, използвани и прилагани успешно в други държави в Европа и извън Европа за устойчиво местно развитие, прилагани от местни инициативни групи или земеделски производители с оглед потенциалното им приложение от МИГ Свиленград Ареал“ | Услуга |
| 16 | „Серпакт ЕООД” | „Заплащане на хостинг и домейн на интернет сайт на Местна Инициативна Група „Свиленград Ареал” за 2019 г. | Услуга |
| 17 | РИВАС ТУР ЕООД | „Организиране и провеждане на две срещи – посещения в с потенциални партньори от Италия и Испания“ | Услуга |
| 18 | Обединени български консултанти“ ООД | Изследване на възможностите за развитие на биологичното земеделие, производството на био продукти и прилагане на добри европейски практики и агро-екологични дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал | Услуга |
| 19 | Кооперация Панда | Изготвяне на информационни и рекламни материали | Услуга |
| 20 | Инфокол ООД | Договор за поддръжка на „Профил на купувача“ в системата на обществени поръчки – „sop.bg“ | Услуга |
| 21 | „Техно Вижън“ ЕООД | „Доставка на техническо оборудване – мултимедиен проектор“ | Услуга |

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение:

    - За проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания):

На 03.10.2019 г. екипът на МИГ сключи Договор за услуга с предмет „Изследване на възможностите за развитие на биологичното земеделие, производството на био продукти и прилагане на добри европейски практики и агро-екологични дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Целта на анализа бе да се направи оценка на потенциала на територията на МИГ Свиленград Ареал, състоянието към момента на селското стопанство, включително и на биологичното земеделие, и да се очертаят предпоставките и възможностите за развитието му в бъдеще. От страна на изпълнителя бе изготвен и представен анализ съгласно техническо задание.  Извършената услуга е приета с доклад за свършена работа и приемо - предавателен протокол от 16.12.2019г.

    - За популяризиране, информиране и публичност:

През 2019г., изпълнените дейности за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за ВОМР на „МИГ Свиленград Ареал”  на територията на нейното прилагане, са както следва:

- През отчетния период, „Серпакт ЕООД” поддържа интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал - www.migsvilengrad.org. Своевременно там се публикуват документи и информация, относно изпълнението на стратегията, покани за предстоящи публични събития и информация за проведени такива. Изпълнителят изпълни договор от 19.02.2019 г. като спази мерките за информиране и публичност, предназначени за широката общественост във връзка с изпълнение на  Споразумение № РД50-32/19.04.2018г. подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратии за водено от общностите местно развитие» по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

- Във връзка с изпълнение на договор за услуга от 01.02.2019 г. с предмет „Създаване и реализиране на публикации в печатната и електронна мрежа“ бяха отразени различните събития и дейности от изпълнението на СВОМР:

- 1 бр. публикация в електронната медия за откриване на процедура за подаване на проектни предложения по ОПИК 2014-2020 - Мярка 2.2 „МИГ-Свиленград-Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“;

- 1 бр. Публикация в местна печатна медия за откриване на процедура за подаване на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

- 1 бр. публикация в местна електронна медия за покана на дискусионна среща към всички потенциални кандидати по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства в Стратегията за ВОМР“;

- 1 бр. Публикация в местна печатна медия за откриване на процедура за подаване на проектни предложения по ОПОС 2014-2020 - Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал”;

- 1 бр. публикация в местна електронна медия – Покана за участие в информационна среща по мярка 1.1 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“, 2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал” - ОПОС 2014-2020;

- 1 бр. Публикация в местна печатна медия за откриване на процедура за подаване на проектни предложения по мярка 1.1 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“;

- 1 бр. Публикация в местна печатна медия за откриване на процедура за подаване на проектни предложения по мярка 2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“;

- 1 бр. Публикация в местна печатна медия за откриване на процедура за подаване на проектни предложения по мярка 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“

- 1 бр. Публикация в местна печатна медия за откриване на процедура за подаване на проектни предложения по мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура";

- 1 бр. публикация в местния печат – Покана за участие в информационна среща по мярка 6.4 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“;

- 1 бр. публикация в електронна медия за сключени договори по ОП РЧР 2014-2020;

- 1 бр. публикация в местния печат – Покана за двудневно обучение по мярка 6.4 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“;

- 1 бр. публикация в местния печат във връзка със сключване на договори по ОПИК 2014-2020;

- 1бр. публикация в електронната медия във връзка с изчерпан бюджет по ОП НОИР 2014-2020;

- 1 бр. публикация в местния печат във връзка със сключване на договори по ОПИК 2014-2020;

- 1бр. публикация в електронната медия във връзка с работата на МИГ Свиленград Ареал през 2019 г.

Информационни дни за запознаване потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерките от СВОМР:

- Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" – 16.08.2019 г. -  ПРСР 2014-2020

- Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ – 03.12.2019 г.  - ПРСР 2014-2020;

- Мярка 1.1 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“ – 06.06.2019 г. - ОПРЧР 2014-2020;

- Мярка 2.1 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ – 06.06.2019 г. - ОПРЧР 2014-2020;

- Мярка „МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ – 16.08.2019 г. - ОП НОИР 2014-2020;

- Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал” – 07.06.2019 г. - ОПОС 2014-2020 :;

Подробно описание на всички дейности, свързани с управлението и популяризиране на стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал, изпълнени в съответствие с одобрените дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2019 година, и съответните документи, доказващи тяхното изпълнение.

Изготвен бе дизайн, предпечат и отпечатване на информационни и рекламни материали като част от договор за „Изготвяне на информационни и рекламни материали ”, както следва:

- Пълноцветни  брошури  60 бр., Флаш памет – 60 бр., Папка – 200 бр., Химикал – 200 бр., Луксозни тефтери – 100 бр., Кутия с листчета – 200 бр., Работен степенен календар – 100 бр., Настолен календар – 100 бр.Визитни картички – 300 бр., Рекламни визитници – 100 бр., Хартиена торба-  200 бр., Торбички платнени – 100 бр., Чадъри – 100 бр., Спортна раница – 150 бр., Туристически сак – 150 бр., Рекламен елек – 70 бр. Рекламно яке – ветровка – 50 бр., Термо чаша – 30 бр., Текстилно флагче на стойка – 30 бр., Флаш памет – 64 GB – 30 бр., Флаш памет – 8 GB – 30 бр., Рекламни тениски – 30 бр., Рекламни шапки – 30 бр., Рекламни стенни часовници -30 бр., Рекламни настолни часовници – 30 бр., Рекламни запалки – 30 бр.

Информационните и рекламни материали бяха предоставяни на потенциалните бенефициенти и участници в организираните информационни срещи, обучения и работни срещи.

Всички материали са подробно описани като разходи в таблица 1 на настоящия доклад.

- За организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.

През 2019 г. „МИГ Свиленград Ареал” организира и проведе информационни дни за запознаване потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерките от СВОМР – Мярка 7.2, Мярка 7.5, Мярка 6.4 от ПРСР, ОПНОИР, Мярка 1.1, Мярка 1.3 и Мярка 2.1 на ОПРЧР, ОПНОИР, ОПИК и ОПОС.

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период

| № | Одобрена дейност съгласно | Описание на дейността | Единица мярка | Брой единици | Единична цена, лв. | Обща стойност на одобрените разходи, лв. | Извършване на дейността ДА/НЕ | Обща стойност на извършените разходи съгласно подадени заявки за плащане, лв. | Изплатена финансова помощ, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заповед № РД 09-894/ 16.09.2019 г., за одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ |
| 1 | Разходи за заплати и други възнаграждения | 1.1. Заплата на изпълнителен директор | месец | 4 | 1 597,71 | 6 390,84 | ДА | 6 390,84 | 0,00 |
|  |  | 1.1. Заплата на изпълнителен директор | месец | 8 | 1 607,30 | 12 858,40 | ДА | 12 857,89 | 0,00 |
|  |  | 1.2. Заплата на Eксперт 1 по прилагане на стратегията за ВОМР | месец | 4 | 1 462,41 | 5 849,64 | ДА | 5 633,21 | 0,00 |
|  |  | 1.2. Заплата на Eксперт 1 по прилагане на стратегията за ВОМР | месец | 8 | 1 470,74 | 11 765,92 | ДА | 11 765,92 | 0,00 |
|  |  | 1.3. Заплата на Eксперт 2 по прилагане на стратегията за ВОМР | месец | 4 | 1 387,49 | 5 549,96 | ДА | 5 549,96 | 0,00 |
|  |  | 1.3. Заплата на Eксперт 2 по прилагане на стратегията за ВОМР | месец | 8 | 1 395,81 | 11 166,48 | ДА | 11166,49 | 0,00 |
|  |  | 1.4. Заплата на технически асистент | месец | 12 | 1 174,38 | 14 092,56 | ДА | 14 050,05 | 0,00 |
|  |  | 1.5. Заплата на счетоводител | месец | 4 | 1 188,30 | 4 753,20 | ДА | 4 674,87 | 0,00 |
|  |  | 1.5. Заплата на счетоводител | месец | 8 | 1 195,26 | 9 562,08 | ДА | 9 562,07 | 0,00 |
|  |  | 1.6. Разходи за социални осигуровки и други задължителни обезщетения | година | 1 | 15 512,20 | 15 512,20 | ДА | 15 448,23 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 97 501,28 |  | 97 099,53 |  |
| 2 | НЕПРЕКИ РАЗХОДИ (чл.5 т.3 от Наредба 1, чл.6, ал.2 – 15% от разходите по т.1 | Непреки разходи, съгласно чл.5, т.3 – съгласно чл.9, ал.2, т.3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба 1 – 15 % от разходите по т.1 | опростен разход | % | 15 | 14 625,19 | ДА | 6 940,16 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 14 625,19 |  | 6 940,16 |  |
| 3 | Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията (оценители, консултанти, външни експерти и други) | 3.1 Разходи за възнаграждения на външни експерт оценители на проекти /разхода е за извършване на оценка АСД/ | на оценен проект | 60 | 110,00 | 6600,00 | ДА | 4840,00 | 0,00 |
|  |  | 3.2 Разходи за възнаграждения на външни експерт оценители на проекти /разхода е за извършване на оценка ТФО/ | на оценен проект | 60 | 110,00 | 6600,00 | ДА | 4840,00 | 0,00 |
|  |  | 3.3 Разходи за възнаграждения на членове на КИП | човекодни | 110 | 112,00 | 12320,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3.4 Разходи за командировки /пътни/ на експерти оценители членове на КИП по граждански договори | за година | 0 | 0,00 | 0,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3.5 Разходи за възнаграждения и осигуровки на консултанти по прилагане на СВОМР | човекодни | 40 | 168,00 | 6720,00 | ДА | 3360,00 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 32 240,00 |  | 13 040,00 |  |
| 4 | Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ | 4.1 Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ, съгласно Наредбата за служебни командировки в страната | за година | 1 | 9000,00 | 9000,00 | ДА | 1430,08 | 0,00 |
|  |  | 4.2 Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ, съгласно Наредбата за служебни командировки в чужбина | за година |  |  | 0,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 9 000,00 |  | 1430,08 | 0,00 |
| 5 | Разходи за закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане | 5.1 Актуализации и поддръжка счетоводен софтуер/ТРЗ | бр | 1 | 300,00 | 300,00 | ДА | 271,55 | 0,00 |
|  |  | 5.2 Софтуер ЗОП | бр | 1 | 0,00 | 0,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.3 Фотоапарат - цифров апарат; мегапиксели - минимум 20 MPx; карта памет; полупрофесионален; | бр | 1 | 999,00 | 999,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.4 Телефони мобилни - смартфон | бр | 5 | 515,00 | 2 575,00 | ДА | 2575,00 | 0,00 |
|  |  | 5.5 Скенер - Desktop A4; скорост - 40ppm / 80ipm; 200 / 300dpi; резолюция - 600 x 600 dpi (optical); цветно сканиране; High Speed USB 2.0 | бр | 1 | 1 556,90 | 1 556,90 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.6 Мултимедиен проектор | бр | 1 | 1 277,00 | 1 277,00 | ДА | 615,88 | 0,00 |
|  |  | 5.7 Закупуване на NAS - Устройство за мрежово съхранение и споделяне на файлове с монтиран твърд диск и капацитет за съхранение на данни | бр | 1 | 300,00 | 300,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.8 Кафе-машина | бр | 1 | 177,90 | 177,90 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.9 Прожекционнен екран | бр | 1 | 300,00 | 300,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.10 АПИС право софтуер | бр | 1 | 650,00 | 650,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 8 135,80 |  | 3 462,43 | 0,00 |
| 6 | Разходи за закупуване на един лек автомобил с под 150к.с. и с над 5+1 места | 6.1 Закупуване на лек автомобил | бр |  |  | 0,00 | НЕ |  | 0,00 |
|  |  | 6.2 Разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси за лек автомобил | бр |  |  | 0,00 | НЕ |  | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Разходи за застраховане на дълготрайни материални активи | Разходи за застраховане на дълготрайни материални активи (задължителни, съгласно нормативната уредба) | за година | 1 | 400,00 | 400,00 | ДА | 45,04 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 400,00 |  | 45,04 | 0,00 |
| 8 | Разходи за обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие | 8. Разходи и такси за участие на екипа и членове на УС в обучения по различни теми , свързани с работата на МИГ | обучение | 1 | 3000,00 | 3000,00 | ДА | 710,00 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 3 000,00 |  | 710,00 | 0,00 |
| 9 | Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ и други | 9.1 Разходи за организиране на срещи на МИГ |  |  | 0,00 | 0,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9.2 Разходи за работа в мрежа и за участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ и други | за година | 1 | 420,00 | 420,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 420,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони | Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони | за година | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ДА | 1420,00 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 1 500,00 |  | 1420,00 | 0,00 |
| 11 | Финансови разходи, в т.ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на изискуеми документи | Финансови разходи, в т.ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на изискуеми документи | за година | 1 | 1000 | 1000 | ДА | 772,10 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 1 000,00 |  | 772,10 | 0,00 |
| 12 | Разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34, параграф 3, буква „ж” от Регламент (ЕС) 1303/2013 | Разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34, параграф 3, буква „ж” от Регламент (ЕС) 1303/2013 | за година |  |  | 0,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБЩО ЗА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ |  |  |  | 167 822,27 |  | 124 919,34 | 0,00 |
| II. РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ |
| 1 | Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) | II 1 Анализ на тема: Изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие , производство на био продукти и прилагане на добри европейски практики и агро-екологични дейности на територията на МИГ Свиленград. | анализ | 1 | 4010,00 | 4010,00 | ДА | 4008,00 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 4 010,00 |  | 4008,00 | 0,00 |
| 2 | Разходи за популяризиране, информиране и публичност | II 2.1 Разходи за поддръжка и актуализация на интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал | за година | 1 | 1728,00 | 1728,00 | ДА | 1728,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.2 Разходи за домейн и хостинг | за година | 1 | 174,00 | 174,00 | ДА | 174,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.3 Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ | публикации | 20 | 233,00 | 4660,00 | ДА | 3961,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.4. Подготовка ,отпечатване и окомплектоване на пълноцветни брошури с флаш-памет за мярка 6.4 , включена в СВОМР | брой | 60 | 21,50 | 1290,00 | ДА | 1289,52 | 0,00 |
|  |  | II 2.5. Подготовка и отпечатване на комплект рекламни материали, брандирани с име и лого на МИГ и останалите изисквания за публичност - папка/4,80/, химикал/2,70/ , кутия с листчета /1,20/ | брой | 200 | 8,70 | 1740,00 | ДА | 1740,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.6 Календари работни с три секции | брой | 100 | 6,40 | 640,00 | ДА | 638,40 | 0,00 |
|  |  | II 2.7 Настолни календари | брой | 100 | 5,50 | 550,00 | ДА | 549,60 | 0,00 |
|  |  | II 2.8 Тефтери луксозни | брой | 100 | 9,00 | 900,00 | ДА | 900,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.9. Изготвяне на комплект визитни картички за екипа и членовете на УС на МИГ | брой | 300 | 0,30 | 90,00 | ДА | 90,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.10. рекламни визитници | брой | 100 | 6,50 | 650,00 | ДА | 649,20 | 0,00 |
|  |  | II 2.11. Хартиена торба - размер в см.: 35+12*50 (шир.+дъно*височина) | брой | 200 | 1,90 | 380,00 | ДА | 376,80 | 0,00 |
|  |  | II 2.12 Торбички платнени | брой | 100 | 3,60 | 360,00 | ДА | 360,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.13 Чадъри | брой | 100 | 16,20 | 1620,00 | ДА | 1620,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.14 Спортна раница | брой | 150 | 18,00 | 2700,00 | ДА | 2700,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.15. Туристически сак | брой | 150 | 14,50 | 2175,00 | ДА | 2174,40 | 0,00 |
|  |  | II 2.16. Рекламен елек | брой | 70 | 23,00 | 1610,00 | ДА | 1609,44 | 0,00 |
|  |  | II 2.17. Рекламно яке - ветровка | брой | 50 | 29,40 | 1470,00 | ДА | 1470,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.18. Термо чаша | брой | 30 | 11,00 | 330,00 | ДА | 329,76 | 0,00 |
|  |  | II 2.19. Текстилно флагче на стойка | брой | 30 | 9,90 | 297,00 | ДА | 297,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.20.64 GB USB 3.0 | брой | 30 | 16,10 | 483,00 | ДА | 483,12 | 0,00 |
|  |  | II 2.21.8 GB USB 3.0 | брой | 30 | 15,00 | 450,00 | ДА | 450,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.22 Рекламни тениски | брой | 30 | 13,00 | 390,00 | ДА | 389,52 | 0,00 |
|  |  | II 2.23. Рекламни шапки | брой | 30 | 3,10 | 93,00 | ДА | 92,52 | 0,00 |
|  |  | II 2.24. Рекламни стенни часовници | брой | 30 | 11,50 | 345,00 | ДА | 344,52 | 0,00 |
|  |  | II 2.25. Рекламни настолни часовници | брой | 30 | 12,00 | 360,00 | ДА | 360,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.26. Запалки | брой | 30 | 2,10 | 63,00 | ДА | 63,00 | 0,00 |
|  |  | II 2.27. Разходи за писмени преводи на материали, свързани с популяризирането на територията и МИГ /брошура/ и превод на уеб сайт | брой стр. | 20 | 15,00 | 300,00 | НЕ | 0,00 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 25 848,00 |  | 24 839,80 | 0 |
| 3 | Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи | II 3.1. Разходи за организиране на 1 двудневно обучение на потенциални бенефициенти на стратегията за разработване на проекти по мярка 6.4 | обучение | 1 | 1220,00 | 1220,00 | ДА | 1220,00 | 0,00 |
|  |  | II 3.2. Разходи за организиране на 6 информационни срещи за 10 участници за представяне на СВОМР и възможностите за кандидатстване | събитие | 6 | 210,00 | 1260,00 | ДА | 1260,00 | 0,00 |
|  | Общо |  | х | х | х | 2 480,00 |  | 2480,00 | 0 |
|  | ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  | 32338,00 |  | 31 327,80 | 0,00 |
|  | ОБЩО (I + II) | 200 160,27 |  | 156 247,14 |  |

Таблица 2 – Индикатори

| Индикатор | Мъже | Жени | Общо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | < 25 | ≥25 | < 25 | ≥25 | 141 |
| Брой консултирани потенциални бенефициенти |  | 12 |  | 5 | 17 |
| Брой на участниците в обучения |  | 4 |  | 6 | 10 |
| Брой на участниците в семинари и информационни срещи |  | 17 |  | 97 | 114 |

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

Не приложимо.

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е приложимо).

Не приложимо.

Представляващ

„МИГ Свиленград Ареал”: ………………………………

Надя Пеева

Дата: …………….г.