|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове** | | |

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР)**

**НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ”**

***ПОДМЯРКА 19.2„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“***

|  |  |
| --- | --- |
| Период на отчитане | **01.01.2019 - 31.12.2019 г.** |
| Пореден номер на доклада | **2(втори)** |
| Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР | **№РД 50-32/19.04.2018 г.** |
| Седалище и адрес на управление на МИГ | 6500 гр. Свиленград, общ. Свиленград, област Хасково, ул. „Септемврийци” №6 |
| Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ | Надя Георгиева Пеева |
| Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница | тел: [0884 574269](tel:%20+359884574269), [0888 562142](tel:%20+359888562142)  Електронен адрес: [migsvgrareal@abv.bg](mailto:migsvgrareal@abv.bg), [office@migsvilengrad.org](mailto:office@migsvilengrad.org)  Интернет адрес: <http://migsvilengrad.org> |

*Важно:* Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

# **Съдържание на доклада с номерирани страници: Страница**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Списък на съкращенията, включени в доклада. | 2 |
| 1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ. | 2-3 |
| 1. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива. | 3 |
| Изпълнение на целите на СВОМР. | 3-6 |
| 1. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период:    1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.       * + Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/индикативна годишна работна програма.         + Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.         + Действия по обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.    2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.    3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронна страница на МИГ.    4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.    5. Възникнали трудности и предприети действия за преодоляването им. | 6-9 |
| Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. | 9 |
| 1. Управление на Местната инициативна група.    1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ.    2. Промяна на експерт по прилагане на стратегия за ВОМР.    3. Промяна на счетоводител на МИГ.    4. Промяна на други служители на МИГ.    5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ.    6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.    7. Промяна на офиса на МИГ.    8. Други въпроси, свързани с управлението на МИГ. | 9-10 |
| 1. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение. | 10 |
| 1. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията. | 10 |
| 1. Индикатори. | 10 |
| 1. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики. | 11 |
| 1. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред. | 11-23 |
| 1. Опис на приложения.   Таблица 1  Таблица 2  Таблица 3  Таблица 4  Таблица 5  Таблица 6  Таблица 7  Таблица 8  Таблица 9  Таблица 10  Таблица 11  Таблица 12  Таблица 13  Таблица 14 | 24  25  26-28  29-30  31-33  34-35  36-37  38-39  40-41  42-44  45-46  47-48  49-52  53-56 |

# **2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо).**

# Не e приложимо.

# **3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.**

# Изпълнението на стратегията за ВОМР на „МИГ – Свиленград Ареал” през отчетния период се изразява в изпълнението на дейности, разработване на документи свързани с управлението на стратегията, разработване на пакет документи по мерки от СВОМР, за възможностите за финансиране на дейности по проекти от мерките на стратегията, дейности за популяризиране на СВОМР и информиране и консултиране на заинтересовани лица. През отчетния период екипа на МИГ разработи, съгласува с УО и обяви пакет с документи по мерки от СВОМР. Разработването и обсъждането на насоки за кандидатстване и образци на документи бе съобразено, както с актуалните нормативни разпоредби, така и с изискванията и указанията на УО на съответните програми, по мерки, както следва:

* ПРСР 2014-2020 - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
* ПРСР 2014-2020 – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
* ПРСР 2014-2020 – Мярка 7.11 - „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство.”
* ПРСР 2014-2020 - Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“.
* ОПРЧР 2014-2020 - Мярка 1.1 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
* ОПРЧР 2014-2020 - 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
* ОПРЧР 2014-2020 - 2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
* ОПИК 2014-2020 - Мярка 2.2„МИГ-Свиленград-Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“.
* ОП НОИР 2014-2020 - Мярка „МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.
* ОПОС 2014-2020 - Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал”.

Сключените договори с бенефициенти, по някои от обявените мерки отразяватвъздействието от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите заинтересовани лица на територията на МИГ.Осъществена е комуникация с потенциалните бенефициенти. Проведени са иинформационни дни за запознаване с документите и условията за кандидатстване по отделните процедури. Проведено е двудневно обучение по една от процедурите. Предвид това, че договорите са подписани в последното тримесечие на 2019 г. въздействието от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите заинтересовани лица се очаква да бъде постигнато през 2020 г.

# Над 80% от заложените мерки в СВОМР на МИГ Свиленград Ареал са обявени покани за набиране на проектни предложения. Регистрирани са 17 Анкетни карти от посещение на място на заинтересовани лица по различните мерки и процедури. Регистрирани са 25 проектни предложения общо по всички обявени процедури за 2019 г.

# **4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива.**

# В специфичните целиот СВОМР на МИГ Свиленград Ареал е заложено включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни, трайно безработни и неактивни лица от всякакви възрастови групи и насърчаване на създаването на нови работни места. Предвижда се и подкрепа за мобилността на работната сила, както и за повишаване квалификацията на населението, доразвиване на политиките за недискриминация и десегрегация и насърчаване на социалното включване и преодоляване на бедността,за да бъде постигнато пълноценно участие на най-маргинализираните групи и общности в икономиката, пазара на труда, обществения и културния живот. Действията ще бъдат фокусирани върху ромската общност като една от основните групи в риск на територията на МИГ.През отчетния период са отворени покани по мерки включващи уязвими групи и малцинствени групи, както следва:

* 1. **ОПРЧР 2014-2020:**

- 2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Сключен е един договор за изпълнение на проекта с бенефициент Община Свиленград от дата 29.10.2019 г. Стойност на договора – 233 915,18 лв.Проектното предложение предвижда провеждане на обучениена представители на уязвими и малцинствени групи Общо по проектните предложения е заложено създаването на заетост на 32 лица за по 9 месеца.;

**-** Мярка 1.1 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Сключени са три договора за финансиране, съответно на 11.12.2019 г., 17.12.2019 г. и 31.12.2019 г. Обща стойност на договорите – 524 196,31 лв.Проектните предложения предвиждат провеждане на обучения и създаване на заетост на 22 човека за 12 месеца и 49 човека за по 6 месеца;

- 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Сключени са три договора за финансиране, два договора на 27.11.2019 г. и един на 20.12.2019 г. Обща стойност на договорите – 164 003,64 лв.Проектните предложения предвиждат провеждане на обучения и създаване на заетост на 27 човека за по 6 месеца

# **5. Изпълнение на целите на СВОМР.**

**Обща цел** на стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ – Свиленград Ареал” е„Устойчив растеж на цялата територия на МИГ „Свиленград Ареал“ чрез подобряване конкурентостта на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда”.

В стратегията за ВОМР са изведени следните **специфични цели и приоритети:**

Приоритет 1 - Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности

Специфична цел 1 - Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства и подобряване ефективността на земеделието

За постигане на тази цел, помощта ще бъде насочена към подобряване икономическото състояние на земеделския сектор на територията на МИГ. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР е основното средство за постигането на тази цел.

Специфична цел 2 - Насърчаване на развитието и икономическата ефективност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

В подкрепа изпълнението на тази цел ще бъде използвана мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР.

Специфична цел 3 - Разнообразяване на икономическите дейности, насърчаване на предприемачеството на земеделските стопани и увеличаване на заетостта.

Тази специфична цел ще се реализира чрез мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР.

Приоритет 2 - Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда.

Специфична цел 1 – Подобряване на условията на живот в населените места чрез развитие на базисната инфраструктура.

Тази цел ще бъде постигната чрез мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР.

Специфична цел 2 – Развитие на туризма чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура.

За реализирането на тази цел ще бъде използвана мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР.

Специфична цел 3 – Опазване на местната идентичност и популяризиране на културното и природно наследство

За постигането на тази цел по ПРСР е създадена иновативна мярка 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство.”

Специфична цел 4 – Опазване на околната среда като предпоставка за подобряване живота на населението.

Средство за постигане на тази специфична цел е мярката по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване.

Специфична цел 1 - Развитие на устойчива и качествена заетост за населението на цялата територия на МИГ, преодоляване на безработицата и социалното изключване.

За постигането на тази цел ще бъдат използвани Мярка 1.1 Достъп до заетост(ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, ИП1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила) и Мярка 1.3Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора(ПО1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, ИП 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“) на ОП РЧР 2014-2020.

Специфична цел 2 - Подобряване на условията на живот на територията на МИГ чрез насърчаване на социалното включване и устойчива интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и бедност.

Целта ще бъде постигната чрез прилагането на Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите(ПО 2Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, ИП1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”) от ОП РЧР 2014-2020.

Специфична цел 3 – Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищното образование в малките населени места и намаляване на броя на необхванатите от образователната система, отпадащите от училище и преждевременно напусналите училище.

Целта ще бъде реализирана чрез „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ по Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите” от ОПНОИР.

Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството

Специфична цел 1 – Повишаване на производителността на МСП на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Целта ще бъде реализирана чрез мярката съответстваща на Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж наМСП“ на ОПИК.

**През отчетния период, „МИГ – Свиленград Ареал” може да отчете резултати, които се изразяват в сключени договори по изпълнението на следните приоритети и специфични цели:**

**Приоритет 3**Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване.

**Специфична цел 1 -** Развитие на устойчива и качествена заетост за населението на цялата територия на МИГ, преодоляване на безработицата и социалното изключване.

По**Мярка 1.1 Достъп до заетост**има подписани три договора, реализацията на които започна в края на 2019 г.

По **Мярка 1.3Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора** са подписани 3 договора,реализацията на които започна в края на 2019 г.

**Специфична цел 2** - Подобряване на условията на живот на територията на МИГ чрез насърчаване на социалното включване и устойчива интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и бедност.

В изпълнение на **Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите** след проведа и одобрена процедура е подписан един договор.

**Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството

**Специфична цел 1 –** Повишаване на производителността на МСП на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

По Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК са подписани два договора, реализацията на които започна в края на 2019г.

**6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.**

*Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.*

**1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.**

МИГ Свиленград – Ареал има разработена собствена Процедура за подбор на проекти, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 г., ОПОС 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г., ПРСР 2014-2020 г., ОПНОИР 2014-2020 г.

* ***Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма.***

През отчетния период на 2019 година, Управителния съвет на сдружение „МИГ – Свиленград Ареал” одобри с решение по протокол №18 от 08.01.2019 г., Индикативен график за прием на проектни предложения по съответните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ за 2019 година.

През 2019г. са подписани три допълнителни споразумения към СВОМР.Поради забавяне на одобрение на Исканията за промяна не бе възможно спазването на първоначално одобрения индикативен график. Индикативния график бе актуализиран поетапно и съгласуван с УО на всяка от програмите.

* ***Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.***

МИГ Свиленград Ареал организира и проведе обучения и информационни срещи с потенциални бенефициенти по отворените през годината мерки. Направени бяха публикации в местната печатна или електронна медия, както и на интернет и фейсбукстраницата на МИГ.

Информационни дни и едно обучение за запознаване потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерките от СВОМР бяха проведени по следните мерки:

* Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от ПРСР 2014-2020г. – на 16.08.2019 г.
* Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ ПРСР 2014-2020– на 03.12.2019 г.
* Обучение по мярка 6.4 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по ПРСР 2014-2020 г., - На 17-18.12.2019 г.
* Мярка 1.1 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“ – ОПРЧР 2014-2020; - 06.06.2019г.
* Мярка 2.1 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ – ОПРЧР 2014-2020; - 06.06.2019
* Мярка „МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ – ОП НОИР 2014-2020; - 16.08.2019г.
* Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал” - ОПОС 2014-2020; - 07.06.2019г.

На интернет страницата на МИГ са поместени презентация от проведените информационни дни и обучения. Обяви бяха поместени на таблото на ОбА Свиленград и информационното табло на МИГ. За подпомагане подготовката на проектните предложения по отделните процедури освен провеждането на обученията и информационните дни МИГ предостави информационни книжки по всяка от отворените процедури.

По реда на чл.23, ал.2, от Наредба №1 от 22.01.2016г., МИГ е уведомила УО на ПРСР и ДФ „Земеделие” за датата и мястото на проведените събития. През годината екипът на МИГ осъществи и множество неформални срещи, разговори и консултации със заинтересовани лица. Основните въпроси, които бяха обсъждани с потенциалните кандидати са възможностите за кандидатстване с проекти към стратегията за ВОМР, условията за допустимост на дейности и разходи, и условия и срокове за изпълнение на проекти.

* ***Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.***
* ПРСР 2014-2020 - Мярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Процедурата бе отворена за кандидатстване на 08.01.2019 г. с краен срок 28.05.2019 г. Проведен бе информационен ден. Сформирана бе комисия за оценка на постъпилите 4 /четири/ броя проектни предложения. Четирите проектни предложения бяха предложени за финансиране от КППП. Оценителния доклад с дата 26.06.2019 г.бе изпратен за одобрение, но до момента не е получен отговор. Поради това няма сключени договори с кандидатите;
* ПРСР 2014-2020 – Мярка 7.5"Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Отворена процедура за кандидатстване на 28.05.2019 г.Проведен бе информационен ден на 16.08.2019 г. за представяне на възможностите за кандидатстване, запознаване с документите и подаване на проектните предложения в ИСУН 2020. Сформирана бе комисия за оценка на постъпилите 2 /два/ броя проектни предложения. Двете проектни предложения са предложени за финансиране от КППП. Оценителния доклад е изпратен за одобрение, но до момента не е получен отговор. Поради това няма сключени договори с кандидатите;
* ПРСР 2014-2020 – Мярка 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ от ПРСР.Процедурата бе отворена за кандидатстване през предходния отчетен период, като крайния срок за кандидатстване бе до 25.01.2019 г. УС на МИГ одобри оценителен доклад с дата 11.03.2019 г. Оценителния доклад бе изпратен за одобрение в УО. Има осъществена кореспонденция по едно от проектните предложения от страна на РРА на ДФЗ - гр. Варна, но къмпериода на отчитане няма подписан договор с бенефициента или получено в МИГ одобрение от страна на ДФЗ на Оценителен доклад.
* ПРСР 2014-2020 - Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Крайния срок за подаване на проектни предложения е 28. 01.2020 г. Към периода на отчитане не са постъпили проектни предложения.;
* ОПРЧР 2014-2020 - Мярка 1.1„Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Отворена процедура за кандидатстване на03.05.2019 г. Проведен бе информационен ден на 06.06.2019 г. за представяне на възможностите за кандидатстване, запознаване с документите и подаване на проектните предложения в ИСУН 2020. Сформирана бе оценителна комисия за оценка на постъпилите 3 /три/ бр. проектни предложения. Всички постъпили проектни предложения са предложени за финансиране от КППП. Изпратен бе Оценителен доклад за одобрение. Получен бе отговор за одобрение. Сключени са 3 договора за изпълнение на проектите с всички кандидати. Обща стойност на договорите – 524 196,31 лв. ;
* ОПРЧР 2014-2020 - 1.3„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Отворена процедура за кандидатстване на 11.06.2019 г. Сформирана бе оценителна комисия за оценка на постъпилите 4 /четири/ бр. проектни предложения. Предложени за финансиране от КППП са всички проектни предложения. Изпратен бе Оценителен доклад за одобрение. Получен бе отговор за одобрение. Един от кандидатите се отказа от финансиране. Сключени са договори за изпълнение на проектите с трима от кандидатите. Обща стойност на договорите – 164 003,64 лв.;
* ОПРЧР 2014-2020 - 2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Отворена процедура за кандидатстване на 27.05.2019 г.с краен срок за кандидатстване 04.07.2019 г. Проведен бе информационен ден на 06.06.2019 г. за представяне на възможностите за кандидатстване, запознаване с документите и подаване на проектните предложения в ИСУН 2020. Сформирана бе оценителна комисия за оценка на постъпилото 1 /един/ бр. проектно предложение. Постъпилото проектно предложение е предложено за финансиране от КППП. Изпратен бе Оценителен доклад за одобрение. Получен бе отговор за одобрение. Сключен е договор за изпълнение на проекта с кандидата. Стойност на договора – 233 915,18 лв.
* ОПИК 2014-2020 - Мярка 2.2„МИГ-Свиленград-Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“.Процедурата е отворена за кандидатстване на 08.01.2019 г. Сформирана бе комисия за оценка на постъпилите 2 /два/ броя проектни предложения. Двете проектни предложения са предложени за финансиране от КППП. Изпратен бе Оценителен доклад за одобрение. Получен бе отговор за одобрение. Сключени са договори за изпълнение на проектите с двамата кандидата. Обща стойност на договорите – 777 755,17 лв.;
* ОП НОИР 2014-2020 - Мярка „МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.Отворена процедура за кандидатстване на 29.07.2019 г.Проведен бе информационен ден на 16.08.2019 г. за представяне на възможностите за кандидатстване, запознаване с документите и подаване на проектните предложения в ИСУН 2020. Сформирана бе комисия за оценка на постъпилите 3 /три/ броя проектни предложения. Трите проектни предложения са предложени за финансиране от КППП. Оценителния доклад е изпратен за одобрение, но до момента не е получен отговор. Поради това няма сключени договори с кандидатите.;
* ОПОС 2014-2020 - Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал”. По процедурата е постъпило едно проектно предложение. Отворена процедура за кандидатстване на 03.05.2019 г. Проведен бе информационен ден на 07.06.2019 г. за представяне на възможностите за кандидатстване, запознаване с документите и подаване на проектните предложения в ИСУН 2020. Сформирана бе КППП. За периода на отчитане КППП разглеждаше проектното предложение на етап ОАСД, който етап не бе завършен към 31.12.2019 г.;

**6.2. Поддържане на деловодна система и архивот МИГ.**

„МИГ – Свиленград Ареал” поддържа, както електронна деловодната система, така и на хартия, чрез воденето на деловоден дневник, в който се регистрира входящата и изходящата кореспонденция на сдружението. МИГ води отделни регистри за актовете на сдружението, като решения на управителния съвет и общото събрание, протоколи от проведени заседания, заповеди, сключени договори и др.

**6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ.**

През отчетния период, МИГ-Свиленград Ареал поддържа и актуализира интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал -[www.migsvilengrad.org](http://www.migsvilengrad.org). Своевременно там се публикуват документи и информация, относно изпълнението на стратегията, покани за предстоящи публични събития и информация за проведени такива.При обявяване на процедура за набиране на проектни предложения информация се поставя и в сградата на общинска администрация Свиленград, на информационното табло пред офиса на МИГ и в местен вестник и на страницата на социалната мрежа на МИГ.

През 2019 г. МИГ Свиленград Ареал сключи договор за услуга с предмет „Поддръжка и актуализация на интернет сайта на МИГ Свиленград Ареал”.

През отчетния период са изработени (отпечатани) и разпространени на територията на МИГ, следните информационни и рекламни материали – информационни книжки, пълноцветни брошури, флаш памет, папки, химикали, луксозни тефтери, кутия с листчета, работен степенен календар, настолен календар, визитни картички, рекламни визитници, хартиена торба, торбички платнени, чадъри, спортна раница, туристически сак, рекламен елек, рекламно яке – ветровка, термо чаша, текстилно флагче на стойка, флашпамет, рекламни тениски, рекламни шапки, рекламни стенни часовници, рекламни настолни часовници, рекламни запалки.

**6.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договоритес получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.**

През отчетната 2019 г. не е осъщественмониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ, тъй като всички договори сключени през 2019 са от месец ноември и декември.

**6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.**

Не e приложимо.

**7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.**

Не e приложимо.

# **8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо).**

* 1. **Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо).**

С писмо Изх. №108/05.09.2019 г. в МЗХГ е изпратено писмо във връзка с промяна в състава на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал. Одобрение за исканата промяна е получено с писмо техен Изх. № 19-19-2-02-26/15.10.2019 г.,наш Вх. №80/17.10.2019 г. – Доклад за одобрение №93-6621/07.10.2019 г.

* 1. **Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.**

В Общото събрание на МИГ Свиленград Ареал настъпи промяна в състава. Промяната е в представителството на стопанския сектор. На мястото на Николай Георгиев Конопов, който е земеделски производител е приет за Член на МИГ „Оптимак“ ООД и ще се представлява в МИГ от Милко Кирилов Кирев. За целта е изпратено писмо с Изх. № 118/18.10.2019 г. до МЗХГ с приложени документи за одобрение на промяната в състава на ОС. Одобрението е получено с Изх. № 19-19-2-02-26/05.11.2019 на МЗХГ, получено в МИГ с Вх. №87/77.11.2019 г.

* 1. **Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо).**

Промяна в състава и функционирането на офиса на МИГ Свиленград Ареал не са извършени през отчетната 2019 г. Екипът на МИГ работи ефективно и ползотворно съвместно с УС и ОС.

* 1. **Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо).**

Извършена е промяна на обслужващата Банка на МИГ Свиленград Ареал. Във връзка с това е изпратено писмо за информация в ДФЗ и МЗХГ.

1. **Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМРс допълнително споразумение (ако е приложимо)**.
   1. През 2018 г. бе поискана промяна на Споразумение №50-32/19.04.2018 г. за изпълнение на стратегията за ВОМР е с Вх. № 19-19-2-02-24 от 20.06.2018 г. На 02.01.2019 г. бе получена официално покана за подписване на Допълнително споразумение. Промяната бе извършена с Допълнително споразумение №РД 50-32/02.01.2019 г.
   2. През отчетния период бе извършена промяна свързана с инициирано подписване на служебни допълнителни споразумения по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони. Допълнителното споразумение е подписано на 20.08.2019 г.
   3. Извършена бе промяна в Стратегия на ВОМР на МИГ Свиленград Ареал в Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони. Допълнителното споразумение е подписано на 31.10.2019 г. Промените касаят:

- промени в Мярка 4.1. – подраздел „Финансови параметри на проектите“ и подраздел „Критерии за избор на проекти“;

- Мярка 4.2 – подраздел „Критерии за избор на проекти“ – критерий 5 и подраздел „Индикатори за цялостно прилагане на СВОМР“.

1. **Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо).**

Във връзка с подадените заявки за възстановяване на извършени и платени от МИГ разходи за първото шестмесечие на 2019г. бе осъществено едно посещение на място от страна на представители на РРА на ДФ „Земеделие” гр. Хасково,при които не бяха констатирани нарушения и нередности.

Извършена е проверка от страна на Изпълнителна Агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове. Извършената проверка бе във връзка с изпълнение на годишния сертификационен одит за финансовата 2019 г.Нарушения и нередности не бяха констатирани.

# **11. Индикатори.**

*Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.*

# **12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

# **13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред, през отчетния период.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Вид на документа/ рег. номер и дата** | | **Подател** | | **Получател** | | **Относно** |
| **Опис на кореспонденцията с УО на ПРСР 2014-2020г.** | | | | | | | | |
| **ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2019 г.** | | | | | | | | |
| 1 | Наш Изх. №1/07.01.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | Министерство на финансите,  копие до МЗХГ | | Съгласуване на проект на документи по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ | |
| 2 | Наш Изх. №2/08.01.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | УО - ОП РЧР,МЗХГ, ОПОС, ОПНОИР, ОПИК, ОПРЧР | | Коригиране на график за прием по мерки от СВОМР ЗА 2019 Г. | |
| 3 | Наш Изх. № 3/08.01.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | Министерство на финансите, ОПОС | | Съгласуване на проект на документи по ОПОС. | |
| 4 | Наш Изх. №4/11.01.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОП РЧР | | Документи за съгласуване по ОП РЧР, ПО МЯРКА 1.1“Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 5 | Наш Изх. №5/15.01.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Информация за качени документи в ИСУН 2020 по процедура по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ | |
| 6 | Наш Изх. №6/23.01.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | Министерство на финансите, ОПОС | | Повторно съгласуване на насоки за кандидатстване по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000“ | |
| 7 | Наш Изх. №7/28.01.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Изпращане на Годишен доклад за извършените дейности по 19.4 за периода 19.04.2018 – 31.12.2018 г. | |
| 8 | Наш Изх. №9/12.02.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Заявление за изменение на планирани дейности и разходи за 2019 г. | |
| 9 | Наш Изх. №10/12.02.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | УО - ОП РЧР,МЗХГ, ОПОС, ОПНОИР, ОПИК, ОПРЧР | | Изпращане на Годишен доклад за извършените дейности по 19.2 за периода 19.04.2018 – 31.12.2018 г. | |
| 10 | Наш Изх. №18/18.02.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Оттегляне на Заявление за изменение на планирани дейности и разходи за 2019 г. | |
| 11 | Наш Изх. №20/18.02.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОП НОИР | | Съгласуване на коригирани документи по „Осигуряване на качествено образование малките населени места и труднодостъпните райони“. | |
| 12 | Наш Изх. №21/25.02.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Отстраняване на нередовности по писмо на ДФЗ с Изх. № 26/19/4/0/00056/3/03 | |
| 13 | Наш Изх. №27/27.02.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | Министерство на финансите, ОП РЧР | | Съгласуване на проект на документи по мярка 1.1 „Достъп до качествено образование на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 14 | Изх. №28/08.08.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПОС | | Съгласуване на насоки за кандидатстване по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000“ | |
| 15 | Изх. №29/08.03.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПРЧР | | Съгласуване на пакет на документи по „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 16 | Изх. № 30/13.03.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОП РЧР | | Допълнения към документи за съгласуване на документи по мярка 1.1 „Достъп до качествено образование на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 17 | Изх. №31/18.03.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки за 2019 г. | |
| 18 | Изх. №34/20.03.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОП НОИР | | Коригирани документи за съгласуване по „Осигуряване на качествено образование малките населени места и труднодостъпните райони“. | |
| 19 | Изх. № 35/21.03.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ, ДФ „Земеделие“ | | Информация за приключила оценка по 7.11 и изпращане на Оценителен доклад за одобрение. | |
| 20 | Изх. №36/21.03.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Съгласуване на пакет документи по мярка 4.1 | |
| 21 | Изх. №37/01.04.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ, ДФ „Земеделие“ | | Информация за провеждане на събития през месец април 2019 г. | |
| 22 | Изх. №38/02.04.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | Министерство на финансите, ОП РЧР | | Изпращане на пакет документи за съгласуване по мярка „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 23 | Изх. №39/04.04.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Оттегляне на искане за съгласуване на документи по марка 4.1 | |
| 24 | Изх. №40/09.04.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПИК | | Информация за изтичащ срок по мярка 2.2„Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал | |
| 25 | Изх. №41/12.04.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОП РЧР | | Извършени корекции по пакет документи по мярка „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 26 | Изх. №42/18.04.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПНОИР | | Коригирани документи за съгласуване по мярка „Осигуряване на качествено образование малките населени места и труднодостъпните райони“ | |
| 27 | Изх. №43/18.04.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | Министерство на финансите, ОПРЧР | | Изпращане на пакет документи за съгласуване по мярка 1.3 Устойчиво интегриране но пазара но труда при младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал. | |
| 28 | Изх. №44/03.05.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие | | Предварителен контрол на описателен документ към Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки за 2019 г. | |
| 29 | Изх. №45/07.05.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПОС | | Откриване на процедура за подбор на проектни предложения „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000“ | |
| 30 | Изх. №47/07.05.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПРЧР | | Съгласуване на документи по мярка 1.1. „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 31 | Изх. №50/21.05.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПНОИР | | Изпращане на коригирани документи по процедура „Осигуряване на качествено образование малките населени места и труднодостъпните райони“. | |
| 32 | Изх. №51/21.05.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ, ДФ „Земеделие“ | | Информация за предстоящи събития през юни 2019 г. | |
| 33 | Изх. №52/27.05.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Предстоящо сформиране на Оценителна комисия по процедура 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ | |
| 34 | Изх. №54/29.05.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Информация за въведена в ИСУН 2020 процедура по мярка 7.5 | |
| 35 | Изх. №55/30.05.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Заявление за промяна на Споразумение | |
| 36 | Изх. №63/24.06.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОП РЧР | | Предстоящо сформиране на оценителни комисии по мярка 1.1., мярка 1.3, мярка 2.1 | |
| 37 | Изх. №64/26.06.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | Министерство на финансите | | Съгласуване на проект на документи по мярка 6.4 | |
| 38 | Изх. №69/03.07.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Заявление за изменение на планирани дейности и разходи за 2019 г. | |
| 39 | Изх. №72/15.07.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ, ДФ „Земеделие“ | | Информация за приключила работа по оценка и изпращане за одобрение на Оценителен доклад | |
| 40 | Изх. №73/16.07.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Изпращане на Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки за 2019 г. във връзка с договор № РД 50-28/09.07.2019 г. | |
| 41 | Изх. №74/16.07.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Изпращане Заявление за профил за достъп във връзка с договор № РД 50-28/09.07.2019 г. | |
| 42 | Изх. №75/17.07.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОП НОИР | | Информация за приключило обществено обсъждане по процедура „Осигуряване на качествено образование малките населени места и труднодостъпните райони“. | |
| 43 | Изх. №80/31.07.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ, ДФ „Земеделие“ | | Изпращане на информация за предстоящи събития през месец август 2019 г. | |
| 44 | Изх. №83/05.08.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие | | Актуализиран Списък планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки за 2019 г. във връзка с договор № РД 50-28/09.07.2019 г. | |
| 45 | Изх. №84/05.08.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Изпращане на допълнителна информация по Заявление за изменение на планирани дейности и разходи за 2019 г. | |
| 46 | Изх. №101/28.08.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Искане за промяна в състава на ОС на МИГ Свиленград Ареал | |
| 47 | Изх. №102/28.08.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | УО - ОП РЧР,МЗХГ, ОПОС, ОПНОИР, ОПИК, ОПРЧР | | График за приеми по мерки на СВОМ на МИГ Свиленград Ареал за 2020 г. | |
|  | Изх. №103  /28.028.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Промяна в График за изпълнение на дейности по проект по мярка 19.3 | |
| 48 | Изх. №106/30.08. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Коригиран Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки за 2019 г. | |
| 49 | Изх. №107/23.09.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/04/02/01 | |
| 50 | Изх. №108/05.09.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Допълнителни документи във връзка с промяна в състава на УС. | |
| 51 | Изх. №109/27.09.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Бюджет за управление на СВОМР за 2020 г. | |
| 52 | Изх. №113/07.10.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Изпращане на допълънителнидокументи във връзка с процедура по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ | |
| 53 | Изх. №114/09.10.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Допълнителна информация по Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2020 г. | |
| 54 | Изх. №115/09.10.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Информация за качени в ИСУН 2020 пакет документи по мярка 6.4 | |
| 55 | Изх. №118/18.10.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Промяна в състава на ОС. | |
| 56 | Изх. 119/18.10.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Документи във връзка с отстраняване на нередовности по №26/19/4/0/00056/3/04/02/01 | |
| 57 | Изх. №120/21.10.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОП НОИР | | Искане за назначаване на наблюдател по процедура „Осигуряване на качествено образование малките населени места и труднодостъпните райони“ | |
| 58 | Изх. №121/28.10.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПИК | | Уведомление за изтичащ срок за кандидатстване по процедура по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 59 | Изх. №124/11.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“, МЗХГ | | Информация за провеждане на събития през месец декември 2019 г. | |
| 60 | Изх. № 126/11.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ гр. Варна | | Предоставяне на допълнителна информация и документи към подадено проектно предложение по процедура по Мярка 7.11 | |
| 61 | Изх. №127/13.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ | | Информация за изтичащ срок за подаване на проектни предложения по мярка 7.5 и сформиране на Оценителна комисия. | |
| 62 | Изх. №128/13.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Изпращане на одобрение на Оценителен доклад по процедура по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 63 | Изх. №129/13.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПОС | | Съгласуване на списък лица, предвидени за участие в оценителна комисия за подбор на проектни предложения. | |
| 64 | Изх. №130/18.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПИК, МЗХГ | | График за прием по мерки на СВОМР на МИГ Свиленград Ареал за 2020 г. | |
| 65 | Изх. №131/19.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Предоставяне на допълнителна информация и документи към заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/05 | |
| 66 | Изх. №135/25.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“, МЗХГ | | Изпращане на информация за промяна в обслужващата банка на МИГ Свиленград Ареал | |
| 67 | Изх. №136/26.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПОС | | Повторно съгласуване на списък лица, предвидени за участие в оценителна комисия за подбор на проектни предложения. | |
| 68 | Изх. №138/05.12.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОПОС | | Заповед №23/05.12.2019 г. за назначаване на Комисия за оценка на проектни предложения по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000“ | |
| 69 | Изх. №141/13.12.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“, МЗХГ | | Залог за кредит. | |
| 70 | Изх. №144/20.12.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ОП НОИР | | Приключила оценителна сесия по процедура „Осигуряване на качествено образование малките населени места и труднодостъпните райони“ | |
| 71 | Изх. №145/20.12.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/05/02/01 | |
| **ВХОДЯЩА ПОЩА 2019 Г.** | | | | | | | | |
| 1 | Наш Вх. №17/08.01.2019 и Ваш Изх. №РД 50-32/24 от 04.01.2019 г. | | МТСП | | МИГ Свиленград Ареал | | Съгласуване на индикативен график за прием на проекти от СВОМР за 2019 г. Забележки. | |
| 2 | Наш Вх. №18/11.01.2019 и Ваш Изх. №РД 50-32/26 от 10.01.2019 г. | | МТСП | | МИГ Свиленград Ареал | | Съгласуване на индикативен график за прием на проекти от СВОМР за 2019 г. Съгласуване без забележки. | |
| 3 | Наш Вх. №19/16.01.2019 г. и Изх. №1103-1/11.01.2019 г. | | УО на ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Индикативен график за прием на проекти от СВОМР за 2019 г. Съгласуване без забележки. | |
| 4 | Наш Вх. №20/18.01.2019 г. и Изх. №92-00-10/17.01.2019 г. | | Министерство на финансите | | МИГ Свиленград Ареал | | Индикативен график за прием на проекти от СВОМР за 2019 г. Съгласуване без забележки. | |
| 5 | Наш Вх. №22/21.01.2019 г. и Изх. №92-00-1/18.01.2019 г. | | Министерство на икономиката | | МИГ Свиленград Ареал | | Индикативен график за прием на проекти от СВОМР за 2019 г. Съгласуване без забележки. | |
| 6 | Наш Вх. №23/21.01.2019 г. и Изх. №63-00-6/18.01.2019 г. | | Министерство на финансите | | МИГ Свиленград Ареал | | Съгласуване на насоки за кандидатстване по процедура по ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000“. Забележки. | |
| 7 | Наш Вх. №25/31.01.2019 г. и Изх. № 63-00-6/29.01.2019 г. | | Министерство на финансите | | МИГ Свиленград Ареал | | Съгласуване на насоки за кандидатстване по процедура по ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000“. Без забележки. | |
| 8 | Наш Вх. №28/15.02.2019 г. и Изх. №01-6300/119 от 13.02.2019 г. | | ДФ“Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 26/19/4/0/00056/3/03/02/01 | |
| 9 | Наш Вх. 026/13.02.2019 г. и Изх. №91-00-59-11.02.2019 г. | | Министерство на икономиката | | МИГ Свиленград Ареал | | Методически указания за подпомагане на МИГ В изпълнение на мерките в СВОМР по ОП НОИР | |
| 10 | Наш Вх. №29/15.02.2019 г. и Изх. № 19-19-2-02-26/12.02.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Заповед за частично одобрение на предложените дейности и разходи за 2019 г. по мярка 19.4 | |
| 11 | Наш Вх. №30/18.02.2019 г. и Изх. №1103-5/13.02.2019 г. | | УО на ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Документи за съгласуване по мярка „Осигуряване на качествено образование малките населени места и труднодостъпните райони“ | |
| 12 | Наш Вх. №31/19.02.2019 г. и Изх. № 19-19-2-02-26/15.02.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Одобрение на Годишен доклад за извършените разходи по мярка 19.4 | |
| 13 | Наш Вх. №33/13.03.2019 г. и Изх. № 63-00-63/11.03.2019 г. | | Министерство на финансите | | МИГ Свиленград Ареал | | Съгласуване за съответствие с приложимите правила за държавните помощи по процедура по ОП РЧР, мярка 1.1 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 14 | Наш Вх. №35/20.03.2019 г. и Изх. №1103-22/18.03.2019 г. | | УО на ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Коригирани документи за съгласуване по мярка „Осигуряване на качествено образование малките населени места и труднодостъпните райони“. Забележки | |
| 15 | Наш Вх. №37/27.03.2019 г. и Изх. №01-6300/277 от 25.03.2019 г. | | ДФ“Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Решение № 26/19/4/0/00056/3/03/02/01за изплащане на финансова помощ | |
| 16 | Наш Вх. №38/28.03.2019 г. и Изх. №04-00-759/25.03.2019 г. | | ОПОС | | МИГ Свиленград Ареал | | Съгласуване на насоки за кандидатстване | |
| 17 | Наш Вх. №39/29.03.2019 г. и Изх. №№ 19-19-2-02-26/26.03.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Заповед №РД-09-307/25.03.2019 г. за изменение на одобрените дейности и разходи за 2019 г. | |
| 18 | Наш Вх. №40/01.04.2019 г. и Изх. №26-00-865/27.03.2019 г. | | ОПОС | | МИГ Свиленград Ареал | | Отстраняване на допусната техническа грешка от Анализ за разпространение на видове на територия на МИГ. | |
| 19 | Наш Вх. №41/01.04.2019 г. и ел. поща от 01.04.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Съгласуване на процедура „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 20 | Наш Вх. №42/10.04.2019 г. и Изх. №№ 19-19-2-02-26/05.04.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Одобрение на Годишен доклад за извършените дейности за 2018 г. по Мярка 19.2 | |
| 21 | Наш Вх. №44/12.04.2019 г. и Изх. №63-00-112/11.04.2019 г. | | Министерство на финансите | | МИГ Свиленград Ареал | | Документи за съгласуване по мярка „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Забележки. | |
| 22 | Наш Вх. №45/15.04.2019 Г. и Изх. №01-6300/378 от 10.04.2019 г. | | ДФ „Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Решение № 26/19/4/0/00056/1/02/03/01 за изплащане на финансова помощ | |
| 23 | Наш Вх. №46/18.04.2019 г. и Изх. №02.51-4/11.04.2019 г. | | Министерски съвет | | МИГ Свиленград Ареал | | Предложение до ЦКЗ относно промяна в ПМС №161/04.07.2016 г. във връзка със срока за работа на комисии за подбор на проектни предложения. | |
| 24 | Наш Вх. №47/18.04.2019 г. и Изх. №92-00-438/16.04.2019 г. | | Министерство на икономиката | | МИГ Свиленград Ареал | | Излъчване на наблюдатели по процедура по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 25 | Наш Вх. №48/18.04.2019 г. и Изх. №1103-22/16.04.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Коригирани документи за съгласуване по мярка „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Забележки. | |
| 26 | Наш Вх. 049/19.04.2019 г. и Изх. №1103-44/15.04.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Координация между МИГ и УО на ОПНОИР | |
| 27 | Наш Вх. №50/02.05.2019 г. и Изх. №48-00-251/23.04.2019 г. | | ОПОС | | МИГ Свиленград Ареал | | Анализ на типове дейности, целящи подобряване на състоянието на видове, предмет на опазване в мрежата НАТУРА 2000 в обхвата на МИГ Свиленград Ареал | |
| 28 | Наш Вх. №51/10.05.2019 г. и Изх. 063-00-136/08.05.2019 г. | | Министерство на финансите | | МИГ Свиленград Ареал | | Съгласуване за съответствие с приложимите правила за държавните помощи на проекти на документи по процедура по мярка 1.3„Устойчиво интегриране на пазара на труда при младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 29 | Наш Вх. 53/21.05.2019 г. и Изх. №1103-22/20.05.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Коригирани документи за съгласуване по мярка „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“. | |
| 30 | Наш Вх. №55/29.05.2019 г. и Изх. №92-256/27.05.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Покана за подписване на административен договор по мярка 19.3 | |
| 31 | Наш Вх. №55/13.06.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Определяне на експерти от УО на ПРСР за участие като „наблюдатели без право на глас“ в Комисии за подбор на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.055. | |
| 32 | Наш Вх. №56/26.06.2019 г. и Изх. №01-0800/2108 от 24.06.2019 г. | | ДФ „Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомително писмо за връщане на запис на заповед 26/19/4/0/00056/3/03/10/01 | |
| 33 | Наш Вх. №57/28.06.2019 г. и Изх. №9200-729/26.06.2019 г. | | Министерство на икономиката | | МИГ Свиленград Ареал | | Доклад на наблюдател по процедура по мярка 2.2 „Капацитет за разтеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 34 | Наш Вх. №58/03.07.2019 г. и Изх. №1103-79/01.07.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Изменени и допълнени Указания за подбор на проекти финансирани от ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии. | |
| 35 | Наш Вх. №59/10.07.2019 г. и Изх. №63-00-179/08.07.2019 г. | | Министерство на финансите | | МИГ Свиленград Ареал | | Съгласуване на проект на носки за кандидатстване по мярка 6.4 | |
| 36 | Наш Вх. №60/12.07.2019 г. и Изх. №19-19-2-02-26/09.07.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Резултати от участие като „наблюдател без право на глас“ в Комисия за подбор на проектни предложения по процедура по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ | |
| 37 | Наш Вх. №61/22.07.2019 г. и Изх. №48-00-405/18.07.2019 г. | | ОПОС | | МИГ Свиленград Ареал | | Актуализирани указания по ОПОС за прием на проекти, подавани по СВОМР | |
| 38 | Наш Вх. 62/23.07.2019 г. и Изх. №19-19-2-02-26/19.07.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Представяне на екземпляр от Административен договор по мярка 19.3 | |
| 39 | Наш Вх. №63/26.07.2019 г. и Изх. №1103-81/26.07.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Съгласуване на насоки за кандидатстване по процедура помярка „Осигуряване на качествено образование малките населени места и труднодостъпните райони“. | |
| 40 | Наш Вх. №64/29.07.2019 г. и Изх. №19-19-2-02-26/25.07.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Допълнителна информация по заявление за изменение на одобрени дейности иразходи за 2019 г. | |
| 41 | Наш Вх. №65/21.08.2019 г. и Изх. №19-19-2-02-26/19.08.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Покана за подписване на допълнително споразумение за изменение на СВОМР | |
| 42 | Наш Вх. №66/22.08.2019 г. и Изх. №1103-90/20.08.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Координация между УО на ОПНОИР и МИГ. | |
| 43 | Наш Вх. №67/22.08.2019 г. и Изх. №01-6300/825 от 19.08.2019 г. | | ДФ „Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 26/19/4/0/00056/3/04/02/01 | |
| 44 | Наш Вх. №70/03.09.2019 г. и Изх. № 48-00-487/30.08.2019 г. | | ОПОС | | МИГ Свиленград Ареал | | Индикативен график за прием на проекти към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал за 2020 г. Съгласуване без забележки. | |
| 45 | Наш Вх.№ 71/09.09.2019 г. и Изх. №1103-113/04.09.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Индикативен график за прием на проекти към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал за 2020 г. Съгласуване без забележки. | |
| 46 | Наш Вх. №72/10.09.2019 г. и Изх. №92-00-931/05.09.2019 г. | | Министерство на икономиката | | МИГ Свиленград Ареал | | Индикативен график за прием на проекти към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал за 2020 г. Забележки. | |
| 47 | Наш Вх. №75/04.10.2019 г. и Изх. №19-19-2-02-26/02.10.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Допълнително информация за планувани дейности и разходи за 2020. Представяне на документи. | |
| 48 | Наш Вх. №79/15.10.2019 г. и Изх. №1103-138/11.10.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Обявени процедури за кандидатстване по ОПНОИР | |
| 49 | Наш Вх. №80/17.10.2019 г.и Изх. №19-19-2-02-26/15.10.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Заявление за промяна в УС на МИГ Свиленград Ареал.Одобрение. | |
| 50 | Наш Вх. №81/29.10.2019 г. и Изх. №1103-143/25.10.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Включване на наблюдател в Комисия за подбор на проектни предложения по процедура „МИГ Свиленград Ареала – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“. | |
| 51 | Наш Вх. №82/29.10.2019 г. и ел. писмо от 29.10.2019 г. | | ОП РЧР | | МИГ Свиленград Ареал | | Решение за одобрение на оценителен доклад. | |
| 52 | Наш Вх. №85/31.10.2019 г. и Изх. №01-030-9200/67 от 30.10.2019 г. | | ДФ „Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация/разяснения по проведена процедура BG06RDNP001-19.054-0004. | |
| 53 | Наш Вх. №86/05.11.2019 г. и Изх. №92-00-438/01.11.2019 г. | | Министерство на икономиката | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомление относно приключил втори краен срок по процедура „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 54 | Наш Вх. №87/07.11.2019 г. и Изх. №19-19-2-02-26/05.11.2019 г. | | МЗХГ | | МИГ Свиленград Ареал | | Промяна в ОС на МИГ Свиленград Ареал | |
| 55 | Наш Вх. №91/20.11.2019 г. и Изх. №01-031-3200/116 от 18.11.2019 г. | | ДФ „Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация/разяснения по проведена процедура BG06RDNP001-19.054-0004 | |
| 56 | Наш Вх. №92/22.11.2019 г. и Изх. №48-00-657/21.11.2019 г. | | ОПОС | | МИГ Свиленград Ареал | | Определяне на лица за участие в Оценителна комисия за подбор на проектни предложения по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000“ | |
| 57 | Наш Вх. №92-00-931/25.11.2019 г. | | Министерство на икономиката | | МИГ Свиленград Ареал | | Повторно съгласуване на Индикативен годишен график за 2020 г. | |
| 58 | Наш Вх. №136/26.11.2019 г. и Изх. №48-00-657/27.11.2019 г. | | ОПОС | | МИГ Свиленград Ареал | | Повторно съгласуване на предвидени лица за участие в Оценителна комисия за подбор на проектни предложения по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000“ | |
| 59 | Наш Вх. №96/20.12.2019 г. Изх. №01-2600/7740 | | ДФ „Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 26/19/4/0/00056/3/05/02/01 | |
| 60 | Наш Вх. №97/23.12.2019 г. и Изх. №1103-164/19.12.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Доклад от наблюдател по процедура „МИГ Свиленград Ареала – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ | |
| 61 | Наш Вх. №98/27.12.2019 г. и Изх. №1103-162/20.12.2019 г. | | ОП НОИР | | МИГ Свиленград Ареал | | Затваряне в ИСУН на процедура „МИГ Свиленград Ареала – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ | |
| 62 | Наш Вх. №99/27.12.2019 г. | | МТСП | | МИГ Свиленград Ареал | | Отказ от финансиране на проектно предложение по проведена процедура „МИГ Свиленград Ареала – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ | |
| **№** | **Вид на документа/ рег. номер и дата** | | **Подател** | | **Получател** | | **Относно** | |
| **Опис на кореспонденцията с ДФ „Земеделие”** | | | | | | | | |
| ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2019 | | | | | | | | |
| 1 | Наш Вх. №28/15.02.2019 г. и Изх. №01-6300/119 от 13.02.2019 г. | | ДФ“Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 26/19/4/0/00056/3/03/02/01 | |
| 2 | Наш Вх. №37/27.03.2019 г. и Изх. №01-6300/277 от 25.03.2019 г. | | ДФ“Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Решение № 26/19/4/0/00056/3/03/02/01 за изплащане на финансова помощ | |
| 3 | Наш Вх. №45/15.04.2019 Г. И Изх. №01-6300/378 от 10.04.2019 г. | | ДФ „Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Решение № 26/19/4/0/00056/1/02/03/01 за изплащане на финансова помощ | |
| 4 | Наш Вх. №56/26.06.2019 г. и Изх. №01-0800/2108 от 24.06.2019 г. | | ДФ „Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомително писмо за връщане на запис на заповед 26/19/4/0/00056/3/03/10/01 | |
| 5 | Наш Вх. №67/22.08.2019 г. и Изх. №01-6300/825 от 19.08.2019 г. | | ДФ „Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 26/19/4/0/00056/3/04/02/01 | |
| 6 | Наш Вх. №91/20.11.2019 г. и Изх. №01-031-3200/116 от 18.11.2019 г. | | ДФ „Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация/разяснения по проведена процедура BG06RDNP001-19.054-0004 | |
| 7 | Наш Вх. №96/20.12.2019 г. Изх. №01-2600/7740 | | ДФ „Земеделие“ | | МИГ Свиленград Ареал | | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 26/19/4/0/00056/3/05/02/01 | |
| ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2019 Г. | | | | | | | | |
| 1 | Наш Изх. №21/25.02.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Отстраняване на нередовности по писмо на ДФЗ с Изх. № 26/19/4/0/00056/3/03 | |
| 2 | Изх. № 35/21.03.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ, ДФ „Земеделие“ | | Информация за приключила оценка по 7.11 и изпращане на Оценителен доклад за одобрение. | |
| 3 | Изх. №31/18.03.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки за 2019 г. | |
| 4 | Изх. №37/01.04.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ, ДФ „Земеделие“ | | Информация за провеждане на събития през месец април 2019 г. | |
| 5 | Изх. №51/21.05.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ, ДФ „Земеделие“ | | Информация за предстоящи събития през юни 2019 г. | |
| 6 | Изх. №72/15.07.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ, ДФ „Земеделие“ | | Информация за приключила работа по оценка и изпращане за одобрение на Оценителен доклад | |
| 7 | Изх. №73/16.07.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Изх. №73/16.07.2019 г. | |
| 8 | Изх. №74/16.07.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Изх. №74/16.07.2019 г. | |
| 9 | Изх. №80/31.07.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | МЗХГ, ДФ „Земеделие“ | | Изх. №80/31.07.2019 г. | |
| 10 | Изх. №83/05.08.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие | | Изх. №83/05.08.2019 г. | |
| 11 | Изх. №106/30.08. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Коригиран Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки за 2019 г. | |
| 12 | Изх. №107/23.09.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/04/02/01 | |
| 13 | Изх. №113/07.10.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Изпращане на допълнителни документи във връзка с процедура по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ | |
| 14 | Изх. 119/18.10.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Документи във връзка с отстраняване на нередовности по №26/19/4/0/00056/3/04/02/01 | |
| 15 | Изх. №124/11.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“, МЗХГ | | Информация за провеждане на събития през месец декември 2019 г. | |
| 16 | Изх. № 126/11.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ гр. Варна | | Предоставяне на допълнителна информация и документи към подадено проектно предложение по процедура по Мярка 7.11 | |
| 17 | Изх. №128/13.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Изпращане на одобрение на Оценителен доклад по процедура по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ | |
| 18 | Изх. №131/19.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Предоставяне на допълнителна информация и документи към заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/05 | |
| 19 | Изх. №135/25.11.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“, МЗХГ | | Изпращане на информация за промяна в обслужващата банка на МИГ Свиленград Ареал | |
| 20 | Изх. №141/13.12.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“, МЗХГ | | Залог за кредит. | |
| 21 | Изх. №145/20.12.2019 г. | | МИГ Свиленград Ареал | | ДФ „Земеделие“ | | Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/05/02/01 | |

# **14. Опис на приложения.**

Неприложими приложения - №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13

Дата: ........................

**Надя Пеева ...................................**

*Председател на УС и*

*представляващ „МИГ – Свиленград Ареал”*

**Приложения:**

***Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР** | **Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада** | | **Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР** | | **Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)** | | **Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)** | |
| **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** |
| Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЕЗФРСР** | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ЕСФ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - |
| 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. | 15 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - |
| 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - |
| **ЕФРР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО:** | 85 | 40 | 43 | 40 | 43 | - | - | - | - |

(излишнитередоведасеизтрият)

***1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;***

***2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;***

***3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.***

***Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **Брой съгласно СВОМР** | **Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада** | **Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР** | **Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада** | **Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура; |  |  |  |  |  |
| Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. | 5000 | - | - | - | - |

***Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Цел за периода 2014 – 2020**  **(брой)** | **Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение**  ***колона 12 разделена на колона 2*** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане**  ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150% | - | - | - |
| 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 150% | - | - | - |
| 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | - | - | - |
| **Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Повишаване на производителността на МСП | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40% | - | - | - |
| **Общо:** | **27** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **10** | **10** | **9** | **9** | **33.33%** |  |  |  |

***(излишните редове да се изтрият)***

***Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева****)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ** | **Интензитет на заявената помощ, %** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 509 999,65 | 509 999,65 | 100% | 509 999,65 | 509 999,65 | 509 999,65 | 509 999,65 | - | - | - |
| 7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел | 230 852,88 | 230 852,88 | 100% | 230 852,88 | 230 852,88 | 230 852,88 | 230852,88 | - | - | - |
| **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт | 97 789,84 | 97 789,84 | 100% | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ | - | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. | 705 210.87 | 705 210.87 | 100% | 665812,04 | 665812,04 | 665812,04 | 665812,04 |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” | 529 517.35 | 529 517.35 | 100% | 522 836,71 | 522 836,71 | 522 836,71 | 522 836,71 | 524 196.31 | 524 196,31 |  |
| 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. | 194880,24 | 194880,24 | 100% | 194 880,24 | 194 880,24 | 194 880,24 | 194 880,24 | 194 880,24 | 164 003,64 |  |
| 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” | 234 694.90 | 234 694.90 | 100% | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 |  |
| **Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Повишаване на производителността на МСП | 777 755,67 | 699 980,10 | 90% | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 | **-** |
| **Общо:** | **3 280 701,40** | **3 202 925,83** |  | **3 271 991.52** | **3 194 215,95** | **3 271 991.52** | **3 194 215,95** | **1 730 747.40** | **1 622 095,23** |  |

***(излишните редове да се изтрият)***

***Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен**  **общ**  **размер на разходите**  **по заявления, подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК**  ***колона 2 минус колона 11*** | **Процент на одобрение**  ***колона 11 разделена на колона 2*** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1Инвестиции в земеделски стопанства** | **550 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти** | **300 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.4Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности** | **1 050 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура** | **510 000,00** | 509 999,65 | 509 999,65 | 509 999,65 | 509 999,65 | 509 999,65 | 509 999,65 |  |  |  |  |  |  |
| **7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел** | **423 700,00** | 230 852,88 | 230 852,88 | 230 852,88 | 230 852,88 | 230 852,88 | 230852,88 |  |  |  |  |  |  |
| Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт** | **100 000,00** | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 |  |  |  |  |  |  |
| Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“** | **4 785 157,54** |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.** | **704 098,80** | 705 210.87 | 705 210.87 | 665812,04 | 665812,04 | 665812,04 | 665812,04 |  |  |  |  |  |  |
| Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. **1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”** | **645 414,00** | 529 517.35 | 529 517.35 | 522 836,71 | 522 836,71 | 522 836,71 | 522 836,71 | 524 196.31 | 524 196.31 | 524 196.31 | 121 217.69 | 81% |  |
| **1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,**  **безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.** | **195 580,00** | 194 880,24 | 194 880,24 | 194 880,24 | 194 880,24 | 194 880,24 | 194 880,24 | 194 880,24 | 194 880,24 | 164 003,64 | 31 576,36 | 84% |  |
| **2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”** | **645 414,00** | 234 694.90 | 234 694.90 | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 | 411 498,82 | 36% |  |
| Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2 Повишаване на производителността на МСП** | **1 955 800,00** | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 | 699 980,10 | 1 255 819,90 | 36% |  |
| **Общо:** | **11 865 164,34** | **3 280 701,40** | **3202925,83** | **3271991,52** | **3 194 215,95** | **3 271991,52** | **3 194 215,95** | **1730747,40** | **1652971,83** | **1622095,23** | **1820112,77** |  |  |

(излишнитередоведасеизтрият)

***Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Цел за периода 2014 – 2020**  **(брой)** | **Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение**  ***колона 12 разделена на колона 2*** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане**  ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Приоритет 1**Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности | 6 бр. – 4.1,4.2,6.4 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| **Приоритет 2**Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда | 8 бр. – 7.2,7.5,7.11, ОПОС | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | - | - | - | - |  | - | - | - |
| **Приоритет 3**Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. | 8 бр. – 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 87% |  |  |  |
| **Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството | 5 бр. - ОПИК | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40% |  |  |  |
| **Общо:** | **27** | **35** | **35** | **24** | **24** | **25** | **25** | **10** | **10** | **9** | **9** | **33.33%** |  |  |  |

***Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по проекти към МИГ** | **Интензитет на заявената помощ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Приоритет 1** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности /4.1,4.2,6.4/ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Приоритет 2** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда /7.2,7.5,7.11, ОПОС/  **Проект по ОПОС – отхвърлен от МИГ** | 838 642.45 | 838 642.45 | 100% | 838 642.45 | 838 642.45 | 838 642.45 | 838 642.45 |  |  |  |
| **Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване./1.1,1.3,2.1, ОПНОИР/ | 1 633 785.10 | 1 633 785.10 | 100% | 1 624 716.00 | 1 624 716.00 | 1 624 716.00 | 1 624 716.00 | 920 755.53 | 920 755.53 |  |
| **Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството/ОПИК/ | 777 755,67 | 699 980,10 | 90% | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 |  |
| **Общо:** | **3 250 183,22** | **3 172 407,65** |  | **3 241 114,12** | **3 163 338,55** | **3 241 114,12** | **3 163 338,55** | **1698511,20** | **1620735,63** |  |

***Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК**  ***колона 2 минус колона 11*** | **Процент на одобрение**  ***колона 11 разделена на колона 2*** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Приоритет 1** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности | 1 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приоритет 2** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда | 4 875 157,54 |  |  | 838 642.45 | 838 642.45 | 838642.45 | 838 642.45 |  |  |  |  |  |  |
| **Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. | 2 190 506,80 | 1 633 785.10 | 1 633 785.10 | 522 836,71 | 522 836,71 | 522836,71 | 522 836,71 | 522 836,71 | 522 836,71 |  |  |  |  |
| **Приоритет 4** Повишаване на онкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството | 1 955 800 лв. | 777 755,67 | 777 755,67 | 777 755,67 | 699 980,10 | 777755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 |  |  |  |  |
| **Общо:** | **10921464,34** | **2 411 540,77** | **2 411 540,77** | **2 139 234,83** | **2 061 459,26** | **2139234,83** | **2061459,26** | **1 300 592,38** | **1222816,81** |  |  |  |  |

***Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони***

***Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;***

***2. Таблицата се попълва за годината на доклада***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетина съюза за развитие на селските райони** | **Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | **Брой одобрени заявления от ДФЗ** | **Брой изплатенизаявления отДФЗ в лв.** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.** | **Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.** | **Изплатена субсидия в лв.** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области: | 1А | Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
| 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели; |  |  |  |  |  |  |
| 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области: | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията; |  |  |  |  |  |  |
| насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области: | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации; |  |  |  |  |  |  |
| 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата; |  |  |  |  |  |  |
| Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти; |  |  |  |  |  |  |
| 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите; |  |  |  |  |  |  |
| 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; |  |  |  |  |  |  |
| 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката; |  |  |  |  |  |  |
| 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области: | 6A | Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места; |  |  |  |  |  |  |
| 6B | Стимулиране на местното развитие в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
| 6C | Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
|  | FA | Друга област |  |  |  |  |  |  |

***Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР***

***Таблицата се попълва за годината на доклада***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мярка** | **Приоритет** | | **Област** | | **Индикатор** | **Брой/**  **Площ/**  **Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада** | **Брой/**  **Площ/**  **Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели | Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 |  |  |
| За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство | Брой на участниците в обучения |  |  |
| За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |  |
| P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |  |
| P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |  |
| P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |  |
| P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство | Обща подпомогната площ (ха)  *(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)* |  |  |
| За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост | Общ размер на инвестициите  *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)* |  |  |
| P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката | Общ размер на инвестициите  *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)* |  |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Обща площ (ха) |  |  |
| За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ) |  |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство | Обща площ (ха) |  |  |

***Таблица 11:Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ** | **Цел за периода 2014 – 2020**  **(брой)** | **Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение**  ***колона 12 разделена на колона 2*** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане**  ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **от ЕЗФРСР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУБЛИЧНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/община | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0% |  |  |  |
| НПО | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0% |  |  |  |
| Други / Читалище |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЧАСТНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микропредприятие*(Моля, отбележете и юридическата форма)* | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Физическо лице*/Земеделски производител/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ЕТ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Лице, регистрирано по ТЗ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго- Групи производители или организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ЕЗФРСР:** | **13** | **11** | **11** | **9** | **9** | **9** | **9** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0%** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПОС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮЛНЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |  |  |  |
| Публичен орган/ община |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПОС** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПНОИР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0% |  |  |  |
| Детски градини/училища | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0% |  |  |  |
| **Общо от ОПНОИР** | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПРЧР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |
| НПО | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 400% |  |  |  |
| Читалища | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставчици на социални и здравни услуги | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПРЧР** | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПИК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Съществуващи или стартиращи МСП | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40% |  |  |  |
| Клъстери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асоциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПИК** | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО:** | 27 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 33,33% |  |  |  |

***Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получателии по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК**  ***колона 2 минус колона 11*** | **Процент на одобрение**  ***колона 11 разделена на колона 2*** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **от ЕЗФРСР** | **2 933 700,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУБЛИЧНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/община |  | 722 315,57 | 722 315,57 | 722 315,57 | 670 896,61 | 722 315,57 | 670 896,61 | 722 315,57 | 670 896,61 | - | - | - | - |
| НПО |  | 78 231,84 | 78 231,84 | 78 231,84 | 78 231,84 | 78 231,84 | 78 231,84 | 78 231,84 | 78 231,84 | - | - | - | - |
| други – Читалище |  | 89 514,00 | 89 514,00 | 89 514,00 | 89 514,00 | 89 514,00 | 89 514,00 | 89 514,00 | 89 514,00 | - | - | - | - |
| **ЧАСТНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микропредприятие*(Моля, отбележете и юридическата форма)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Физическо лице* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ЕТ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Лице, регистрирано по ТЗ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго(ако е приложимо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ЕЗФРСР:** | **2 933 700,00** | **890 061,41** | **890 061,41** | **890 061,41** | **838 642,45** | **890 061,41** | **838 642,45** | **890 061,41** | **838 642,45** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПОС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПО |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Общо от ОПОС** | **4 785 157,54** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПНОИР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община – 1 БР. |  | **275861,34** | **275861,34** | **275861,34** | **275861,34** | **275861,34** | **275861,34** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Училища - 2 бр. |  | **389950,70** | **389950,70** | **389950,70** | **389950,70** | **389950,70** | **389950,70** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Общо от ОПНОИР** | **704098,80** | **705 210,87** | **705 210,87** | **665812,04** | **665812,04** | **665812,04** | **665812,04** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПРЧР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/община – 3 БР. |  | 537 843,28 | 537 843,28 | 536 030,80 | 536 030,80 | 536 030,80 | 536 030,80 | 536 030,80 | 536 030,80 | 536 030,80 |  |  |  |
| НПО – 5 БР. |  | 421 644,07 | 421 644,07 | 415 637,81 | 415 637,81 | 415 637,81 | 415 637,81 | 415 637,81 | 415 637,81 | 384 724,73 |  |  |  |
| **Общо от ОПРЧР** | **1 486 408,00** | **927 386,17** | **927 386,17** | **922 115,13** | **922 115,13** | **922 115,13** | **922 115,13** | **922 115,13** | **922 115,13** | **920 755,5313** | **565 652,47** | **61,95%** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПИК** |  |  |  |  | **90%** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко предприятие |  | 389 710,17 | 389 710,17 | 389 710,17 | 350 739,15 | 389 710,17 | 350 739,15 | 389 710,17 | 350 739,15 | 389 710,17 |  |  |  |
| Средно предприятие |  | 388 045,50 | 388 045,50 | 388 045,50 | 349 240,95 | 388 045,50 | 349 240,95 | 388 045,50 | 349 240,95 | 388 045,50 |  |  |  |
| **Общо от ОПИК** | **1 955 800,00** | **777 755,67** | **777 755,67** | **777 755,67** | **699980,10** | **777 755,67** | **699980,10** | **777 755,67** | **699980,10** | **777 755,67** | **0,00** | **100%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО:** | **11 865 164,34** | **3261015,29** | **3261015,29** | **3255744,25** | **3126549,72** | **3255744,25** | **3126549,72** | **2589932,21** | **2460737,68** | **1698511,2** |  | **13,70%** |  |

***Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ*** | **Име на кандидата/ получателя** | **Име**  **на проекта** | **Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **% на заявената помощ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление** | **Мотив**  **За от**  **хвър**  **ляне** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ** | **Одобрена**  **субсидия от УО/ДФЗ** | **Изплатена субсидия** |
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | „Обновяване на площи за широко обществено ползване  на територията на община Свиленград – с.Левка, с.Димитровче и кв.Капитан Петко войвода, гр.Свиленград” | 84 582.50 | 84 582.50 | 100% | 84 582.50 | 84 582.50 | - | - | 84 582.50 | 84 582.50 |  |  |  |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Обновяване на площи за широко обществено  ползване на територията на община Свиленград – гр. Свиленград, с. Мезек и с. Пъстрогор | 151 782.22 | 151 782.22 | 100% | 151 782.22 | 151 782.22 | - | - | 151 782.22 | 151 782.22 |  |  |  |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | ,,Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево" | 168 143.44 | 168 143.44 | 100% | 168 143.44 | 168 143.44 | - | - | 168 143.44 | 168 143.44 |  |  |  |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Обновяване на площ за широко обществено  ползване в гр. Свиленград” | 156  910,45 | 156 910,45 | 100% | 156 910,45 | 105 491,49 | - | - | 156 910,45 | 105 491,49 |  |  |  |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | НЧ „Просвета - 1870“ | „Читалището – врата към културното наследство” | 69 956.00 | 69 956.00 | 100% | 69 956.00 | 69 956.00 | - | - | 69 956.00 | 69 956.00 |  |  |  |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | Община Свиленград | Обичаи, традиции и култура - преплетени в историята" | 160 896.96 | 160 896.96 | 100% | 160 896.96 | 160 896.96 | - | - | 160 896.96 | 160 896.96 |  |  |  |
| *Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Народно читалище "Просвета - 1870" | Традиции и бъдеще за нашите деца | 19 558,00 | 19 558,00 | 100% | 19 558,00 | 19 558,00 | - | - | 19 558,00 | 19 558,00 |  |  |  |
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Неправителствена  организация Мезек - 2016-ТСП | Духът на народа от Свиленград и региона | 19 558,00 | 19 558,00 | 100% | 19 558,00 | 19 558,00 | - | - | 19 558,00 | 19 558,00 |  |  |  |
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Сдружение  "Заедно за Свиленград" | Съхранено наследство за бъдещите поколения | 19 557.84 | 19 557.84 | 100% | 19 557.84 | 19 557.84 | - | - | 19 557.84 | 19 557.84 |  |  |  |
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Сдружение  Хандбален клуб "Свиленград" | Обичам и играя хандбал | 19 558,00 | 19 558,00 | 100% | 19 558,00 | 19 558,00 | - | - | 19 558,00 | 19 558,00 |  |  |  |
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Фондация  "Музикална младеж" - клон Свиленград | Нека пеем заедно | 19 558,00 | 19 558,00 | 100% | 19 558,00 | 19 558,00 | - | - | 19 558,00 | 19 558,00 |  |  |  |
| *Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| *Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.*** | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | „Знам и мога“ | 205705,88 | 205705,88 | 100% | 193811,48 | 193811,48 | - | - | 205705,88 | 205705,88 |  |  |  |
| ***9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.*** | Първо основно училище „Иван Вазов“ | Равен шанс за всички | 205866,19 | 205866,19 | 100% | 196139,22 | 196139,22 | - | - | 205866,19 | 205866,19 |  |  |  |
| ***9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.*** | Община Свиленград | Заедно учим и творим | 292940,49 | 292940,49 | 100% | 29275861,34 | 29275861,34 | - | - | 292940,49 | 292940,49 |  |  |  |
| *Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”*** | Община Свиленград | „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград“ | 234 695,38 | 234 695,38 | 100% | 234 021,00 | 234 021,00 | - | - | 234 021,00 | 234 021,00 | 234 021,00 | 234 021,00 |  |
| ***1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”*** | „ДАН КОЛОВ – ДМГ“ ЕООД | Осигуряване на качествена заетост за лица от уязвими социални групи в семеен хотел – ресторант „Дан Колов“ ЕООД и в „БестКозметикс“ ЕООД | 228 277,34 | 228 277,34 | 100% | 226 957,34 | 226 957,34 | - | - | 226 957,34 | 226 957,34 | 226 957,34 | 226 957,34 |  |
| ***1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”*** | „Бурденис 379“ ООД | „Достъп до заетост“ | 66 544,63 | 66 544,63 | 100% | 61 858,37 | 61 858,37 | - | - | 61 858,37 | 61 858,37 | 61 858,37 | 61 858,37 |  |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,*** | Община Свиленград | „Младите хора на община Свиленград – активни участници на пазара на труда | 68 453,00 | 68 453,00 | 100% | 68 094,62 | 68 094,62 | - | - | 68 094,62 | 68 094,62 | 68 094,62 | 68 094,62 |  |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,*** | МК ФИНАНС ГРУП ЕООД | „Устойчиво интегриране на младите хора във фирма МК ФИНАНС ГРУП ЕООД | 30 063,97 | 30 063,97 | 100% | 30 063,97 | 30 063,97 | - | - | 30 063,97 | 30 063,97 | 30 063,97 | 30 063,97 |  |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.*** | МИГ – 94 ЕООД | „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма МИГ – 94 ЕООД | 65 845,05 | 65 845,05 | 100% | 65 845,05 | 65 845,05 | - | - | 65 845,05 | 65 845,05 | 65 845,05 | 65 845,05 |  |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.*** | „Ж и П СПОРТ“ ЕООД | Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хова във фирма ЖиП Спорт ЕООД | 30 913,08 | 30 913,08 | 100% | 30 913,08 | 30 913,08 | 1 | **оттеглено** | - | - | - | - |  |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | Община Свиленград | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община Свиленград“ | 234 694.90 | 234 694.90 | 100% | 233 915,18 | 233 915,18 | 0 | - | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 |  |
| *Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)* | „ Компонент България“ ЕООД | Повишаване на конкурентноспособността„ Компонент България“ ЕООД | 388 045,50 | 388 045,50 | 90% | 388 045,50 | 349 240.95 | - | - | 388 045,50 | 349 240.95 | 388 045,50 | 349 240.95 |  |
| *Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)* | СТЕЛМАН ООД | „Устойчив разтеж с повишен капацитет и производителност“ | 389 710,17 | 389 710,17 | 90% | 389 710,17 | 350 739,15 | - | - | 389 710,17 | 350 739,15 | 389 710,17 | 350 739,15 |  |
| ***2.2 Повишаване на производителността на МСП*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Общо:*** |  |  | **3332635,30** | **3332635,30** |  | **3324118,25** | **3194923,72** |  |  | **3293205,17** | **3164010,64** | **1698511,20** | **1620735,63** |  |

***В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.***

***Таблица 14 Д****опълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ Свиленград ареал*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Програма от СВОМР* | *Индикатор от СВОМР* | *Планиран бр. съгласно СВОМР* | *Заявени от кандидати индикатори съгласно одобрени за финансиране от МИГ проекти* | *Постигнати индикатори съгласно изпълнени договори* | *Изпълнение на индикатори в %* | *Бр неизпълнени индикатори съгласно СВОМР* |
| ***ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ*** | | | | | | |
| *Мярка 4.1* | Брой проекти свързани с иновации | *1* |  |  |  |  |
| *Мярка 4.2* | Брой проекти свързани с иновации | *1* |  |  |  |  |
| *Мярка 6.4* | Брой проекти свързани с иновации | *1* |  |  |  |  |
| *Мярка 7.2* | Брой проекти свързани с подобряване на сгради свързани с предоставяне на обществени услуги | *1* | *1* |  |  |  |
|  | Брой изградени или ремонтирани детски площадки | *4* | *6* |  |  |  |
|  | Брой подобрени или ремонтирани зелени площи | *4* | *5* |  |  |  |
| *Мярка 7.5* | Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти | *4* |  |  |  |  |
| *Мярка 7.11* | Организирани и проведени фестивали и събития свързани с местното културно наследство | *5* | *9* |  |  |  |
|  | Организирани и проведени събития свързани със спортни мероприятия | *2* | *4* |  |  |  |
|  | Проучвания свързани с културното наследство | *1* | *4* |  |  |  |
| ***ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА*** | | | | | | |
| **Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000** | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | *40 776,87 хектара* |  |  |  |  |
|  | Видове, за чието опазване се изпълняват дейности | *11 вида* |  |  |  |  |
| ***ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ*** | | | | | | |
| **МЯРКА 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите** | Брой деца, ученици и младежи от маргинализи-рани общности (вкл. ро-ми) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция | *100 бр* | *245* |  |  |  |
|  | Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система | *100 бр* | *245* |  |  |  |
| ***ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ*** | | | | | | |
| **МЯРКА 1.1 Достъп до заетост** | СЦ1 - Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. придобили квалификация при напускане на операцията; СЦ2 – Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. С ниско образование придобили квалификация  при напускане на операцията; СЦ3 – Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията | *30 бр* | *57 бр* |  |  |  |
| **МЯРКА 1.3 Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора** | СЦ3- Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация | *15 бр* | *12 бр* |  |  |  |
| **МЯРКА 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности**  **като ромите** | Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги | *40 бр* | *32 бр* |  |  |  |
|  | Брой представители от ромски произход участвали в проектите | *40 бр* | *32 бр* |  |  |  |
| **ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ** | | | | | | |
| **МЯРКА 2.2 Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на Свиленград Ареал** | Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства); | *112 000 евро* | *39 766 евро* |  |  |  |
|  | Проекти включващи инвестиции в иновативна технология | *50%* | *50%* |  |  |  |