|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове** | | |

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР)**

**НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ”**

***ПОДМЯРКА 19.2* *„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“***

|  |  |
| --- | --- |
| Период на отчитане | **01.01.2020 - 31.12.2020 г.** |
| Пореден номер на доклада | **3 (трети)** |
| Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР | **№РД 50-32/19.04.2018 г.** |
| Седалище и адрес на управление на МИГ | 6500 гр. Свиленград, общ. Свиленград, област Хасково, ул. „Септемврийци” №6 |
| Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ | Надя Георгиева Пеева |
| Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница | тел: [0884 574269](tel:%20+359884574269), [0888 562142](tel:%20+359888562142)  Електронен адрес: [migsvgrareal@abv.bg](mailto:migsvgrareal@abv.bg), [office@migsvilengrad.org](mailto:office@migsvilengrad.org)  Интернет адрес: <http://migsvilengrad.org> |

*Важно:* Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

# **Съдържание на доклада с номерирани страници: Страница**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Списък на съкращенията, включени в доклада. | 2 |
| 1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/ секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ. | 2 |
| 1. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива. | 3 |
| Изпълнение на целите на СВОМР. | 4 |
| 1. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период:    1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.       * + Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/индикативна годишна работна програма.         + Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.         + Действия по обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.    2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.    3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронна страница на МИГ.    4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.    5. Възникнали трудности и предприети действия за преодоляването им. | 7 |
| Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. | 11 |
| 1. Управление на Местната инициативна група.    1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ.    2. Промяна на експерт по прилагане на стратегия за ВОМР.    3. Промяна на счетоводител на МИГ.    4. Промяна на други служители на МИГ.    5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ.    6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.    7. Промяна на офиса на МИГ.    8. Други въпроси, свързани с управлението на МИГ. | 11 |
| 1. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение. | 11 |
| 1. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията. | 11 |
| 1. Индикатори. | 12 |
| 1. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики. | 20 |
| 1. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред. | 20 |
| 1. Опис на приложения.   Таблица 1  Таблица 2  Таблица 3  Таблица 4  Таблица 5  Таблица 6  Таблица 7  Таблица 8  Таблица 9  Таблица 10  Таблица 11  Таблица 12  Таблица 13 | 30  31  33  34  37  39  44  46  48  50  57  65  67  70 |

# **2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо).**

# Не e приложимо.

# **3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.**

# Изпълнението на стратегията за ВОМР на „МИГ – Свиленград Ареал” през отчетния период се изразява в изпълнението на дейности свързани с разработване на пакет документи по мерки от СВОМР, финансиране на дейности по проекти от мерките на стратегията, дейности за популяризиране на СВОМР и информиране и консултиране на заинтересовани лица.

# През 2020 г. са обявени 5 процедури по мерки от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал. Разработването и обсъждането на насоки за кандидатстване и образци на документи и провеждането на оценка на проекти бе съобразено, както с актуалните нормативни разпоредби, така и с изискванията и указанията на УО на съответните програми. През отчетния период екипа на МИГ разработи, съгласува с УО, обяви и извърши оценка на процедури по следните мерки:

* **ПРСР 2014-2020** 
  + Втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.286 МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическ
  + а инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
  + Извършена оценка по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“.
  + Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства по процедура № BG06RDNP001-19.137- „Инвестиции в земеделски стопанства“
  + Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскотопански продукти“, процедура № BG06RDNP001-19.058 на МИГ Свиленград Ареал "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".
* **ОПРЧР 2014-2020** - 2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“
* **ОПОС 2014-2020** - Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал”.

Проведени са обучения по отделните процедури за запознаване на бенефициентите с правилата за изпълнение и отчитане на сключени договори по мярка – 7.11, 7.2 и 7.5 от ПРСР, проведени две обучения за изпълнение и отчитане на проекти по мярка 1.1, 1.3 и 2.1 от ОП РЧР, обучение за изпълнение на проекти по ОП НОИР.

Проведено е обучение за разработване на проекти по мярка 4.2 от ПРСР.

Осъществена е комуникация с потенциалните бенефициенти по отделните мерки от СВОМР. Регистрирани са 2 Анкетни карти от посещение на място на заинтересовани лица по различните мерки и процедури.

През 2020 г. са сключени 16 договора с бенефициенти, които отразяват въздействието от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите заинтересовани лица на територията на МИГ.

През 2020 г. са приключили 4 договора за БФП, с което се постига реално въздействие върху територията на МИГ. Постигнати са следните конкретни резултати:

* Проект **„**Повишаване конкурентоспособността на   
  "Автомобил Компонент България" ЕООД чрез ефективно и ефикасно използване на факторите на производство“ с Бенефициент "Автомобил Компонент България" ЕООД, финансиран по ОПИК 2014-2020г. по процедура № BG16RFOP002-2.025 - "МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“;

**-** По проекта бе **з**акупена нова техника необходима за производството, като по този начин е повишена конкурентоспособността на фирмата. Закупени са Индустриален рутер - 1 бр. и Автоматична машина за изработване на кутии - 1 бр.

* Проект „Устойчив растеж с повишен капацитет и производителност“ с Бенефициент СТЕЛМАН ООД, сключен по ОПИК 2014-2020г. по процедура № BG16RFOP002-2.025 - "МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“;

По проекта е закупена нова техника, повишена е конкурентоспособността на фирмата. Закупени са Челен товарач-1 бр и Багер-товарач – 1 бр.

* Проект **“**Устойчиво интегриране на пазара на труда на   
  младите хора във фирма МИГ-94 ЕООД“ с Бенефициент МИГ-94 ЕООД, сключен по процедура ОП РЧР 2014-2020 по процедура № BG05M9OP001.1-052 "МИГ Свиленград Ареал - Устойчиво интегриране на пазара на труда на   
  младите хора“; Осигурена е заетост на 29 безработни млади хора от територията на МИГ. Реализацията на проекта създава траен положителен ефект за включване на младежите на пазара на труда.
* Проект **„**Нека пеем заедно", с Бенефициент Фондация "Музикална младеж"- клон Свиленград, сключен по процедура №BG06RDNP001-19.054 МИГ Свиленград Ареал 7.11 - „Повишаване на атрактивността на територията на миг и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство" от ПРСР. Закупено е озвучително оборудване и е постигнато популяризиране и насърчаване културната идентичност на местната общност.

# **4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива.**

# В специфичните цели от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал е заложено включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни, трайно безработни и неактивни лица от всякакви възрастови групи и насърчаване на създаването на нови работни места. Предвижда се и подкрепа за мобилността на работната сила, както и за повишаване квалификацията на населението, доразвиване на политиките за недискриминация и десегрегация и насърчаване на социалното включване и преодоляване на бедността, за да бъде постигнато пълноценно участие на най-маргинализираните групи и общности в икономиката, пазара на труда, обществения и културния живот. Действията ще бъдат фокусирани върху ромската общност като една от основните групи в риск на територията на МИГ. През отчетния период са проведени процедури и са сключени договори по мерки включващи уязвими групи и малцинствени групи, както следва:

**ОПРЧР 2014-2020:**

- мярка2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Сключен е един договор с бенефициент Община Свиленград от дата 29.10.2019 г. Стойност на договора – 233 915,18 лв. Проектното предложение предвижда провеждане на обучение на представители на уязвими и малцинствени групи. Общо по проекта е предвидено създаването на заетост на 32 лица за по 9 месеца.;

**- ОПНОИР 2014-2020 –** По процедураBG05M2OP001-3.006, МИГ Свиленград-Ареал-Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони към момента на отчитане се изпълняват три проекта, които включват маргинализирани групи, включително роми:

- Договор от 18.05.2020 г. с бенефициент Община Свиленград – проект „Заедно учим и творим“. Стойност на договора - 275 861.34 лв.;

- Договор от 28.05.2020 г. с бенефициент СУ „Д-р Петър Берон“ – проект „Знам и мога“. Стойност на договора – 193 811,48 лв.

- Договор от 18.05.2020 г. с бенефициент „Първо основно училище „Иван Вазов“ – проект „Равен шанс за всички“. Стойност на договора – 196 139,22 лв.

# **5. Изпълнение на целите на СВОМР.**

**Обща цел** на стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ – Свиленград Ареал” е „Устойчив растеж на цялата територия на МИГ „Свиленград Ареал“ чрез подобряване конкурентостта на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда”.

В стратегията за ВОМР са изведени следните **специфични цели и приоритети:**

Приоритет 1 - Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности

Специфична цел 1 - Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства и подобряване ефективността на земеделието

За постигане на тази цел, помощта ще бъде насочена към подобряване икономическото състояние на земеделския сектор на територията на МИГ. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР е основното средство за постигането на тази цел.

Специфична цел 2 - Насърчаване на развитието и икономическата ефективност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

В подкрепа изпълнението на тази цел ще бъде използвана мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР

Специфична цел 3 - Разнообразяване на икономическите дейности, насърчаване на предприемачеството на земеделските стопани и увеличаване на заетостта.

Тази специфична цел ще се реализира чрез мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР.

Приоритет 2 - Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда.

Специфична цел 1 – Подобряване на условията на живот в населените места чрез развитие на базисната инфраструктура.

Тази цел ще бъде постигната чрез мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР

Специфична цел 2 – Развитие на туризма чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура.

За реализирането на тази цел ще бъде използвана мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР.

Специфична цел 3 – Опазване на местната идентичност и популяризиране на културното и природно наследство

За постигането на тази цел по ПРСР е създадена иновативна мярка 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство.”

Специфична цел 4 – Опазване на околната среда като предпоставка за подобряване живота на населението.

Средство за постигане на тази специфична цел е мярката по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване.

Специфична цел 1 - Развитие на устойчива и качествена заетост за населението на цялата територия на МИГ, преодоляване на безработицата и социалното изключване.

За постигането на тази цел ще бъдат използвани Мярка 1.1 Достъп до заетост(ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, ИП1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила) и Мярка 1.3Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора(ПО1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, ИП 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“) на ОП РЧР 2014-2020.

Специфична цел 2 - Подобряване на условията на живот на територията на МИГ чрез насърчаване на социалното включване и устойчива интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и бедност.

Целта ще бъде постигната чрез прилагането на Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите(ПО 2Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, ИП1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”) от ОП РЧР 2014-2020.

Специфична цел 3 – Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищното образование в малките населени места и намаляване на броя на необхванатите от образователната система, отпадащите от училище и преждевременно напусналите училище.

Целта ще бъде реализирана чрез „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ по Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите” от ОПНОИР.

Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството

Специфична цел 1 – Повишаване на производителността на МСП на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Целта ще бъде реализирана чрез мярката съответстваща на Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК.

**През отчетния период, „МИГ – Свиленград Ареал” може да отчете резултати, които се изразяват в сключени договори по изпълнението на следните приоритети и специфични цели:**

**Приоритет 1 -** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности

**Специфична цел 1** - Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства и подобряване ефективността на земеделието

По Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР е основното средство за постигането на тази цел одобрена процедура, по която кандидатите са 6 и всички са одобрени за финансиране, но към момента на отчитане е получена покана за сключване на договор с един от кандидатите – Георги Шишков, Договор по проект „Закупуване на техника за модернизация на земеделското стопанство“, подписан на 30.12.2020 г.

**Специфична цел 2** - Насърчаване на развитието и икономическата ефективност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

По мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР е проведена процедура, по която са одобрени за финансиране всички 11 кандидата. Към периода на отчитане е получена покана за сключване на договор само с един от кандидатите - "СЕРПАКТ" ЕООД, Договор по проект "Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие", сключен на 23.11.2020 г.

**Приоритет 2 -** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда.

**Специфична цел 1** – Подобряване на условията на живот в населените места чрез развитие на базисната инфраструктура.

По мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР е подписан един договор с Бенефициент община Свиленград по проект ,,Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево". Договорът е подписан на 27.05.2020 г. По процедурата са одобрени за финансиране всички 4 постъпили проектни предложения.

**Специфична цел 2** – Развитие на туризма чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура.

По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР е подписан договор по проект на Бенефициента Народно читалище „Просвета 18-70“ - „Читалището – врата към културното наследство”. Договорът е подписан на 25.07.2020 г. и е удобрен за финансиране по първи прием.

**Специфична цел 3** – Опазване на местната идентичност и популяризиране на културното и природно наследство

По мярка 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” са подписани пет договора, както следва:

* + Договор по проект "ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА" № BG06RDNP001-19.054-0001, подписан на 13.07.2020 г. с НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ   
    "ПРОСВЕТА-1870";
  + Договор по проект "Съхранено наследство за бъдещите поколения" № BG06RDNP001-19.054-0003, подписан на 26.11.2020 г. със СДРУЖЕНИЕ "ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД;
  + Договор по проект "Обичам и играя хандбал" № BG06RDNP001-19.054-0005, подписан но 26.11.2020 г. със Сдружение Хандбален куб „Свиленград“;
  + Договор по проект Духът на народа от Свиленград и региона № BG06RDNP001-19.054-0002, подписан на 03.09.2020 г. с "Неправителствена организация Мезек 2016-ТСП";
  + Договор по проект „Нека пеем заедно" № BG06RDNP001-19.054-0004, подписан на 04.02.2020 г. с Фондация "Музикална младеж"  
    - клон Свиленград;

**Специфична цел 4** – Опазване на околната среда като предпоставка за подобряване живота на населението.

* + По мярката по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ е сключен договор на 06.10.2020 г. с Асоциация "Наука за природата" по проект "Хабитат Сакар".

**Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване.

**Специфична цел 1 -** Развитие на устойчива и качествена заетост за населението на цялата територия на МИГ, преодоляване на безработицата и социалното изключване.

По **Мярка 1.1 Достъп до заетост** има подписани три договора, както следва:

* + Договор по проект „Осигуряване на достъп до заетост в община   
    Свиленград“ - № BG05M9OP001-1.046-0001 от 08.01.2020 г. с Бенефициент Общинa Свиленград;
  + Договор по проект „Достъп до заетост № BG05M9OP001-1.046-0002 от 03.01.2020 г. с Бенефициент БУРДЕНИС-93 ООД;
  + Договор по проект Осигуряване на качествена заетост за лица от   
    уязвими социални групи в семеен хотел-ресторант "Дан Колов-ДМГ" ЕООД и в "Бест Козметикс" ЕООД в община Свиленград № BG05M9OP001-1.046-0003 от 09.01.2020 г. с Бенефициент ДАН КОЛОВ - ДМГ ЕООД;

**Специфична цел 3 -** Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищното образование в малките населени места и намаляване на броя на необхванатите от образователната система, отпадащите от училище и преждевременно напусналите училище.

По **9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите” от ОПНОИР** са сключени 3 бр. договора, както следва:

- Договор от 18.05.2020 г. с бенефициент Община Свиленград – проект „Заедно учим и творим“. Стойност на договора - 275 861.34 лв.;

- Договор от 28.05.2020 г. с бенефициент СУ „Д-р Петър Берон“ – проект „Знам и мога“. Стойност на договора – 193 811,48 лв.

- Договор от 18.05.2020 г. с бенефициент „Първо основно училище „Иван Вазов“ – проект „Равен шанс за всички“. Стойност на договора – 196 139,22 лв.

**6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.**

*Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.*

**1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.**

МИГ Свиленград – Ареал има разработена собствена Процедура за подбор на проекти, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 г., ОПОС 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г., ПРСР 2014-2020 г., ОПНОИР 2014-2020 г.

* ***Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма.***

През отчетния период на 2020 година, Управителния съвет на сдружение „МИГ – Свиленград Ареал” одобри с решение по протокол №47/29.01.2020 г., Индикативен график за прием на проектни предложения по съответните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ за 2020 година.

* ***Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.***

МИГ Свиленград Ареал организира и проведе обучения на понтенциални и настоящи бенефициенти по отворените през годината мерки. Направени бяха публикации в местната печатна или електронна медия, както и на интернет и фейсбук страницата на МИГ, както и на Информационното табло пред офиса на МИГ.

Проведени са обучения за запознаване потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерките от СВОМР и изпълнението и отчитането на проекти.

Подробна информацията за направените публикации и проведени обучения е посочена в Годишен доклад за извършените дейности за преиода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

На интернет страницата на МИГ са поместени презентации от обучения.

По реда на чл.23, ал.2, от Наредба №1 от 22.01.2016г., МИГ е уведомила УО на ПРСР и ДФ „Земеделие” за датата и мястото на проведените събития. През годината екипът на МИГ осъществи и множество неформални срещи, разговори и консултации със заинтересовани лица. Основните въпроси, които бяха обсъждани с потенциалните кандидати са възможностите за кандидатстване с проекти към стратегията за ВОМР, условията за допустимост на дейности и разходи, и условия и срокове за изпълнение на проекти.

* ***Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.***
  + - **ПРСР 2014-2020 - Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“,**  **процедура №BG06RDNP001-19.137-S1.** Обявена на 21.02.2020 г. Начален срок на кандидатстване – 21.02.2020 г., краен срок на кандидатстване – 08.06.2020 г. Назначена е Комисия за подбор на проектни предложения със Заповед №8/08.06.2020 г. на Председателя на УС. Постъпили са 6 /шест/ броя проектни предложения. Предложени от КППП за финансиране са 6 проектни предложения. Изпратен е Оценителен доклад, изготвен с дата 20.07.2020 г. Общата стойност на БФП по процедурата за подбор на проекти възлиза на 550 000 лв. Общата стойност на заявената БФП от кандидатите възлиза на 314 752,98 лв. Остатъчни средства по процедурата след първи прием – 235 247,02 лв. Получена е Заповед № Заповед №03-РД/3482 от 15.10.2020 г. за одобрение на процедурата. Сключен е договор с кандидата Георги Атанасов Шишков.
    - **ПРСР 2014-2020 -** **Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" -** МИГ Свиленград Ареал обяви **втори прием процедура** **№ BG06RDNP001-19.286 на МИГ Свиленград Ареал.** Начален срок за кандидатстване 10.05.2020 г. и краен срок за кандидатстване – 13.07.2020 г. В рамките на установения срок е постъпило едно проектно предложение. Назначена е КППП със Заповед №15/15.07.2020 г. КППП предложи проектното предложение да бъде финансирано. Общата стойност на БФП по процедурата за подбор на проекти възлиза на 192 847,12 лв. Общата стойност на заявената БФП от кандидата възлиза на 192 837,73 лв. Остатъчни средства по процедурата след втори прием – 9,39 лв. Изготвен е Оценителен доклад с дата 11.08.2020 г. Изпратено е писмо за приключила оценка до ДФЗ и МЗХГ с писмо наш Изх. № 129/17.08.2020 г. В периода на отчитане не е получено писмо за одобрение на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения от страна на ДФЗ.
    - ПРСР 2014 – 2020 - **Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскотопански продукти“** На 01.06.2020 г. МИГ Свиленград Ареал е отворена за кандидатстване процедурата. Началния срок за кандидатстване е 01.06.2020г., а крайния срок за кандидатстване е 11.08.2020 г. В установения срок са постъпили 2 броя проектни предложения. Със Заповед №16/13.08.2020 г.на Председателя на УС на МИГ Свиленград Ареал бе определен състава на КППП. В установения срок са постъпили две проектни предложения. Одобрени от КППП за финасиране са двете проектни предложения. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 300 000,00 лв. Общата сума предложена от комисията на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения е 122 143,50 лева. Наличните средства, които остават са 177 856,50 лв. Изготвен е Оценителен доклад с дата 24.09.2020 г. Изпратено е писмо за приключила оценка до ДФЗ и МЗХГ с писмо наш Изх. № 168/30.09.2020 г. В периода на отчитане не е получено писмо за одобрение на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения от страна на ДФЗ.
    - **ПРСР 2014-2020 – Мярка – 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ –** Процедурата е обявена на 08.11.2020 г. Начален срок за кандидатстване 08.11.2019 г. Краен срок за кандидатстване - 28.01.2020г. В срок са получени 11 бр. проектни предложения. Назначена беше Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 2/29.01.2020 г. След работата на КППП за финансиране са предложени всички 11 броя проектни предложения. Поради недостатъчен финансов ресурс по мярката, са одобрени пет броя с обща стойност 952 288,73 лв., а 6 бр. са в резерв с обща стойност 477 799,63 лв. Изготвен е Оценителен доклад с дата 10.03.2020 г. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 050 000,00 лв. Общата сума предложена от комисията на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения е 952 288.73 лева. Наличните средства, които остават са 97 711,27 лв. Получена е Заповед № 03-РД/3765 от 30.10.2020 г. за одобрение на процедурата от страна на ДФЗ. На 23.11.2020г. е сключен договор със Серпакт ЕООД.
    - **ОПРЧР 2014-2020 – Мярка 2.1. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал“ -** На 02.09.2020 г. МИГ Свиленград Ареал обяви втори прием по мярката. Начален срок за кандидатстване - 02.09.2020 г., краен срок за кандидатстване - 12.10.2020 г. В установения срок са постъпили 5 проектни предложения. Одобрени от КППП за финансиране са 2 проектни предложения. Изготвен е Оценителен доклад с дата 14.12.2020 г. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 411 498,82 лв. Обща препоръчана от комисията сума за безвъзмездна финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения: 178 744,70 лева. Налични средства, които остават са 232 754,12 лв. В периода на отчитане не е получено писмо за одобрение на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения от страна на ДФЗ.
    - **ОПОС 2014-2020 –** Мярка **„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал“** На 20.05.2020 г. МИГ Свиленград Ареал извърши повторно обявяване по мярката, с начален срок за кандидатстване 20.05.2020 г. и краен срок за кандидатстване 30.06.2020 г. В установения срок е постъпило едно проектно предложение. Със Заповед №9/02.07.2020 г. е определена КППП. В резултат на приключената цялостна оценка проектното предложение е предложения е одобрено за финансиране. Изготвен е Оценителен доклад с дата 10.08.2020 г. Получено е Решение №165/09.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проект BG16M1OP002-3.028-0001 и сключване на административен договор с кандидата. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 4 785 157,54 лв. Общата сума предложена от комисията на безвъзмездната финансова помощ на одобреното за финансиране проектно предложение е 4 572 665.75 лева. Наличните средства, които остават са 212 491,79лв.

**6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.**

„МИГ – Свиленград Ареал” поддържа, както електронна деловодната система, така и на хартия, чрез воденето на деловоден дневник, в който се регистрира входящата и изходящата кореспонденция на сдружението. МИГ води отделни регистри за актовете на сдружението, като решения на управителния съвет и общото събрание, протоколи от проведени заседания, заповеди, сключени договори и др.

**6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ.**

През отчетния период, МИГ-Свиленград Ареал поддържа и актуализира интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал -[www.migsvilengrad.org](http://www.migsvilengrad.org). Своевременно там се публикуват документи и информация, относно изпълнението на стратегията, покани за предстоящи публични събития и информация за проведени такива. При обявяване на процедура за набиране на проектни предложения информация се поставя и в сградата на общинска администрация Свиленград, на информационното табло пред офиса на МИГ и в местен електронен вестник и на страницата на социалната мрежа на МИГ.

През 2020 г. МИГ Свиленград Ареал на 01.06.2020 г. сключи договор за услуга с предмет „Поддръжка и актуализация на интернет сайта на МИГ Свиленград Ареал”.

* През отчетния период са изработени (отпечатани) и разпространени на територията на МИГ, следните информационни и рекламни материали – 200 бр. химикали, 30 бр. пътнически куфар, 40 бр. текстилни чанти за документи, 200 бр. блок пад А/50 листа/, Рекламна брошура - 200 бр., Рекламен стенен многолистен календар МИГ – 100 бр., Календар работен стенен – три секции – 50 бр., Рекламен лукс каталог МИГ – 100 бр.

**6.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.**

През отчетната 2020 г е осъществен мониторинг на изпълнението на договори чрез посещения на място от представители на МИГ по съответните проекти и мерки:

* Със Заповед №14/13.07.2020 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на следните проектни предложения:

- Проект „Осигуряване на качествена заетост за лица от уязвими социални групи в семеен хотел – ресторант „Дан – Колов ДМГ“ ЕООД и в „Бест Козметикс“ ЕООД, Договор №BG05M9OP001-1.046-0003-C01/09.01.2020 г. с Бенефициент „Дан – Колов ДМГ“ ЕООД, финансиран по ПО РЧР 2014-2020. Проверката се състоя на 13.07.2020 г. в офиса на Бенефициента;

- Проект „Нека пеем заедно“ с Бенефициент Фондация „Музикална младеж“, финансиран по ПРСР2014-2020. Проверката се състоя на 09.10.2020 г. в офиса на Бенефициента.

* Със Заповед №12/09.07.2020 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на следните проектни предложения:
* Проект „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград“, Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01/08.01.2020 г. с Бенефициента Община Свиленград, финансиран по ОП РЧР 2014-2020. Проверката се състоя на 14.07.2020 г. в офиса на Бенефициента;
* Проект „Младите хора в община Свиленград – активни участници на пазара на труда“ Договор № BG05M9OP001-1.052-0001-C01/20.12.2019 г. с Бенефициента Община Свиленград, финансиран по ОП РЧР 2014-2020. Проверката се състоя на 14.07.2020 г. в офиса на Бенефициента;
* Проект „Социално – икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Свиленград “Договор № BG05M9OP001-1.043-0001-C01/29.10.2019 г. с Бенефициента Община Свиленград, финансиран по ОП РЧР 2014-2020. Проверката се състоя на 14.07.2020 г. в офиса на Бенефициента;
* Със Заповед №13/10.07.2020 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на следните проектни предложения:
* Проект „Достъп до заетост“, Договор № BG05M9OP001-1.046-0002-C01/03.01.2020 г. с Бенефициента „Бурденис 379“ ООД, финансиран по ОП РЧР 201-2020. Проверката се състоя на 13.07.2020 г. в офиса на Бенефициента;
* Проект „Устойчива интегриране на младите хора във фирма „МК ФИНАНСГРУП“ ЕООД, Договор № BG05M9OP001-1.052-0002-C01/27.11.2019 г. с Бенефициента МК ФИНАНСГРУП“ ЕООД, финансиран по ОП РЧР 201-2020. Проверката се състоя на 13.07.2020 г. в офиса на Бенефициента;
* Проект „Устойчива интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма „МИГ – 94“ ЕООД, Договор № BG05M9OP001-1.052-0003-C01/27.11.2019 г., финансиран по ОП РЧР 201-2020. Проверката се състоя на 13.07.2020 г. в офиса на Бенефициента;
* Със Заповед №10/09.07.2020 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проектно предложение:
* Проект „Устойчив растеж с повишен капацитет и производителност“, Договор № BG16RFOP002-2.025-0001/11.12.2019 г. с Бенефициента „Стелман“ ООД, финансиран по ОПИК 2014-2020. Проверката се състоя на 10.07.2020 г. в офиса на Бенефициента.
* Със Заповед №11/09.07.2020 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проектно предложение:
* Проект „Повишаване конкурентоспособността на „Автомобил Компонент България“ ЕООД, Договор №BG16RFOP002-2.025-0002/18.12.2019 г. С Бенефициента Автомобил Компонент България“ ЕООД, финансиран по ОПИК 2014-2020. Проверката се състоя на 15.07.2020 г. в офиса на Бенефициента.
* Със Заповед №20/29.12.2020 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проектно предложение:
* Проект „Повишаване конкурентоспособността на „Автомобил Компонент България“ ЕООД, Договор №BG16RFOP002-2.025-0002/18.12.2019 г. С Бенефициента Автомобил Компонент България“ ЕООД, финансиран по ОПИК 2014-2020. Проверката се състоя на 30.12.2020 г. в офиса на Бенефициента.

За всички извършени проверки на място са изготвени протоколи от посещение на място.

**6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.**

През отчетната 2020 г. по ОПНОИР не е обявявана покана за кандидатстване, не е провеждана и оценителна сесия на КППП на МИГ. В 2020 г. е получено одобрение на оценителната сесия, която беше проведената през 2019 г. Договорите с кандидатите са сключени през 2020 г. Във връзка със сключените 3 договора на 22.06.2020 г. МИГ Свиленград проведе присъствено обучение за изпълнение на проекти.

Трудности в провеждането на обучението възникнаха поради ситуацията на епидемична обстановка. Към датата на провеждане на обучението беше разрешено организиране на събития при предприемане на задължителни противоепидемични мерки – ограничен брой участници, измерване на температурата на участниците, предоставяне на предпазни маски и материали за дезинфекция, организиране на местата за сядане при спазване на дистанция от два метра. МИГ Свиленград проведе обучението, като спази всички необходими мерки в ситуацията на епидемична обстановка.

След издаване на Заповед за извънредна епидемична обстановка и затваряне на образователните институции бенефициентите преминаха към дистанционна форма на изпълнение на дейностите по проектите.

В ситуация на извънредна епидемична обстановка, когато образователните институции бяха затворени и се премина в режим на дистанционна работа и обучение, за проследяване изпълнението на договорите екипът на МИГ не е извършвал проверка на място. Извършено е наблюдение от страна на МИГ чрез достъп в ИСУН. Достъпът за наблюдение от страна на МИГ върху изпълнението на проектите бе предоставен от бенефициентите веднага след сключването на договорите.

**7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.**

Подходът ВОМР се прилага за първи път на територията на МИГ „Свиленград Ареал“ и в този смисъл е иновативен подход за местно развитие,основан на широкото участие на различните групи заинтересовани страни и цялата местна общност чрез включване на комплексни мерки за оползотворяване на потенциала и решаване на проблемите на цялата територия.

Използването на механизмите и мерките на различните ОП, които се допълват и дават възможност за комплексен подход при решаване на проблемите или развиване на потенциала на територията също представлява иновативен метод за развитие. Стратегията е многофондова и включва възможност за финансиране от ПРСР; ОПИК; ОПРЧР; ОПНОИР и ОПОС.Подкрепата за развитие на земеделските стопанства, диверсификацията в неземеделски дейности, развитието на туризма и опазването на околната среда, заедно с повишаване конкурентоспособността на местните МСП и общото насърчаване на икономическото развитие водят до решаване и на редица проблеми като безработица, бедност и социално изключване. Специалният фокус върху маргинализираните и рискови групи, включването им в трудовия пазар, образователната и здравна системи оказват положителен ефект върху икономиката в района като цяло.

Също така през 2020г. са подписани всички пет договора по допълнителната иновативна мярка включена в СВОМР по ПРСР - 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство.”

# **8. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо).**

* 1. **Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо).**

Не e приложимо. Екипът на МИГ работи ефективно и ползотворно съвместно с ОС.

* 1. **Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.**

Не e приложимо. Екипът на МИГ работи ефективно и ползотворно съвместно с УС.

* 1. **Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо).**

Промяна в състава и функционирането на офиса на МИГ Свиленград Ареал не е извършена през отчетната 2020 г.

* 1. **Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо).**

Не е приложимо.

1. **Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР** **с допълнително споразумение (ако е приложимо)**.

През 2020 г. с писмо Изх. № 183/02.11.2020 г. е подадено Заявление за промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР на МИГ Свиленград Ареал. Искането за промяна е свързано с промяна във финансовото разпределение на СВОМР – прехвърляне на средства от мярка 4.1 и 4.2 в мярка 6.4. с мотив, че има голям остатък от средства след приключила оценка по мярка 4.1 и мярка 4.2 и недостиг на финансови средства за финансиране на всички одобрени за финансиране проектни предложения по мярка 6.4. Към отчетната 2020 г. отговор на искането не е получен.

1. **Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо).**

Извършена е проверка на място с дата 18.05.2020 г. от страна на представители на РРА - гр. Хасково на ДФ „Земеделие”, при която не бяха констатирани нарушения и нередности.

**11. Индикатори.**

*Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.*

**Таблица с изпълнени специфични индикатори от СВОМР на МИГ за 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Специфични индикатори по отношение на цялостното развитие на СВОМР** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
|  | Брой проекти,  Финансирани по СМР | Брой | 26 | 16 |
|  | Брой бенефициенти,  подпомогнати по СМР | Брой | 26 | 16 |
|  | Брой консултирани  потенциални бенефициенти | Брой | 30 | 2 |
|  | Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност | Брой | 10 | 33 |
| Резултат | Брой подпомогнати  иновативни дейности | Брой | 4 | 3 |
|  | Брой работни места, разкрити или запазени съществуващи в подпомогнати проекти в рамките на Стратегия за ВОМР | Брой | 85 | 111 |
|  | Население в територията, което се ползва подобрената среда | Брой | 5000 | 5000 |
|  | Брой на участници преминали обучение за квалификация | Брой | 85 | 22 |
|  | Брой подадени заявления за кандидатстване по СВОМР | Брой | 60 | 26 |
|  | Брой проекти свързани с подобряване на сгради за предоставяне на обществени услуги | брой | 1 | 1 |
|  | Брой изградени или ремонтирани детски площадки | брой | 4 | 3 |
|  | Брой подобрени или ремонтирани зелени площи | брой | 4 | 1 |
|  | Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти | брой | 4 | 4 |
|  | Организирани и проведени фестивали и събития свързани с местното културно наследство | брой | 5 | 7 |
|  | Организирани и проведени събития свързани със спортни мероприятия | брой | 2 | 4 |
|  | Проучвания свързани с културното наследство | брой | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  | Видове, за чието опазване се изпълняват дейности | брой | 11 | 11 |
|  | Брой деца, ученици и младежи от маргинализи-рани общности (вкл. ро-ми) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция | Брой | 100 | 245 |
|  | Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система | Брой | 100 | 245 |
|  | Брой представители от ромски произход участвали в проектите | Брой | 40 | 32 |
|  | Брой предприятия получаващи безвъзмездни средства | Брой | 5 | 2 |
|  | Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства); | EUR | 112 000 | 39 766 |
|  | Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 5 | 2 |

**9.2 Индикатори по мерки от ПРСР 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 4.1** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 2 | 1 |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 2 | 1 |
| Резултат | Брой проекти свързани с иновации | Брой | 1 | 1 |
| Брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи | Брой | 2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 4.2** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 1 | **-** |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 1 | - |
| Резултат | Брой проекти  свързани с  иновации | Брой | 1 | - |
| Общ брой на  създадените нови работни места или  запазени  съществуващи | Брой | 2 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 6.4** | | | | |
| **Вид индикатор** | **Индикатор** | **Мерна единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по  мярката | Брой | 3 | 1 |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 3 | 1 |
| Резултат | Брой проекти свързани с иновации | Брой | 1 | 1 |
| Брой на  създадените нови  работни места или  запазени съществуващи | Брой | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 7.2** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 1 | 2 |
| Брой бенефициенти,  подпомогнати по мярката | Брой | 1 | 1 |
| Резултат | Брой проекти свързани с подобряване на сгради свързани с предоставяне на обществени услуги | Брой | 1 | 1 |
| Брой изградени или ремонтирани детски площадки | Брой | 4 | 3 |
| Брой подобрени или ремонтирани зелени площи | Брой | 4 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 7.5** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 1 | 1 |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 1 | 1 |
| Резултат | Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти | Брой | 4 | 1 |
| Население в територията, което се ползва от подобрената среда. | Брой | 5000 | 5000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 7.11** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 5 | 5 |
| Брой бенефициенти,  подпомогнати по мярката | Брой | 5 | 5 |
| Резултат | Организирани и проведени фестивали и събития свързани с местното културно наследство | Брой | 5 | 7 |
| Организирани и проведени събития свързани със спортни мероприятия | Брой | 2 | 4 |
| Проучвания свързани с културното наследство | Брой | 1 | 2 |

**9.3 Индикатори по мерки от ОПОС 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР** | | | | |
| **ID** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** |  | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| 1 | Видове, за чието опазване се изпълняват дейности | брой | 11 | 11 |

**9.4 Индикатори по мерки от ОПНОИР 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | 3 |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | 3 |
| Публичен принос от ВОМР | Лв. | 704 098,80 | 665 812,04 |
| За изпълнение | Брой деца, ученици и младежи от маргинализи-рани общности (вкл. ро-ми) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция | Брой | 100 | 245 |
| За резултат | Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система | Брой | 100 | 245 |

**9.5 Индикатори по мерки от ОПРЧР 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 1.1 Достъп до заетост** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | 3 |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | 3 |
| Публичен принос от ВОМР | Лв. | 645 414,00 | 524196, 31 |
| За резултат | СЦ1 - Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. придобили квалификация при напускане на операцията; СЦ2 – Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. С ниско образование придобили квалификация  при напускане на операцията; СЦ3 – Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията | Брой | 30 | * 30 безработни с осигурена заетост; * 12 придобили квалификация * 8 безработни * 33 безработни преминали обучение |
| За изпълнение | СЦ1 - Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл.; СЦ2 – Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл. С ниско образование; СЦ3 – Безработни участници, вкл продължително безработни или неактивни участници извън образование и обучение над 54 год. | брой | 30 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 1.3 Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | 3 |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | 3 |
| Публичен принос от ВОМР | Лв. | 195 580,00 | 164 003, 64 |
| За резултат | СЦ3- Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация | Брой | 15 |  |
| СЦ3 - Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа, вкл. Като самостоятелно заети лица | Брой | 10 | * Осигурена заетост на 46 младежи до 29 г. по време на изпълнение; * 10 получаващи квалификация * 14 остават на работа; |
| За изпълнение | СЦ3 – Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование | брой | 15 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности**  **като ромите** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | 1 |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | 1 |
| Публичен принос от ВОМР | Лв. | 645 414,00 | 233 915, 18 |
| Резултат | Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги | Брой | 40 |  |
| За изпълнение | Брой представители от ромски произход участвали в проектите | Брой | 40 | Осигурена заетост на 32 представители от ромски произход по време на изпълнение на проекта |

**9.6Индикатори по мерки от ОПИК 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 2.2 Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на Свиленград Ареал** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 5 | 2 |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | Мин 5 | 2 |
| Резултат | Брой предприятия получаващи безвъзмездни средства | Брой | 5 | 2 |
| Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства); | EUR | 112 000 | 39 766 |
| Проекти включващи инвестиции в иновативна технология | % | 50 | 50 |

# **12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).**

Изпълнението на СВОМР в периода на извънредна епидемична обстановка МИГ Свиленград Ареал определя като възможност за постигане опит в нетипична работна среда.

Предвид създалите се непредвидени обстоятелства е необходимо проява на повече гъвкавост и съобразителност при организиране на събития и вземане на решения за изпълнение на стратегията;

- Отстояване общи позиции на МИГ и ВОМР за следващия програмен период;

- Представяне и популяризиране дейността на МИГ;

- Повишаване капацитета и уменията на екипа на МИГ и на бенефициенти във връзка с нова нормативна база, работа в ИСУН;

- Комуникация с представители на бизнеса и общините;

# **13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред, през отчетния период.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид на документа/ рег. номер и дата** | **Подател** | **Получател** | **Относно** |
| **Опис на кореспонденцията с УО на ПРСР 2014-2020г.** | | | | |
| **ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2020 г.** | | | | |
| 1 | №2/03.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Застрахователна полица |
| 2 | №3/13.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ПРСР | Уведомително писмо за въведена процедура по мярка 4.1 в ИСУН |
| 3 | №4/14.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Оценка на процедури на МИГ |
| 4 | №6/20.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Представяне на допълнителна информация по Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2020 г. |
| 5 | №7/20.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПРЧР | Детайлна обосновка и Анализ на ситуацията в МИГ Свиленград Ареал |
| 6 | №8/21.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Уведомление за приключила оценка по процедура по мярка 7.5 |
| 7 | №9/24.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Отстраняване на техническа грешка в определяне на срок за обявяване по процедура по мярка 4.1 |
| 8 | №11/27.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПОС | Отказ за финансиране на проект по ОПОС |
| 9 | №13/28.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Предстоящо сформиране на оценителна комисия по процедура по марка 6.4 |
| 10 | №14/28.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Представяне на Годишен доклад по 19.4 за 2019 г. |
| 11 | №15/29.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПРЧР | Писмо за преразглеждане на решение свързано с детайлна обосновка и Анализ на ситуацията в МИГ Свиленград Ареал |
| 12 | №16/29.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ, ОПРЧР | Актуализиране на График за прием по мерки за 2020 |
| 13 | №17/14.02.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ - ВАРНА | Подписан договор по мярка 7.11 |
| 14 | №26/13.02.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ, ДФЗ, ОПИК, РЧР, НОИР, ОПОС | Годишен доклад по 19.2 за 2019 г. |
| 15 | №30/14.02.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПОС | Повторно обявяване на процедура по ОПОС |
| 16 | №47/28.02.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПОС | Съгласуване на проект на документи по чл.26, ал.1, от ЗУСЕСИФ |
| 17 | №50/02.03.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПРЧР,МФ | Съгласуване на пакет документи по процедура по мярка 2.1 |
| 18 | №55/12.03.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки |
| 19 | №56/16.03.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МФ, ОПОС | Съгласуване на проект на документи по чл.26, ал.1, от ЗУСЕСИФ |
| 20 | №69/17.03.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Пазарджик | Предоставяне на допълнителна информация и документи за одобрение на оценка по мярка 7.2 |
| 21 | №70/17.03.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Информация за одобрен от УС оценителен доклад по мярка 6.4 |
| 22 | №73/27.03.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Пояснения и документи за отстраняване на нередовности по Заявка за междинно плащане за периода 01.10.2019-31.12.2019 |
| 23 | №74/02.04.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Разглеждане на документи за одобрение по процедура по мярка 4.2 |
| 24 | №75/07.04.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Отговор по отчет 19.2 |
| 25 | №79/15.04.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПОС | Откриване на процедура |
| 26 | №81/29.04.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Предоставяне на Декларации във връзка със Заявка за аванс №26/19/4/0/00056/1/03 от 26.03.2020 г. |
| 27 | №82/04.05.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПНОИР | Предоставяне на Декларация за договор |
| 28 | №83/28.05.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Пазарджик | Подписан договор по 7.2. Заявление за профил |
| 29 | №85/03.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Информация за предстоящи събития през месец юни |
| 30 | №87/04.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПОС | Съгласуване на списък на лицата предвидени за участие в оценително комисия по процедура по ОПОС – 2. |
| 31 | №90/09.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПНОИР | Допълнително споразумение по проект „Равен шанс за всички“ |
| 32 | №91/09.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПНОИР | Допълнително споразумение по проект „Знам и мога“ |
| 33 | №92/12.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПНОИР | Относно Анекс към договор |
| 34 | №94/17.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Актуални декларации за липса на основания за отстраняване на УС и екип на МИГ |
| 35 | №95/18.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПОС | Писмо за излъчване на наблюдатели |
| 36 | №96/23.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Декларация на член на УС на МИГ във връзка със Заявка за плащане. |
| 37 | №97/24.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Кърджали | Отстраняване на нередности по процедура по мярка 7.5. |
| 38 | №101/26.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Уведомяване за промяна в събития на 30.062020-01-07-2020 г. |
| 39 | №106/08.07.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Информация за сформиране на оценителна комисия по процедура по мярка 7.5 |
| 40 | №114/20.07.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Кърджали | Допълнителни документи към писмо на ДФЗ Изх. № 01-090-6300-242/11.06.2020 г. |
| 41 | №117/23.07.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Уведомително писмо за приключила оценка по процедура по мярка 4.1 |
| 42 | №125/11.08.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Предстоящо сформиране на оценителна комисия по процедура по мярка 4.2 |
| 43 | №126/12.08.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПРЧР | Искане за обявяване на процедура |
| 44 | №127/14.08.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Приключили процедури на МИГ и очакване за сключване на договори за БФП. |
| 45 | №128/17.08.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПОС | Одобрение на оценителен доклад |
| 46 | №129/17.08.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Одобрение на оценителен доклад по 7.5. |
| 47 | №137/02.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Информация за предстоящи събития през месец септември 2020. |
| 48 | №140/14.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Хасково | Връщане на екземпляр от подписан договор. |
| 49 | №150/16.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Връщане на договор с НЧ „Просвета 1870“ по 7.5, заради липсващ подпис на Изп. Директор на ДФЗ |
| 50 | №163/28.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Кърджали | Подписан договор с НЧ „Просвета 1870“ по 7.5 |
| 51 | №165/29.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Бюджет за 2021 |
| 52 | №166/29.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Отстраняване на нередности по 4.1 |
| 53 | №167/29.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПРЧР | Искане за излъчване на наблюдатели |
| 54 | №168/30.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Одобрение на оценителен доклад по по 4.2 |
| 55 | №170/30.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Хасково | Заявка за профил по проект по 7.5. |
| 56 | №181/23.10.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Информация за промяна в провеждане на обучение за местни лидери. |
| 57 | №183/02.11.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Заявление за промяна на Споразумение |
| 58 | №184/02.11.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Отлагане на обучение за местни лидери поради Ковид19 |
| 59 | №191/11.11.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Допълнителни документи относно искане за промяна в СВОМР. |
| 60 | №192/16.11.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ, ОПНОИР | Оттегляне на Заявление за промяна на СВОМР. |
| 61 | №197/23.11.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Габрово | Подписан договор по 6.4 с бенефициент Серпакт |
| 62 | №199/27.11.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Искане за приоритетно подписване на договор по 6.4 |
| 63 | №201/01.02.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Заявление за промяна в СВОМР |
| 64 | №202/03.12.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПРЧР | Молба за нов прием по мярка 1.1 |
| 65 | №203/07.12.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ОПРЧР | Придружително писмо |
| 66 | №212/22.12.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Допълнителни документи по 4.1 |
| 67 | №213/22.12.2020 | МИГ Свиленград Ареал | МЗХГ | Изпращане на рекламни материали |
| 68 | №214/22.12.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Хасково | Допълнителни документи към Заявка №…056/3/08 от 28.10.2020 г. |
| **ВХОДЯЩА ПОЩА 2020 Г.** | | | | |
| 1 | №1/15.01.2020 | МЗХГ | МИГ Свиленград Ареал | Забележки по бюджет за 2020 |
| 2 | №2/23.01.2020 | ОПНОИР | МИГ Свиленград Ареал | Извършване на цялостна проверка на оценка по ОПНОИР |
| 3 | №5/05.02.2020 | МЗХГ | МИГ Свиленград Ареал | Заповед за определяне на наблюдатели по 6.4 |
| 4 | №7/13.02.2020 | ОПОС | МИГ Свиленград Ареал | Решение на УО на ОПОС за отказ от финансиране на проект |
| 5 | №8/18.02.2020 | ОПОС | МИГ Свиленград Ареал | Доклад от Мария Николова |
| 6 | №9/19.02.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Отговор относно питане за оценка по 7.2 и 7.11 |
| 7 | №10/20.02.2020 | ОПНОИР | МИГ Свиленград Ареал | Доклад със забележки по процедура по оценка по ОПНОИР |
| 8 | №11/21.02.2020 | МЗХГ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрение на Годишен доклад по 19.4 |
| 9 | №12/02.03.2020 | МЗХГ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрение на планирани разходи за 2020. Заповед |
| 10 | №13/09.03.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Уведомително писма за предоставяне на разяснения във връзка с оценка по 7.2 |
| 11 | №14/13.03.2020 | МФ | МИГ Свиленград Ареал | Забележки по насоки за кандидатстване по ОПОС |
| 12 | №16/16.03.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Уведомление за предоставяне на допълнителна информация относно междинен отчет |
| 13 | №18/20.03.2020 | МФ | МИГ Свиленград Ареал | Становище по съгласуване на документи по 2.1 |
| 14 | №19/24.03.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Отговор на наше запитване по процедура по 7.2 и 7.5 |
| 15 | №21/26.03.2020 | МФ | МИГ Свиленград Ареал | Съгласуване на процедура по ОПОС |
| 16 | №22/27.03.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Решение за изплащане на финансова помощ |
| 17 | №23/27.03.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Решение за изплащане на финансова помощ |
| 18 | №26/31.03.2020 | МЗХГ | МИГ Свиленград Ареал | Искане за корекция на Доклад за напредъка по 19.2 |
| 19 | №28/13.04.2020 | МТСП | МИГ Свиленград Ареал | Указания и препоръки |
| 20 | №29/15.04.2020 | МЗХГ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрение на Годишен доклад по 19.2 |
| 21 | №30/21.04.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Писмо за искане на документи за сключване на договор по 7.11 |
| 22 | №31/22.04.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Искане за представяне на документи за подписване на договор по 7.11 |
| 23 | №32/22.04.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Искане за представяне на документи за подписване на договор по 7.11 |
| 24 | №33/24.04.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Решение за изплащане на финансова помощ |
| 25 | №34/29.04.2020 | ОПРЧР | МИГ Свиленград Ареал | Информация за пренасочване на финансов ресурс |
| 26 | №35/08.05.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Връщане на оригинал на Запис на Заповед за 2019 г. |
| 27 | №36/14.05.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Уведомително писмо за проектно предложение на Сдружение „Хандбален клуб „Свиленград“ |
| 28 | №37/18.05.2020 | ДФЗ Хасково | МИГ Свиленград Ареал | Доклад от проверка на място |
| 29 | №38/19.05.2020 | ОПОС | МИГ Свиленград Ареал | Съгласуване на насоки за кандидатстване със забележки. |
| 30 | №40/26.05.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Писмо за одобрение на процедура по 7.2 |
| 31 | №41/27.05.2020 | ОПНОИР | МИГ Свиленград Ареал | Подписване на Адм. договор с бенефициент СУ „Д-р Петър Берон“ |
| 32 | №43/02.06.2020 | ОПНОИР | МИГ Свиленград Ареал | Подписани договори с ОУ „Иван Вазов“, СУ „Д-р Петър Берон“ и община Свиленград |
| 33 | №45/09.06.2020 | ОПНОИР | МИГ Свиленград Ареал | Предложение за промяна в договор на ОУ „Иван Вазов“ |
| 34 | №46/09.06.2020 | ОПНОИР | МИГ Свиленград Ареал | Предложение за промяна в договор с СУ „Д-р Петър Берон“, |
| 35 | №47/12.06.2020 | ДФЗ Кърджали | МИГ Свиленград Ареал | Забележки по процедура по 7.5 |
| 36 | №48/16.06.2020 | ОПОС | МИГ Свиленград Ареал | Одобрение на оценителна комисия по ОПОС - 2 |
| 37 | №49/22.06.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Решение за отпускане на аванс за 2020 |
| 38 | №50/22.06.2020 | ОПНОИР | МИГ Свиленград Ареал | Допълнително споразумение по ПРОЕКТ „Заедно учим и творим“ |
| 39 | №52/01.07.2020 | ОПОС | МИГ Свиленград Ареал | Определяне на наблюдател по оценка по ОПОС |
| 40 | №53/10.07.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Придружително писмо - покана |
| 41 | №54/29.07.2020 | МЗХГ | МИГ Свиленград Ареал | Изменения в правилата за прилагане на 19.4 |
| 42 | №56/21.08.2020 | ОПОС | МИГ Свиленград Ареал | Доклад по оценка по ОПОС - 2 |
| 43 | №57/27.08.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Придружително писмо - покана |
| 44 | №58/28.08.2020 | ОПРЧР | МИГ Свиленград Ареал | Решение за обявяване на процедура … 096 |
| 45 | №59/14.09.2020 | ДФЗ - Габрово | МИГ Свиленград Ареал | Уведомително писмо по 6.4 |
| 46 | №60/16.09.2020 | ОПОС | МИГ Свиленград Ареал | Подготовка подписване на адм. Договор с кандидата по процедурата. |
| 47 | №61/19.09.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрение на процедура за подбор на проектни предложения по 7.5 |
| 48 | №73/18.09.2020 | ДФЗ Хасково | МИГ Свиленград Ареал | Екземпляр на подписан договор |
| 49 | №90/25.09\*.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Административен договор по процедура …286 |
| 50 | №98/20.10.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрение на проект по 7.2 - ….001. Искане на документи за подписване на договор. |
| 51 | №100/30.10.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Подписване на договор. Документи - ОУ „Иван Вазов“ |
| 52 | №101/30.10.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрена процедура по 6.4. Заповед |
| 53 | №102/06.11.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Придружително писмо- покана за подписване на договор |
| 54 | №103/09.11.2020 | МЗХГ | МИГ Свиленград Ареал | Заявление за промяна на допълнително споразумение |
| 55 | №105/12.11.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрен разход по първо междинно искане за плащане |
| 56 | №106/17.11.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Съгласувателно писмо за одобрение на 4.1. |
| 57 | №107/24.11.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрение на проект по 7.11 - …0005 |
| 58 | №108/02.12.2020 | ОПРЧР | МИГ Свиленград Ареал | Отговор на Молба за обявяване на нов прием по 2.1 |
| 59 | №109/09.12.2020 | ОПРЧР | МИГ Свиленград Ареал | Отговор на Молба за обявяване на нов прием по 2.1 |
| 60 | №114/18.12.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Искане за представяне на НАП |
| 61 | №115/23.12.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Искане за Доп. Споразумение към доготвор по проект № ……286-0001-С01/25.09.2020 |
| 62 | №116/30.12.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Писмо за одобрение на процедура по 4.1. Заповед |
| **№** | **Вид на документа/ рег. номер и дата** | **Подател** | **Получател** | **Относно** |
| **Опис на кореспонденцията с ДФ „Земеделие”** | | | | |
| **ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2020** | | | | |
| 1 | №2/03.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Застрахователна полица |
| 2 | №4/14.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Оценка на процедури на МИГ |
| 3 | №8/21.01.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Уведомление за приключила оценка по процедура по мярка 7.5 |
| 4 | №17/14.02.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ - ВАРНА | Подписан договор по мярка 7.11 |
| 5 | №55/12.03.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки |
| 6 | №69/17.03.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Пазарджик | Предоставяне на допълнителна информация и документи за одобрение на оценка по мярка 7.2 |
| 7 | №70/17.03.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Информация за одобрен от УС оценителен доклад по мярка 6.4 |
| 8 | №73/27.03.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Пояснения и документи за отстраняване на нередовности по Заявка за междинно плащане за периода 01.10.2019-31.12.2019 |
| 9 | №81/29.04.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Предоставяне на Декларации във връзка със Заявка за аванс №26/19/4/0/00056/1/03 от 26.03.2020 г. |
| 10 | №83/28.05.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Пазарджик | Подписан договор по 7.2. Заявление за профил |
| 11 | №85/03.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Информация за предстоящи събития през месец юни |
| 12 | №94/17.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Актуални декларации за липса на основания за отстраняване на УС и екип на МИГ |
| 13 | №96/23.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Декларация на член на УС на МИГ във връзка със Заявка за плащане. |
| 14 | №97/24.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Кърджали | Отстраняване на нередности по процедура по мярка 7.5. |
| 15 | №101/26.06.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Уведомяване за промяна в събития на 30.062020-01-07-2020 г. |
| 16 | №114/20.07.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Кърджали | Допълнителни документи към писмо на ДФЗ Изх. № 01-090-6300-242/11.06.2020 г. |
| 17 | №117/23.07.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Уведомително писмо за приключила оценка по процедура по мярка 4.1 |
| 18 | №127/14.08.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Приключили процедури на МИГ и очакване за сключване на договори за БФП. |
| 19 | №129/17.08.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Одобрение на оценителен доклад по 7.5. |
| 20 | №137/02.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Информация за предстоящи събития през месец септември 2020. |
| 21 | №140/14.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Хасково | Връщане на екземпляр от подписан договор. |
| 22 | №150/16.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Връщане на договор с НЧ „Просвета 1870“ по 7.5, заради липсващ подпис на Изп. Директор на ДФЗ |
| 23 | №163/28.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Кърджали | Подписан договор с НЧ „Просвета 1870“ по 7.5 |
| 24 | №166/29.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Отстраняване на нередности по 4.1 |
| 25 | №168/30.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Одобрение на оценителен доклад по по 4.2 |
| 26 | №170/30.09.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Хасково | Заявка за профил по проект по 7.5. |
| 27 | №181/23.10.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ, МЗХГ | Информация за промяна в провеждане на обучение за местни лидери. |
| 28 | №197/23.11.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Габрово | Подписан договор по 6.4 с бенефициент Серпакт |
| 29 | №212/22.12.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ | Допълнителни документи по 4.1 |
| 30 | №214/22.12.2020 | МИГ Свиленград Ареал | ДФЗ Хасково | Допълнителни документи към Заявка №…056/3/08 от 28.10.2020 г. |
| **ВХОДЯЩА ПОЩА 2020 Г.** | | | | |
|  | №9/19.02.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Отговор относно питане за оценка по 7.2 и 7.11 |
|  | №13/09.03.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Уведомително писма за предоставяне на разяснения във връзка с оценка по 7.2 |
|  | №16/16.03.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Уведомление за предоставяне на допълнителна информация относно междинен отчет |
|  | №19/24.03.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Отговор на наше запитване по процедура по 7.2 и 7.5 |
|  | №22/27.03.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Решение за изплащане на финансова помощ |
|  | №23/27.03.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Решение за изплащане на финансова помощ |
|  | №30/21.04.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Писмо за искане на документи за сключване на договор по 7.11 |
|  | №31/22.04.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Искане за представяне на документи за подписване на договор по 7.11 |
|  | №32/22.04.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Искане за представяне на документи за подписване на договор по 7.11 |
|  | №33/24.04.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Решение за изплащане на финансова помощ |
|  | №35/08.05.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Връщане на оригинал на Запис на Заповед за 2019 г. |
|  | №36/14.05.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Уведомително писмо за проектно предложение на Сдружение „Хандбален клуб „Свиленград“ |
|  | №37/18.05.2020 | ДФЗ Хасково | МИГ Свиленград Ареал | Доклад от проверка на място |
|  | №40/26.05.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Писмо за одобрение на процедура по 7.2 |
|  | №47/12.06.2020 | ДФЗ Кърджали | МИГ Свиленград Ареал | Забележки по процедура по 7.5 |
|  | №49/22.06.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Решение за отпускане на аванс за 2020 |
|  | №53/10.07.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Придружително писмо - покана |
|  | №57/27.08.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Придружително писмо - покана |
|  | №59/14.09.2020 | ДФЗ - Габрово | МИГ Свиленград Ареал | Уведомително писмо по 6.4 |
|  | №60/16.09.2020 | ОПОС | МИГ Свиленград Ареал | Подготовка подписване на адм. Договор с кандидата по процедурата. |
|  | №61/19.09.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрение на процедура за подбор на проектни предложения по 7.5 |
|  | №73/18.09.2020 | ДФЗ Хасково | МИГ Свиленград Ареал | Екземпляр на подписан договор |
|  | №90/25.09\*.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Административен договор по процедура …286 |
|  | №98/20.10.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрение на проект по 7.2 - ….001. Искане на документи за подписване на договор. |
|  | №100/30.10.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Подписване на договор. Документи - ОУ „Иван Вазов“ |
|  | №101/30.10.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрена процедура по 6.4. Заповед |
|  | №102/06.11.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Придружително писмо- покана за подписване на договор |
|  | №105/12.11.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрен разход по първо междинно искане за плащане |
|  | №106/17.11.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Съгласувателно писмо за одобрение на 4.1. |
|  | №107/24.11.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Одобрение на проект по 7.11 - …0005 |
|  | №114/18.12.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Искане за представяне на НАП на Георги Шишков |
|  | №115/23.12.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Искане за Доп. Споразумение към доготвор по проект № ……286-0001-С01/25.09.2020 |
|  | №116/30.12.2020 | ДФЗ | МИГ Свиленград Ареал | Писмо за одобрение на процедура по 4.1. Заповед |

# **14. Опис на приложения.**

Неприложими приложения - №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13

Дата: …………

**Надя Пеева ...................................**

*Председател на УС и*

*представляващ „МИГ – Свиленград Ареал”*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите** | | | | | | | | | |
| **Индикатор** | **Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР** | **Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада** | | **Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР** | | **Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)** | | **Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)** | |
| **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** |
| Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЕЗФРСР** | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал" от ПРСР 2014-2020 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 |  |  |  |  |
| **ЕСФ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” | 30 | 4,5 | 7 | 23,25 | 19 |  |  |  |  |
| 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. | 15 | 4,5 | 9 | 4,5 | 9 |  |  |  |  |
| 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” | 40 | 6,75 | 17,25 | 6,75 | 17,25 |  |  |  |  |
| **ЕФРР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО:** | 91 | 27,75 | 38,25 | 46,5 | 50,25 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин,  не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н).  Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.).  Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено; | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за  6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.** | | | | | |
| **Индикатор** | **Брой съгласно СВОМР** | **Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада** | **Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР** | **Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада** | **Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура; |  |  |  |  |  |
| Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. | 5 000 | 5000 | 5000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ** | | | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | | | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | | | **Брой сключени договори с кандидати** | | | | **Процент на одобрение** | | **Брой договори с изплатена субсидия** | | | | **Процент на изплащане** | |
| **(брой)** | за отч. период | | от скл. на спораз. | | за отч. период | от скл. на спораз. | | за отч. период | | | от скл. на спораз. | | за отч. период | | от скл. на спораз. | | за отч. период | | от скл. на спораз. | | ***колона 12 разделена на колона 2*** | | за отч. период | | от скл. на спораз. | | ***колона 15 разделена на колона 2*** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства | 2 | 6 | | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | | 6 | | 6 | | 6 | | 1 | | 1 | | 50% | |  | |  | |  | |
| 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | 1 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности | 3 | 11 | | 11 | | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 1 | | 1 | | 33% | |  | |  | |  | |
| 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 1 | 0 | | 4 | | 0 | 4 | | 0 | | | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100% | |  | |  | |  | |
| 7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел /**втора покана/** | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 3 | | 1 | | | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 100% | |  | |  | |  | |
| **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)** |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт | 5 | 0 | | 5 | | 0 | 5 | | 0 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 100% | |  | |  | |  | |
| **Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)** |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% | |  | |  | |  | |
| **Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)** |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. | 2 | 0 | | 3 | | 0 | 3 | | 0 | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 150% | |  | |  | |  | |
| **Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)** |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” | 2 | 0 | | 3 | | 0 | 3 | | 0 | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 150% | | - | | - | | - | |
| 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. | 2 | 0 | | 4 | | 0 | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 | | 4 | | 0 | | 3 | | 150% | | 1 | | 1 | | 50% | |
| 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” | 2 | 5 | | 6 | | 2 | 3 | | 2 | | | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 50% | | - | | - | | - | |
| **Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)** |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2 Повишаване на производителността на МСП | 5 | 0 | | 2 | | 0 | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | | 40% | | 1 | | 1 | | 20% | |
| **Общо:** | **27** | **26** | | **50** | | **17** | **41** | | **17** | | | **41** | | **29** | | **36** | | **16** | | **22** | |  | | **2** | | **2** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева )** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | | **Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ** | **Интензитет на заявената помощ, %** | | | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства | 540856,14 | | 31475,98 | 50-60% | | | 540856,14 | | 31475,98 | | 540856,14 | | 31475,98 | 54600 | 54600 |  |
| 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | 244287,00 | | 122143,5 | 50% | | | 244287 | | 122143,5 | | 244287 | | 122143,5 |  |  |  |
| 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности | 2021657,81 | | 1513697,01 | 72-75% | | | 1962478,61 | | 1462625,44 | | 1962478,61 | | 1462625,44 | 85962,98 | 85962,98 |  |
| 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура |  | |  | 100% | | |  | |  | |  | |  | 168 143,44 | 168143,44 | - |
| 7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел **/втора покана/** |  | |  | 100% | | |  | |  | |  | |  | 69 955,92 | 69955,92 | - |
| 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт |  | |  | 100% | | |  | |  | |  | |  | 97 789,84 | 97789,84 |  |
| **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)** |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР**) |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ | 4572665,75 | | **4572665,75** | 100% | | | **4572665,75** | | **4572665,75** | | **4572665,75** | | **4572665,75** | **4572665,75** | **4572665,75** |  |
| **Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)** |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. **/включени изплатени междинни верифицирани разходи/** |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | 665812,04 | 665812,04 | 2858,24 |
| **Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)** |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” **/включени изплатени междинни верифицирани разходи/** |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | 524 196,31 | 524 196,31 | 21620,32 |
| 1.3.„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. **/включени изплатени окончателни и междинни верифицирани разходи/** |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | 101841,12 |
| 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”**/включени изплатени междинни верифицирани разходи/** | 411494,22 | | 411 494,22 | 100% | | | 178 744,70 | | 178 744,70 | | 178 744,70 | | 178 744,70 |  |  | 31512,95 |
| **Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)** |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.2 Повишаване на производителността на МСП /**включени изплатени верифицирани окончателни разходи/** |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | **350 550,00** |
| **Общо:** | **7 790 960,92** | | **6 651 476,46** |  | | | **7 499 032,20** | | **6 367 655,37** | | **7 499 032,20** | | **6 367 655,37** | **6 239 126,28** | **6 239 126,28** | **508382,63** |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева** | | | | | | | | | | | | | |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1 Инвестиции в земеделски стопанства** | **550000,00** | 540856,14 | 31475,98 | 540856,14 | 31475,98 | 540856,14 | 31475,98 | 54600 | 54600 | 54600 | 495400 | 99,00% |  |
| **4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти** | **300000,00** | 244287 | 122143,5 | 244287 | 122143,5 | 244287 | 122143,5 |  |  |  |  |  |  |
| **6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности** | **1050000,00** | 2021657,81 | 1513697,01 | 1962478,61 | 1462625,44 | 1962478,61 | 1462625,44 | 85 962,98 | 85 962,98 | 85962,98 | 964037,02 | 8,00% |  |
| **7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура** | **510000,00** | 561 418,61 | 509 999,65 | 561 418,61 | 509 999,65 | 561 418,61 | 509 999,65 | 168 143,44 | 168 143,44 | 168143,44 | 341856,56 | 32,90% |  |
| **7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел** | **423700,00** | 423 690,69 | 423 690,69 | 423 690,61 | 423 690,61 | 423 690,61 | 423 690,61 | 69955,92 | 69955,92 | 69955,92 | 353744,08 | 16,50% |  |
| Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт** | **100000,00** | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 | 97 789,84 | 97789,84 | 2210,16 | 97,79% |  |
| Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“** | **4785157,54** | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 212491,79 | 95,56% |  |
| Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.** | **704098,80** | 683 153,78 | 683 153,78 | 703961,35 | 703961,35 | 703961,35 | 703961,35 | 665812,04 | 665812,04 | 665812,04 | 38286,76 | 94,56% | 2858,24 |
| Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”** | **645414,00** | 529517,35 | 529517,35 | 524 196,31 | 524 196,31 | 524 196,31 | 524 196,31 | 524 196,31 | 524 196,31 | 524 196,31 | 121217,69 | 81% | 21620,32 |
| **1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.** | **195580,00** | 195275,1 | 195275,1 | 194916,72 | 194916,72 | 194916,72 | 194916,72 | 164003,64 | 164003,64 | 164 003,64 | 31576,36 | 84% | 101841,12 |
| **2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”** | **645414,00** | 649189,12 | 649189,12 | 412 659,88 | 412 659,88 | 412 659,88 | 412 659,88 | 233915,18 | 233915,18 | 233915,18 | 411 498,82 | 36% | 31512,95 |
| Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2 Повишаване на производителността на МСП** | **1955800,00** | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 | 699 980,10 | 699 980,10 | 699 980,10 | 1 255 819,90 | 35,70% | 350550 |
| **Общо:** | **11 865 164,34** | **11 297 256,86** | **10 028 577,87** | **11 016 676,49** | **9 756 105,13** | **11016676,49** | **9 756 105,13** | 7 337 025,20 | 7 337 025,20 | 7 337 025,20 | 4 228 139,14 | 61,8 | **508382,63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане** |
| **(брой)** | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 12 разделена на колона 2*** | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Приоритет 1** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности | 6 бр. – 4.1,4.2,6.4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 2 | 2 | 33% |  |  |  |
| **Приоритет 2** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда | 8 бр. – 7.2,7.5,7.11, ОПОС | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 | 12 | 8 | 8 | 100% |  |  |  |
| **Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. | 8 бр. – 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР | 6 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 6 | 11 | 6 | 10 | 125% | 1 | 1 | 12,50% |
| **Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството | 5 бр. - ОПИК | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40% | 1 | 1 | 20% |
| **Общо:** |  | **27** | **46** | **22** | **46** | **22** | **45** | **24** | **42** | **16** | **22** |  | **2** | **2** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева** | | | | | | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по проекти към МИГ** | **Интензитет на заявената помощ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Приоритет 1** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности - 4.1,4.2,6.4 | 2806800,95 | 1667316,49 | 50-75% | 2747621,75 | 1616244,92 | 2747621,75 | 1616244,92 | 2502204,75 | 1493353,92 |  |
| **Приоритет 2** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС | 4765503,48 | 4765503,48 | 100% | 4765503,48 | 4765503,48 | 4765503,48 | 4765503,48 | 4572665,75 | 4572665,75 |  |
| **Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. - 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР | 411494,22 | 411494,22 | 100% | 178744,7 | 178744,7 | 178744,7 | 178744,7 | 665812,04 | 665812,04 | 60984,34 |
| **Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350550 |
| **Общо:** | **7 983 798,65** | **6 844 314,19** |  | **7 691 869,93** | **6 560 493,10** | **7 691 869,93** | **6 560 493,10** | **7 740 682,54** | **6 731 831,71** | **411534,34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева** | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Приоритет 1** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности - 4.1,4.2,6.4 | 1 900 000,00 | 2806800,95 | 1667316,49 | 2747621,75 | 1616244,92 | 2747621,75 | 1616244,92 | 2502204,75 | 1493253,92 | 140562,98 | **1 759 437,02** | 92,60 |  |
| **Приоритет 2** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС | 5 818 857,54 | 5 655 564,89 | 5 604 145,93 | 5 655 564,81 | 5 604 145,85 | 5 655 564,81 | 5 604 145,85 | 5462727,08 | 5411308,12 | 4908555 | **910 302,59** | 15,64 |  |
| **Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. - 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР | 2 190 506,80 | 2057135,35 | 2057135,35 | 1 835 734,26 | 1 835 734,26 | 1 835 734,26 | 1 835 734,26 | 1 618 840,25 | 1 618 840,25 | 1587927,2 | **602 579,63** | 27,51 | 157832,63 |
| **Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК | 1 955 800,00 | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 | 777 755,67 | 699 980,10 | 699980,1 | **1 255 819,90** | 64,21 | 350550 |
| **Общо:** | **11 865 164,34** | **11 297 256,86** | **10 028 577,87** | **11 016 676,49** | **9 756 105,13** | **11 016 676,49** | **9 756 105,13** | **10 361 527,75** | **9 223 382,39** |  | **4 528 139,14** |  | **508382,63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони** | | | | | | | | |
| Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; | | | | | | | | |
| 2. Таблицата се попълва за годината на доклада | | | | | | | | |
| **Приоритети** **на съюза за развитие на селските райони** | **Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | **Брой одобрени заявления от ДФЗ** | **Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.** | **Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.** | **Изплатена субсидия в лв.** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области: | 1А | Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони; | 3 | 3 |  | 345595,35 | 344747,78 |  |
| 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели; |  |  |  |  |  |  |
| 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области: | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;/1.1., 1.3., 2.1./ | 5 | 5 |  | 260152,98 | 260152,98 |  |
| 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията; |  |  |  |  |  |  |
| насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области: | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации; | 1 | 1 |  | 97743,5 | 97743,5 |  |
| 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата; |  |  |  |  |  |  |
| Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти; |  |  |  |  |  |  |
| 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите; |  |  |  |  |  |  |
| 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; |  |  |  |  |  |  |
| 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката; |  |  |  |  |  |  |
| 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области: | 6A | Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места; | 6 | 6 |  | 681539,63 | 681539,63 |  |
| 6B | Стимулиране на местното развитие в селските райони; | 5 | 5 |  | 707853,19 | 707853,19 |  |
| 6C | Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
|  | FA | Друга област |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР** | | | | | | |
| Таблицата се попълва за годината на доклада | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Мярка** | **Приоритет** | | **Област** | | **Индикатор** | **Брой/** |
| **Площ/** |
| **Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели | Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 |  |
| За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство | Брой на участниците в обучения | 2 |
| За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 10 |
| P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |
| P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |
| P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| *(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)* |
| За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост | Общ размер на инвестициите |  |
| *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)* |
| P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката | Общ размер на инвестициите |  |
| *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)* |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Обща площ (ха) |  |
| За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ) |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство | Обща площ (ха) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане** |
| **(брой)** | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 12 разделена на колона 2*** | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **от ЕЗФРСР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУБЛИЧНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 50% |  |  |  |
| НПО | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |  |  |  |
| Други / Читалище | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200% |  |  |  |
| **ЧАСТНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микропредприятие *(Моля, отбележете и юридическата форма)* | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 | 25% |  |  |  |
| *Физическо лице* /Земеделски производител/ | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 50% |  |  |  |
| *ЕТ* |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| *Лице, регистрирано по ТЗ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго - Групи производители или организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ЕЗФРСР:** | **13** | **20** | **31** | **20** | **31** | **20** | **31** | **28** | **28** | **9** | **9** | **0%** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПОС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮЛНЦ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
| Публичен орган/ община |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПОС** | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПНОИР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
| Детски градини/училища | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200% |  |  |  |
| **Общо от ОПНОИР** | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПРЧР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100% |  |  |  |
| ЮЛ | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 133% | 1 | 1 | 33,333333 |
| Читалища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставчици на социални и здравни услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПРЧР** | 6 | 5 | 13 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 117% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПИК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Съществуващи или стартиращи МСП | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40% | 1 | 1 | 20 |
| Клъстери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Асоциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПИК** | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО:** | 27 | 26 | 51 | 23 | 47 | 23 | 47 | 33 | 42 | 16 | 22 |  | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на ив/субсидията по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **от ЕЗФРСР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУБЛИЧНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 863700 | 597345,89 | 597345,89 | 597345,89 | 597345,89 | 597345,89 | 597345,89 | 565405,12 | 565405,12 | 168143,44 | 695556,56 | 19,47 |  |
| НПО | 100000 | 97789,84 | 97789,84 | 97789,84 | 97789,84 | 97789,84 | 97789,84 | 97789,84 | 97789,84 | 97789,84 | 2210,16 | 97,79 |  |
| други – Читалище | 70000 | 69956 | 69956 | 69955,92 | 69955,92 | 69955,92 | 69955,92 | 69955,92 | 69955,92 | 69955,92 | 44,08 | 99,94 |  |
| **ЧАСТНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие | 50000 | 48800 | 24400 | 48800 | 24400 | 48800 | 24400 |  |  |  | 50000 | 0,00 |  |
| Микропредприятие *(Моля, отбележете и юридическата форма)* | 1100000 | 2219264,89 | 1562500,55 | 2160785,69 | 1511953,98 | 2160785,69 | 1511953,98 | 2160785,69 | 1511953,98 | 85962,98 | 1014037 | 7,81 |  |
| *Физическо лице* | 550000 | 443249,06 | 265949,44 | 443249,06 | 265949,44 | 443249,06 | 265949,44 | 443249,06 | 265949,44 | 54600 | 495400 | 9,93 |  |
| *ЕТ* | 200000 | 195487 | 97743,5 | 195487 | 97743,5 | 195487 | 97743,5 |  |  |  | 200000 | 0,00 |  |
| *Лице, регистрирано по ТЗ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго (ако е приложимо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ЕЗФРСР:** | **2933700** | **3671892,68** | **2715685,22** | **3613413,4** | **2665138,57** | **3613413,4** | **2665138,57** | **3337185,63** | **2511054,3** | **476452,18** | **2457247,8** | **16,24** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПОС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПО | 4785157,54 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 212491,79 | 95,56 |  |
| **Общо от ОПОС** | **4785157,54** | **4572665,75** | **4572665,75** | **4572665,75** | **4572665,75** | **4572665,75** | **4572665,75** | **4572665,75** | **4572665,75** | **4572665,75** | **212491,79** | **95,56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПНОИР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община – 1 БР. | 300000 | 293370 | 293370 | 275861,34 | 275861,34 | 275861,34 | 275861,34 | 275861,34 | 275861,34 | 275861,34 | 24138,66 | 91,95 | **2858,24** |
| Училища - 2 бр. | 404098,8 | 389783,78 | 389783,78 | 389950,7 | 389950,7 | 389950,7 | 389950,7 | 389950,7 | 389950,7 | 389950,7 | 14148,1 | 96,50 |  |
| **Общо от ОПНОИР** | **704098,8** | **683153,78** | **683153,78** | **665812,04** | **665812,04** | **665812,04** | **665812,04** | **665812,04** | **665812,04** | **665812,04** | **38286,76** | **94,56** | **2858,24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПРЧР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община – 3 БР. | 550000 | 537843,28 | 537843,28 | 536030,80 | 536030,80 | 536030,80 | 536030,80 | 536030,80 | 536030,80 | 536030,80 | 13969,2 | 97,46 | **72369,73** |
| ЮЛ | 936408 | 442407,30 | 442407,30 | 241962,47 | 241962,47 | 241962,47 | 241962,47 | 290175,31 | 290175,31 | 290175,31 | 646232,69 | 30,99 | **82604,66** |
| **Общо от ОПРЧР** | **1486408** | **980250,58** | **980250,58** | **777993,27** | **777993,27** | **777993,27** | **777993,27** | **826206,11** | **826206,11** | **826206,11** | **660201,89** | **55,58** | **154974,39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПИК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средно предприятие | 400000 | 388 045,50 | 349240,95 | 388 045,50 | 349240,95 | 388 045,50 | 349240,95 | 388 045,50 | 349240,95 | 388 045,50 | 11954,5 | 97,01 |  |
| Малко предприятие | 1555800 | 389710,17 | 350739,15 | 389710,17 | 350739,15 | 389710,17 | 350739,15 | 389710,17 | 350739,15 | 389710,17 | 1166089,8 | 25,05 | **350550** |
| **Общо от ОПИК** | **1955800** | **777755,67** | **699980,1** | **777755,67** | **699980,1** | **777755,67** | **699980,1** | **777755,67** | **699980,1** | **777755,67** | **1178044,3** | **39,77** | **350550** |
| **ОБЩО:** | **11865164,34** | **10685718,46** | **9651735,43** | **10407640,13** | **9381589,73** | **10407640,13** | **9381589,73** | **10179625,2** | **9275718,3** | **7318891,75** | **4546272,6** | **38,32** | **508382,63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ*** | **Име на кандидата/ получателя** | **Име** | **Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **% на заявената помощ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление** | **Мотив** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ** | **Одобрена** | **Изплатена субсидия** |
| **на проекта** | **субсидия от УО/ДФЗ** |
|  |  |
|  |  |
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1 Инвестиции в земеделски стопанства** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4.1*** | ЗП Желязко Василев Стоянов | Повишаване конкурентоспособността на стопанството чрез изграждане на Склад за земеделска продукция и закупуване на компютърна система | 63975,90 | 38385,54 | 60,00% | 63975,90 | 38385,54 |  |  | 63975,90 | 38385,54 |  |  |  |
| ***4.1*** | ЗП Филип Стефанов Милев | Повишаване конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 97617,70 | 58570,62 | 60,00% | 97617,70 | 58570,62 |  |  | 97617,70 | 58570,62 |  |  |  |
| ***4.1*** | Еко нътс ООД | Презасаждане на 89,607 дка трайно насаждение от лавандула и  закупуване на специализирана земеделска техника | 97607,08 | 48803,54 | 50,00% | 97607,08 | 48803,54 |  |  | 97607,08 | 48803,54 |  |  |  |
| ***4.1*** | ЗП Веселин Георгиев Цветков | Повишаване конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника и строителство на ажурна ограда | 97176,08 | 58305,65 | 60,00% | 97176,08 | 58305,65 |  |  | 97176,08 | 58305,65 |  |  |  |
| ***4.1*** | ЗП Георги Димитров Ганчев | Повишаване конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 93479,38 | 56087,63 | 60,00% | 93479,38 | 56087,63 |  |  | 93479,38 | 56087,63 |  |  |  |
| ***4.1*** | Георги Атанасов Шишков | Закупуване на техника за модернизация на земеделското стопанство | 91000,00 | 54600,00 | 60,00% | 91000,00 | 54600,00 |  |  | 91000,00 | 54600,00 | 91000,00 | 54600,00 |  |
| **4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4.2*** | Бошнаков-09 ЕООД | Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно  предприятие | 48800,00 | 24400,00 | 50,00% | 48800,00 | 24400,00 |  |  | 48800,00 | 24400,00 |  |  |  |
| ***4.2*** | ЕТ Трейшън нътс - Мартин Ламбов | Изграждане на цех за преработка на черупкови в УПИ 65677.233.342  по КК на на гр. Свиленград | 195487,00 | 97743,50 | 50,00% | 195487,00 | 97743,50 |  |  | 195487,00 | 97743,50 |  |  |  |
| **6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***6.4*** | Ауто Папи ЕООД | Повишаване на конкурентоспособността на "Ауто Папи" ЕООД чрез изграждане на нов автосервиз и закупуване на иновативно оборудване за авто услуги | 337896,56 | 220000,15 | 65,11% | 291740,63 | 218805,48 |  |  | 291740,63 | 218805,48 |  |  |  |
| ***6.4*** | Сигма Профекс ЕООД | Стартиране на иновация в счетоводното обслужване | 41496,63 | 31122,47 | 75,00% | 41496,63 | 31122,47 |  |  | 41496,63 | 31122,47 |  |  |  |
| ***6.4*** | Екс Секюрити ЕООД | Закупуване на специализиранo оборудване за охранителна дейност | 168732,12 | 126549,09 | 75,00% | 168732,12 | 126549,09 |  |  | 168732,12 | 126549,09 |  |  |  |
| ***6.4*** | Марива Фуудс Сървис  ЕООД | Инвестиции с цел иновации в производствено предприятие „Марива Фууд Сървис“ ЕООД“ | 293366,39 | 220024,80 | 75,00% | 293366,39 | 220024,80 |  |  | 293366,39 | 220024,80 |  |  |  |
| ***6.4*** | Д-р Айлин Али | Закупуване на обзавеждане и оборудване на нов зъболекарски кабинет | 51680,00 | 38760,00 | 75,00% | 51680,00 | 38760,00 |  |  | 51680,00 | 38760,00 |  |  |  |
| ***6.4*** | Серпакт ЕООД | Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие | 115747,36 | 115747,36 | 100,00% | 115747,36 | 86810,55 |  |  | 115747,36 | 86810,55 | 114617,36 | 85962,98 |  |
| ***6.4*** | „Елена Генева“ ЕООД | Развитие на дейността на Елена Генева ЕООД | 290100,00 | 217575,00 | 75,00% | 290100,00 | 217575,00 |  |  | 290100,00 | 217575,00 |  |  |  |
| ***6.4*** | Зорница 09 ЕООД | Ремонт на кино "Тракия" град Свиленград | 84116,79 | 63087,59 | 75,00% | 84116,79 | 63087,59 |  |  | 84116,79 | 63087,59 |  |  |  |
| ***6.4*** | "Сигма Логистик" ЕООД | Изграждане на Промишлена сграда - Цех за метални изделия | 302692,54 | 217938,63 | 72,00% | 290369,27 | 209065,88 |  |  | 290369,27 | 209065,88 |  |  |  |
| ***6.4*** | Еуро багс ООД | Доставка на машини за производство на чанти и торби от нетъкан текстил в гр. Свиленград | 391750,00 | 218812,50 | 75,00% | 391750,00 | 218812,50 |  |  | 391750,00 | 218812,50 |  |  |  |
| ***6.4*** | Фотеви инвест ЕООД | Закупуване на оборудване за предоставяне на счетоводни услиги | 44079,42 | 44079,42 | 100,00% | 44079,42 | 32537,08 |  |  | 44079,42 | 32537,08 |  |  |  |
| **7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***7.2*** | Община Свиленград | „Обновяване на площи за широко обществено ползване | 84 582,50 | 84 582,50 | 100,00% | 84 582,50 | 84 582,50 | - | - | 84 582,50 | 84 582,50 |  |  |  |
|
| ***7.2*** | Община Свиленград | Обновяване на площи за широко обществено | 151 782,22 | 151 782,22 | 100% | 151 782,22 | 151 782,22 | - | - | 151 782,22 | 151 782,22 |  |  |  |
|
| ***7.2*** | Община Свиленград | ,,Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево" | 168 143,44 | 168 143,44 | 100% | 168 143,44 | 168 143,44 | - | - | 168 143,44 | 168 143,44 | 168 143,44 | 168 143,44 |  |
| ***7.2*** | Община Свиленград | Обновяване на площ за широко обществено | 156  910,45 | 156 910,45 | 100% | 156 910,45 | 105 491,49 | - | - | 156 910,45 | 105 491,49 |  |  |  |
|
| **7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***7.5*** | НЧ „Просвета - 1870“ | „Читалището – врата към културното наследство” | 69 956.00 | 69 956.00 | 100% | 69 955,92 | 69 955,92 | - | - | 69 955,92 | 69 955,92 | 69 955,92 | 69 955,92 |  |
| ***7.5*** | Община Свиленград | Обичаи, традиции и култура - преплетени в историята" | 160 896.96 | 160 896.96 | 100% | 160 896.96 | 160 896.96 | - | - | 160 896.96 | 160 896.96 |  |  |  |
| ***7.5*** | Община Свиленград | ”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград” - 2 прием | 192837,73 | 192837,73 | 100% | 192837,73 | 192837,73 |  |  | 192837,73 | 192837,73 |  |  |  |
| **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***7.11*** | Народно читалище "Просвета - 1870" | Традиции и бъдеще за нашите деца | 19 558,00 | 19 558,00 | 100% | 19 558,00 | 19 558,00 | - | - | 19 558,00 | 19 558,00 | 19 558,00 | 19 558,00 |  |
| ***7.11*** | Неправителствена организация Мезек - 2016-ТСП | Духът на народа от Свиленград и региона | 19 558,00 | 19 558,00 | 100% | 19 558,00 | 19 558,00 | - | - | 19 558,00 | 19 558,00 | 19 558,00 | 19 558,00 |  |
|
| ***7.11*** | Сдружение"Заедно за Свиленград" | Съхранено наследство за бъдещите поколения | 19 557,84 | 19 557,84 | 100% | 19 557,84 | 19 557,84 | - | - | 19 557,84 | 19 557,84 | 19 557,84 | 19 557,84 |  |
|
| ***7.11*** | СдружениеХандбален клуб "Свиленград" | Обичам и играя хандбал | 19 558,00 | 19 558,00 | 100% | 19 558,00 | 19 558,00 | - | - | 19 558,00 | 19 558,00 | 19 558,00 | 19 558,00 |  |
|
| ***7.11*** | Фондация"Музикална младеж" - клон Свиленград | Нека пеем заедно | 19 558,00 | 19 558,00 | 100% | 19 558,00 | 19 558,00 | - | - | 19 558,00 | 19 558,00 | 19 558,00 | 19 558,00 |  |
|
| **Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“** | | | | | | | | | | | | | | |
| *ОПОС* | Асоциация "Наука за природата" | "Хабитат Сакар" | 4572665,75 | 4572665,75 | 100 | 4572665,75 | 4572665,75 |  |  | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,75 | 4572665,8 |  |
| **Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***9 ii*** | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | „Знам и мога“ | 205974,68 | 205974,68 | 100% | 193811,48 | 193811,48 |  | - | 193811,48 | 193811,48 | 193811,48 | 193811,48 |  |
| ***9 ii*** | Първо основно училище „Иван Вазов“ | Равен шанс за всички | 183809,1 | 183809,1 | 100% | 196139,22 | 196139,22 |  | - | 196139,22 | 196139,22 | 196139,22 | 196139,22 |  |
| ***9 ii*** | Община Свиленград | Заедно учим и творим | 293370 | 293370 | 100% | 275861,34 | 275861,34 |  | - | 275861,34 | 275861,34 | 275861,34 | 275861,34 | 2858,24 |
| **Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.1*** | Община Свиленград | „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград“ | 234 695,38 | 234 695,38 | 100% | 234 021,00 | 234 021,00 | 0 | - | 234 021,00 | 234 021,00 | 234 021,00 | 234 021,00 |  |
|
|
| ***1.1*** | „Дан колов – ДМГ“ ЕООД | Осигуряване на качествена заетост за лица от уязвими социални групи в семеен хотел – ресторант „Дан Колов“ ЕООД и в „Бест Козметикс“ ЕООД | 228 277,34 | 228 277,34 | 100% | 226 957,34 | 226 957,34 | 0 | - | 226 957,34 | 226 957,34 | 226 957,34 | 226 957,34 | 21620,32 |
| ***1.1*** | „Бурденис 379“ ООД | „Достъп до заетост“ | 66 544,63 | 66 544,63 | 100% | 63217,97 | 63217,97 | 0 | - | 63217,97 | 63217,97 | 63217,97 | 63217,97 |  |
| **1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.3*** | Община Свиленград | „Младите хора на община Свиленград – активни участници на пазара на труда | 68 453,00 | 68 453,00 | 100% | 68 094,62 | 68 094,62 | 0 | - | 68 094,62 | 68 094,62 | 68 094,62 | 68 094,62 | 40856,78 |
| ***1.3*** | МК Финанс груп ЕООД | „Устойчиво интегриране на младите хора във фирма МК Финанс груп ЕООД | 30 063,97 | 30 063,97 | 100% | 30 063,97 | 30 063,97 | 0 | - | 30 063,97 | 30 063,97 | 30 063,97 | 30 063,97 |  |
| ***1.3*** | МИГ – 94 ЕООД | „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма МИГ – 94 ЕООД | 65 845,05 | 65 845,05 | 100% | 65 845,05 | 65 845,05 | 0 | - | 65 845,05 | 65 845,05 | 65 845,05 | 65 845,05 | 60984,34 |
| ***1.3.*** | „Ж и П Спорт“ ЕООД | Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хова във фирма ЖиП Спорт ЕООД | 30 913,08 | 30 913,08 | 100% | 30 913,08 | 30 913,08 | 1 | **отказ за сключване на договор от страна на кондидата** | 30 913,08 | 30 913,08 | 30 913,08 | 30 913,08 |  |
| **2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2.1*** | Община Свиленград | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община Свиленград“ | 234 694.90 | 234 694.90 | 100% | 233 915,18 | 233 915,18 | 0 | - | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 | 233 915,18 | 31512,95 |
| ***2.1*** | Бурденис компост ЕООД | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“ | 141733,39 | 141733,39 | 100% | 136582,05 | 136582,05 |  |  | 136582,05 | 136582,05 |  |  |  |
| ***2.1*** | Петица 1 ЕООД | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“ | 42162,65 | 42162,65 | 100% | 42162,45 | 42162,45 |  |  | 42162,45 | 42162,45 |  |  |  |
| ***2.1*** | Еуро плантс ЕООД | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“ | 48207,06 | 48207,06 | 100% |  |  | 1 | Недопустим кандидат |  |  |  |  |  |
| ***2.1*** | ЗП Златко Стефанов Христов | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“ | 51067,06 | 51067,06 | 100% |  |  | 1 | Недопустим кандидат |  |  |  |  |  |
| ***2.1*** | Фотеви инвест ЕООД | „Подобряване на достъпа до заетост“ | 128324,06 | 128324,06 | 100% |  |  | 1 | Не покрива критериите за ТФО |  |  |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2 Повишаване на производителността на МСП** | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.2* | „ Автомобил Компонент България“ ЕООД | Повишаване на конкурентноспособността„ Компонент България“ ЕООД | 388 045,50 | 349240,95 | 90% | 388 045,50 | 349 240.95 | - | - | 388 045,50 | 349 240.95 | 388 045,50 | 349 240.95 |  |
| *2.2* | Стелман ООД | „Устойчив разтеж с повишен капацитет и производителност“ | 389 710,17 | 350 739,15 | 90% | 389 710,17 | 350 739,15 | - | - | 389 710,17 | 350 739,15 | 389 710,17 | 350 739,15 | 350550 |
| ***Общо:*** |  |  | **3 332 635,30** | **3 332 635,30** |  | **3 324 118,25** | **3 194 923,72** |  |  | **3 293 205,17** | **3 164 010,64** | **1 698 511,20** | **1620735,6** |  |