|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове** | | |

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР)**

**НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ”**

***ПОДМЯРКА 19.2* *„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“***

|  |  |
| --- | --- |
| Период на отчитане | **01.01.2023 - 31.12.2023 г.** |
| Пореден номер на доклада | **6 (шест)** |
| Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР | **№РД 50-32/19.04.2018 г.** |
| Седалище и адрес на управление на МИГ | 6500 гр. Свиленград, общ. Свиленград, област Хасково, ул. „Септемврийци” №6 |
| Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ | Надя Георгиева Пеева |
| Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница | тел: [0884 574269](tel:%20+359884574269), [0888 562142](tel:%20+359888562142)  Електронен адрес: [migsvgrareal@abv.bg](mailto:migsvgrareal@abv.bg),  Интернет адрес: <http://migsvilengrad.org> |

*Важно:* Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

# **Съдържание на доклада с номерирани страници: Страница**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Списък на съкращенията, включени в доклада. | 3 |
| 1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/ секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ. | 3 |
| 1. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива. | 4 |
| Изпълнение на целите на СВОМР. | 5 |
| 1. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период:    1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.       * + Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/индикативна годишна работна програма.         + Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.         + Действия по обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.    2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.    3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронна страница на МИГ.    4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.    5. Възникнали трудности и предприети действия за преодоляването им. | 8  8  11  11  13  14 |
| Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. | 15 |
| 1. Управление на Местната инициативна група.    1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ.    2. Промяна на експерт по прилагане на стратегия за ВОМР.    3. Промяна на счетоводител на МИГ.    4. Промяна на други служители на МИГ.    5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ.    6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.    7. Промяна на офиса на МИГ.    8. Други въпроси, свързани с управлението на МИГ. | 15  15  15  15  15  15  15  16  16 |
| 1. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение. | 16 |
| 1. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията. | 16 |
| 1. Индикатори. | 16 |
| 1. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики. | 24 |
| 1. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред. | 24 |
| 1. Опис на приложения   Таблица 1  Таблица 2  Таблица 3  Таблица 4  Таблица 5  Таблица 6  Таблица 7  Таблица 8  Таблица 9  Таблица 10  Таблица 11  Таблица 12  Таблица 13 | 33  34  36  37  40  43  47  49  51  53  58  65  68  70 |

# **2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо).**

# Не e приложимо.

# **3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.**

# 

# Въздействието от изпълнението на СВОМР на територията на Община Свиленград през отчетната година, се постига с реализираните договори на бенефициентите по отделните мерки заложени в стратегията и по конкретно мерки 4.1, 4.2 и 6.4 от „Програмата за развитие на селските райони“, както и от мерките заложени по Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Програма „Околна среда“ и Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. През 2023г. са **реализирани и отчетени 12 договора**, с което се постига реално въздействие върху следните групи заинтересовани лица:

От Стопанския сектор: Земеделски производители от сектор растениевъдство; Юридически лица регистрирани по Търговския закон, работещи в сферата на производството и по-конкретно в преработка на земеделска продукция; Юридически лица, Микро предприятия регистрирани по Търговския закон, работещи в сферата на услугите; Юридически лица регистрирани по Търговския закон – Средни предприятия. От публичния сектор община Свиленград и от нестопанския сектор Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ.

# Чрез приключените проекти от страна на земеделските производители, се постига модернизация на стопанствата основно чрез закупуване на нова механизация, като: трактори, прикачен комбайн за бране, пръскачка, закупуване на хладилен товарен автомобил, изграждане на телена ограда, закупуване на вибрационно устройство за събиране на бадеми и закупуване на преносим компютър.

# За юридическите лица в сферата на преработка на земеделска продукция, чрез закупуване на машини, се постига внедряване на нови процеси в производството, чрез които се намаляват производствените разходи на предприятието.

# По отношение на приключилите проекти от юридическите лица в сферата на услугите се постига модернизация на наличните активи, чрез закупуване на ново оборудване, необходимо за спецификата на работа на Микро предприятията. Закупено е оборудване на стоматологичен кабинет и на фирма предоставяща счетоводни услуги.

# За Юридически лица регистрирани по Търговския закон – Средни предприятия, се постига повишаване на конкурентоспособността на МСП в сектора на производството, чрез закупуване на машини и оборудване и внедряване на иновативни софтуерни решения.

Въздействието от приключилите проекти от страна на публичния сектор, допринасят за подобряване на условията за развитие, съхранение и популяризиране на културното наследство на територията на община Свиленград, чрез внедряване на иновативни методи за неговото представяне, както и подобряване на материалната база от територията, с цел развитие на центрове за изкуство.

# Единият от проектите на община Свиленград, финансиран от Програма „Наука и образование за интелигентен растеж, подпомогна децата от маргинализираните групи да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат социална и творческа реализация. Това се постигна чрез повишаване качеството на образованието в детските градини, в които се обучават деца от различен етнически произход, с цел тяхната образователна интеграция, взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност, както и създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и от маргинализирани групи.

Приключи и проекта финансиран по Програма „Околна среда“, чрез който бе подобрено състоянието на застрашени от изчезване видове от територията на община Свиленград. По проекта бяха създадени противопожарни депа, прочистени пътища и просеки, създадени изкуствени убежища за прилепи, възстановени стари чешми, влажни зони, модифицирани сгради и маркирани биотопни дървета. Бяха проведени и обучения за заинтересованите страни.

**4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива.**

**Проект „Заедно учим и творим“** приключи изпълнението си през 2023 г. Проектът се изпълни от Община Свиленград в партньорство с Футболен клуб ,,Евророма'', Футболен клуб ,,Свиленград 1921'' и ,,Спортен клуб Изида - Свиленград''. Интегрирани в образователната система са 72 деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), а участващите в мерките за образователна интеграция и реинтеграция са 194 деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми). Създаване на арт ателие "Под дъгата" в ДГ "Детелина" и провеждане на занимания по Безопасно движение по пътищата. В подготвителните групи в ДГ "Слънце" и ДГ "Снежанка" са проведени часове по БДП, водени от преподавателите в групите. Проведени са съвместни изяви - Театрално ателие "Приказни вълшебства" в ДГ "Детелина", "Пролетен празник" и "Коледен празник" в ДГ "Радост", "Вълшебница природа" в ДГ "Зорница, "Разкажи ми приказка“ в ДГ "Слънце". Чрез допълнителната подготовка за усвояване на знания по български език и провеждане на тематичен празник "Аз обичам българския език" в ДГ "Снежанка", децата от целевата група получиха възможност за равен старт със своите връстници. Проведен бе и „Празник на буквите" с участието на деца от ДГ "Радост". Провеждени са съвместни познавателни поддейности, свързани с бита и културата на българския етнос, с цел по лесното приобщаване на децата от маргинализираните групи. Създадено е Музикалното ателие в ДГ "Детелина" и се проведоха 4 празника в различни детски градини: празник "Фолклорни пролетни празници" в ДГ "Слънце", празник "Пролетна китка" в ДГ "Радост", празник "Народни празници и обичаи" в ДГ "Снежанка" и празник "Пъстър Великден" в ДГ "Зорница". Насърчено е общуването между децата от различни етноси чрез провеждане на спортни мероприятия. Проведен е Спортен празник "Ние сме спортисти" в ДГ Радост, Спортен празник "Весели игри чудесни" в ДГ Зорница, Празник "Весел спорт" в ДГ Снежанка. Проведе се седмица на спорта и 4 турнира. "Да пеем и танцуваме заедно". Проведен е концерт на голяма сцена в сградата на НЧ “Просвета 1870” с участието на деца от всички детски градини от общината, включени в проекта и организиране на изложба на произведенията, които децата са сътворили по време на обучението им в ателиетата. Създадена е футболна група към ФК Евророма, партньор по проекта. Създадена е група по танци "Различията на културите". Проведено е обучение по спортни танци, в което участваха деца от различен етнос, образователни лагери и изнесени лагери за деца от различни етнически общности. Създадени са условия за развитие на комуникационни и творчески умения и оборудване на Мултифункционална стая в ДГ „Детелина“.

Чрез насърчаване общуването между децата от различни етноси чрез съвместни образователни дейности, съвместни изяви и провеждане на съвместни спортни мероприятия се постигна пълноценно включване в образователния процес и развиване на творческия потенциал на децата от етническите малцинства, обучаващи се в детските градини на територията на община Свиленград, както и съхраняване и развиване на творческия им потенциал и културната им идентичност, и формиране на релевантна ценностна система. Развитието на извънкласни дейности оказа позитивно въздействие върху децата, застрашени от отпадане, и бе една от най-успешните мерки за привличане и задържане на децата в учебния процес, както и интегриране и адаптиране на децата от различен произход в етнически смесени учебни заведения и възпитаване в дух на толерантност, взаимопомощ и удовлетворяване на вътрешните потребности на децата. Спортните дейности подпомогнаха духовното, физическото, социалното развитие на децата, както и здравословния начин на живот. Чрез проведените инициативи се изгради мотивация у децата за системно практикуване на физически упражнения и спорт. Подобри се тяхното физическо състояние и култура, формира се чувство за отговорност, както и умения за работа в екип.

# **5. Изпълнение на целите на СВОМР.**

**Обща цел** на стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ – Свиленград-Тополовград” е „Устойчив растеж на цялата територия на МИГ чрез подобряване конкурентостта на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда”.

**През отчетния период, „МИГ Свиленград-Тополовград” може да отчете резултати, които се изразяват в 14 сключени и 12 приключили договора по изпълнението на следните приоритети и специфични цели:**

**Приоритет 1 -** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности

**Специфична цел 1** - Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства и подобряване ефективността на земеделието - мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР.

* Сключени са четири договора с обща стойност на БФП - 191 933,91 лв. , в т.ч.

- Договор № BG06RDNP001-19.728-0003-С01/20.10.2023 г. , с бенефициент Стиляна Василева, БФП - 28 618,80 лв.,

-Договор № BG06RDNP001-19.137-0004-С01/07.02.2023 г. , с бенефициент Веселин Цветков, БФП - 58 305, 65 лв.,

- Договор № G06RDNP001-19.137-0017-С01/25.01.2023 г., с бенефициент Мария Минкова, БФП - 56 159, 46 лв.,

- Договор № G06RDNP001-19.137-0018-С01/23.01.2023 г., с бенефициент “Буглата” ООД, с БФП - 48 850, 00 лв.,

* Приключили са пет договора с обща стойност на БФП 218028,75 лв.:

– Договор №BG06RDNP001-19.137-0002- C01/28.01.2022 г. с бенефициент Филип Милев. БФП - 49 140,00 лв.;

- Договор №BG06RDNP001-19.137-0018- C01/23.01.2023 г. с бенефициент “Буглата” ООД. БФП - 48 850,00 лв.;

- Договор № BG06RDNP001-19.137-0008-C01/27.05.2022 с бенефициент Веселин Цветков. БФП - 27 016,35 лв.;

- Договор № BG06RDNP001-19.137-0013-C01/30.08.2022г. с бенефициент Стефан Милев. БФП - 46 272,40 лв. ;

- Договор № BG06RDNP001-19.137-0017-C01/25.01.2023 с бенефициент Мария Минкова. БФП - 46 750,00 лв.;

**Специфична цел 3** - Разнообразяване на икономическите дейности, насърчаване на предприемачеството на земеделските стопани и увеличаване на заетостта - мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР.

* Сключени са седем договора с бенефициенти с обща стойност на БФП – 405 503,16 лв., в т. ч.:

- Договор №BG06RDNP001-19.230-0001- C01/26.01.2023г. с бенефициент “Ауто Папи” ЕООД , с БФП - 218 805,48 лв.;

- Договор №BG06RDNP001-19.734 - 0004- С01/24.08.2023 г. с бенефициент “Ан Софрон” ЕООД, с БФП - 29 045,00 лв.;

- Договор №BG06RDNP001-19.230 - 0003-С01/25.01.2023 г. с бенефициент “Екс Секюрити” ЕООД, с БФП - 126 549,09 лв.;

- Договор №BG06RDNP001-19.230 - 0002-С 01/26.01.2023 г. с бефециент “”Сигма Профекс” ЕООД, с БФП - 31 103,59 лв.;

- Договор №BG06RDNP001-19.734 - 0002-С 01/05.10.2023 г. с бенефициент Андреа 2007, с БФП - 126 870,67 лв.;

- Договор №BG06RDNP001-19.734 - 0001-С 01/07.12.2023 г. с бенефициент “Джей ен консулт” ЕООД, С БФП - 40 866,00 лв.;

- Договор №BG06RDNP001-19.230 - 0002-С 01/11.01.2023 г. с бенефициент “Д-р АЙЛИН АЛИ” ЕООД - амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина ЕООД, с БФП - 38 760,00 лв.;

* Приключили са два договора с обща стойност на БФП - 712 208,84 лв.

- Договор № BG06RDNP001-19.230-0005-C01 /11.01.2023 Д-р АЙЛИН АЛИ” ЕООД - амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина ЕООД. БФП - 38 754,30 лв.;

- Договор №BG06RDNP001-19.230-0011- C01/04.11.2022 г. с бенефициент “ФОТЕВИ ИНВЕСТ” ЕООД. БФП - 32 454,54 лв.;

**Специфична цел 2** - Насърчаване на развитието и икономическата ефективност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

В подкрепа изпълнението на тази цел ще бъде използвана мярка **4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР.**

По мярка 4.2 “**Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти**” е сключен и приключи **един** договор с бенефициент “Бошнаков 09” ЕООД с **обща стойност на БФП – 40 375,00 лв.**

**Приоритет 2 -** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда.

**Специфична цел 1** – Подобряване на условията на живот в населените места чрез развитие на базисната инфраструктура - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР .

* Сключени са **два** договора, с о**бща стойност на БФП – 490 541,51 лв.** Бенефициент община Свиленград;

По мярката няма приключени договори към периода на отчитане.

**Специфична цел 2** – Развитие на туризма чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура.

* По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР са приключили изпълнението си договор №BG06RDNP001-19.286-0003- C01/04.02.2021 г. и договор №BG06RDNP001-19.286-0002-С01 с бенефициент община Свиленград.

**Специфична цел 4 –** Опазване на околната среда като предпоставка за подобряване живота на населението.

Мерките са насочени към видове и местообитания от мрежата Натура 2000, които са докладвани в “неблагоприятно-незадоволително“ състояние съгласно Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД). Средство за постигане на тази специфична цел е мярката по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ **„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“**

- През 2023 г. приключи изпълнението на дейностите по договор №BG16М1ОР002-3.028-0001-С02 с бенефициент Сдружение “Асоциация наука зя природата”. Предстои отчитане на проекта.

**Приоритет 3**Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване.

**Специфична цел 3 –** Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищното образование в малките населени места и намаляване на броя на необхванатите от образователната система, отпадащите от училище и преждевременно напусналите училище

Целта е реализирана чрез изпълнението на проект **„Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ по Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите” от ОПНОИР.**

- Договор №BG05M2OP001-3.006-0003-С01/08.052.2020 г. **Проект „Заедно учим и творим“,** с бенефициент община Свиленград. БФП - 275 861,46 лв.

**Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството

* **Специфична цел 1 –** Повишаване на производителността на МСП на територията на МИГ „Свиленград Ареал“ - мярка 2.2 Капацитет за растеж на МСП” по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК

Приключи изпълнението надоговор №BG16RFOP002-2.110-0001-C01/28.07.2022 г. с бенефициент “Фаворит Машинекс” ООД. БФП - 277 398,00 ЛВ.

**6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.**

*Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.*

**6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.**

МИГ Свиленград – Тополовград има разработена собствена Процедура за подбор на проекти, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 г., ОПОС 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г., ПРСР 2014-2020 г., ОПНОИР 2014-2020 г.

* ***Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма.***

През отчетния период Управителния съвет на сдружение „МИГ Свиленград - Тополовград” одобри:

- **Протокол №80/12.01.2023 г**. от заседание на УС за одобрение на обява за прием на проектни предложения, насоки за кандидатстване, приложения към условията за кандидатстване и приложения към условията за изпълнение на процедура №BG06RDNP002-19.734 “МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал”, подмярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване.

- Обявен е първи прием и е извършена оценка по процедура **№ BG06RDNP001-19.734 - S1 ,** подмярка 6.4 “МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в неземеделски дейности”.

- Обявен е прием и е извършена оценка по процедура **№ BG06RDNP001-19.734 - S2** с два крайни срока за кандидатстване по мярка 6.4 “МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в неземеделски дейности”.

- **Протокол №81/20.01.2023 г.** от заседание на УС за одобрение на Оценителен доклад по процедура №BG06RDNP002-19.575 “МИГ Свиленград Ареал - Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Одобрение на коригирани обява за прием на проектни предложения, насоки за кандидатстване, приложения към условията за кандидатстване и приложения към условията за изпълнение по процедура №BG06RDNP002-19.734 “МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал”.

**- Протокол №82/23.02.2023 г.** от заседание на УС за определяне състава на КППП за подбор на проектни предложения по процедура №BG06RDNP002-19.728 - МИГ Свиленград Ареал “Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства”, Освобождаване от членство в МИГ на членове на ОС, обсъждане на промени в състава на УС на МИГ и в чл. 33, ал. 1, от устава на МИГ.

- Обявен е втори прием и е извършена оценка по процедура **№ BG06RDNP001-19.728** МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ .

- **Протокол №83/16.03.2023 г**. от заседание на МИГ за определяне състава на КППП за подбор на проектни предложения по процедура №BG06RDNP002-19.734“МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал.

- **Протокол №84/31.03.2023 г**. от заседание на УС на предложение за промяна на разходите за управление на СВОМР за 2023 г.

- **Протокол №85/07.04.2023 г.** от заседание на УС за промяна на БФП по процедура №BG06RDNP002-19.137 - МИГ Свиленград Ареал “Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства”, одобрение на Оценителен доклад по процедура №BG06RDNP002-19.728 - МИГ Свиленград Ареал “Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства”.

- **Протокол №86/09.05.2023 г**. от заседание на УС за одобрение на Оценителен доклад за работата на КППП по процедура №BG06RDNP002-19.734“МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал.

- **Протокол №86/04.07.2023 г.** от заседание на УС за одобрение на актуализирани Вътрешни правила за командировките в СНЦ “МИГ Свиленград Ареал”

- **Протокол №88/16.08.2023 г.** от заседание на УС за промяна на БФП по процедура №BG06RDNP002-19.728 - МИГ Свиленград Ареал “Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства”, одобрение на обява за прием на проектни предложения, насоки за кандидатстване, приложения към условията за кандидатстване и приложения към условията за изпълнение на процедура №BG06RDNP002-19.788 “МИГ Свиленград Ареал - “Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства”, промяна в Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ за 2023 г., разглеждане на молби за отказ от членство от МИГ Свиленград Ареал, прием на нови членове на МИГ Свиленград Ареал, удължаване срока на трудовите договори на екипа на МИГ Свиленград Ареал, разглеждане и одобрение на разходите за управление на СВОМР за 2024 г.

- **Протокол №89/01.09.2023 г**. от заседание на УС за промяна на БФП по процедура №BG06RDNP002-19.734“МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал.

- **Протокол №90/07.11.2023 г.** от неприсъствено заседание на УС за определяне състава на КППП по процедура №BG06RDNP002-19.734“МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал.

* ***Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.***

Направени бяха публикации в местна електронна медия, както и на интернет и фейсбук страницата на МИГ, както и на Информационното табло пред офиса на МИГ и ОбА Свиленград.

В електронната бяха отразени всички дейности на МИГ свързани с обявяване на покани за набиране на проектни предложения, както и всички сключени договори през годината към СВОМР.

* ***Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.***

**ПРСР 2014-2020г.**

На 10.02.2023 г. е обявена процедура **№ BG06RDNP001-19.734 - S1** с два крайни срока за кандидатстване по мярка 6.4 “МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в неземеделски дейности”. **Първи краен срок** за кандидатстване - 15.03.2023 г., 17:00 часа. След изтичане на крайния срок е издадена Заповед № 3/16.03.2023 г. на Председателя на УС на МИГ Свиленград ареал за създаване на Комисия за подбор на проектни предложения. На 16.03.2023 г . е създадена оценителна сесия в системата ИСУН. По процедурата са постъпили четири проектни предложения. Работата на Комисията по цялостната оценка на проектните предложения е извършена за периода от 17.03.2023 - 27.04.2023 г. По процедурата бяха одобрени за финансиране четирите проектни предложения. Обща сума на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения: **217 063,71лева.** Общият размер на заявените общи допустими разходи по процедурата **308 781,62**лв. Обща стойност на заявената БФП от кандидатите - **217 063,71**лв. Остатъчни средства по процедурата след първи прием **8 526,78** лв. Всички документи по процедурата са налични в системата ИСУН 2020.

- На 03.10.2023 г. е обявена процедура **№ BG06RDNP001-19.734 - S2** с два крайни срока за кандидатстване по мярка 6.4 “МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в неземеделски дейности”. **Втори краен срок** за кандидатстване - 06.11.2023 г., 17:00. След изтичане на крайния срок е издадена Заповед № 10/08.11.2023 г. на Председателя на УС на МИГ Свиленград ареал за създаване на Комисия за подбор на проектни предложения. На 09.11.2023 г . е създадена оценителна сесия в системата ИСУН. По процедурата са постъпили две проектни предложения. Работата на Комисията по цялостната оценка на проектните предложения е извършена за периода от10.11.2023г. до 30.11.2023г. Поради недостиг на финансов ресурс по процедурата е одобрено за финансиране класираното на първо място проектно предложение. Класираното на втора място проектно предложение е в резервен списък. Обща сума на безвъзмездната финансова помощ на по процедурата - **122 769,37 лв.** Обща стойност на БФП на подадените проектни предложения - **149 400,00лв.** Предложено за финансиране от КППП 1 (едно) проектно предложение с обща стойност на БФП – **118 650,00 лв.** Остатъчни средства по процедурата – **4 119,37 лева.**

- На 20.01.2023 г. МИГ Свиленград Ареал обяви процедура за подбор на проектни предложения **№ BG06RDNP001-19.728** МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ с два крайни срока за кандидатстване от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. от Стратегия за ВОМР. Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване. Първи краен срок - 28.02.2023 г., 17:00 часа. След изтичане срока за кандидатстване бе издадена Заповед №02/28.02.2023 г. на Председателя на УС на МИГ Свиленград Ареал. Постъпили в установения срок са 5 проектни предложения. Работата на Комисията по цялостната оценка на проектните предложения е извършена за периода от 02.03.2023 до 06.04.2023 г. Всички подадени проектни предложения са одобрени от КППП за финансиране. Обща стойност на БФП по процедурата - **135 301,05 лв.** Общата стойност на заявената БФП от кандидатите - **208 768,40 лв.** Обща препоръчана от комисията сума на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения: **111 168,40 лева.** Остатъчен ресурс по процедурата: **24 132,65 лева.**

- На 18.09.2023 г. е обявен прием  **на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.788 МИГ Свиленград ареал – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ с два крайни срока. Първи к**раен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е  17:00 часа на 25 Октомври  2023 г. По процедурата не са постъпили проектни предложения. Не е създавана оценителна сесия.

**6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.**

„МИГ – Свиленград - Тополовград” поддържа, както електронна деловодната система, така и на хартия, чрез воденето на деловоден дневник, в който се регистрира входящата и изходящата кореспонденция на сдружението. МИГ води отделни регистри за актовете на сдружението, като решения на управителния съвет и общото събрание, протоколи от проведени заседания, заповеди, сключени договори и др.

**6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ.**

- През отчетния период, МИГ Свиленград - Тополовград поддържа и актуализира интернет страницата на МИГ Свиленград - Тополовград - [www.migsvilengrad.org](http://www.migsvilengrad.org). Публикуват се документи и информация, относно изпълнението на стратегията, покани за предстоящи публични събития и информация за проведени такива. Изпълнителят изпълни договор от 09.01.2023 г. като спази мерките за информиране и публичност, предназначени за широката общественост във връзка с изпълнение на Споразумение № РД50-32/19.04.2018г. подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

- В изпълнение на договор със СМАРТ ПИ АР КОНСУЛТ ЕООД от 20.04.2023 г. са проведени празници на МИГ за популяризиране на СВОМР в две села:

МИГ Свиленград Ареал проведе празник в село Момково на 25.05.2023 г. Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители да представят своите продукти.

На 24.06.2023 г. зa пopeден път се проведе Eньoвдeн, който cъбpa нa плoщaдa в ceлo Щит, oбщинa Cвилeнгpaд  дeceтĸи житeли и гocти нa гpaничнoтo ceлo. Xopaтa бяxa дoшли, зa дa ce вĸлючaт в “Πpaзниĸ нa билĸитe”, opгaнизиpaн oт Mecтнa инициaтивнa гpyпa “Cвилeнгpaд - Тополовград”, ĸмeтcтвoтo и читaлищeтo в с. Щит.

- В изпълнение на договор за “Изготвяне на рекламни работни календари на МИГ Свиленград Ареал и външна преносима батерия за зареждане на телефони” от 02.06.2023 г. са доставени външни преносими батерии - 30 бр., 10 000 mAh с два USB порта, бързо зареждане, брандирана и рекламни работни календари – 100бр.

- Във връзка със сключен договор с “Анастас - Ф” ЕООД за “Изработване на рекламни клипове за популяризиране територията и дейността на МИГ” от 01.06.2023 г. са изработени 23 видеоклипа, които отразяват постигнати резултати и индидактори от стратегията при изпълнението по проекти от бенефициенти по СВОМР на МИГ Свиленград - Тополовград.

**По мярка 6.4**  от ПРСР - Ан Софрон ЕООД, Сигма Профекс ЕООД, “Д-р АЙЛИН АЛИ” ЕООД - амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина ЕООД, “СЕРПАКТ” ЕООД, “ ЕЛЕНА ГЕНЕВА” ЕООД.

**По мярка 4.2** от ПРСР - “Бошнаков 09” ЕООД.

**По мярка 7.5** от ПРСР - НЧ “Просвета - 1870”, Община Свиленград - Създаване на посетителски център в Мезек, Община Свиленград -"Обичаи, традиции и култура - преплетени в историята".

**По мярка 7.2** от ПРСР - община Свиленград - „Обновяване на площи за широко обществено ползване, на територията на община Свиленград – с. Левка, с.Димитровче и кв.Капитан Петко войвода, гр.Свиленград”.

**По мярка 7.11** от ПРСР - НЧ “Просвета - 1870”, “Хандбален клуб Свиленград”.

**По ОПНОИР** - Първо основно училище “ Иван Вазов”, СОУ “Д-р Петър Берон”, община Свиленград.

**По мярка 1.1.** от ОПРЧР - община Свиленград.

**По мярка 1.3** от ОПРЧР - община Свиленград.

**По мярка 2.1** от ОПРЧР - община Свиленград, “Бурденис компост” ЕООД.

**По ОПИК** - Автомобил Компонент България ЕООД, “Парапина Тодор Вълков 1” ООД, “Фаворит машинекс” ООД.

**По ОПОС** - Сдружение “Асоциация наука за природата“.

Видеоклиповете са качени на страницата на МИГ Свиленград - Тополовград -https://migsvilengrad.org/, секция “Видеоклипове”.

В изпълнение на договор за **“**Създаване и реализиране на публикации в електронна медия” от 16.01.2023 г. с “Анастас - Ф” ЕООД са направени следните публикации:

- “Обява за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.728 МИГ Свиленград Ареал 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 “Инвестиции в материални активи”;

- “Подписване на 7 договора на МИГ Свиленград Ареал през първия месец на 2023 г.;

- “Обява за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.734 МИГ Свиленград Ареал, подмярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”;

- “Сключен договор по процедура №BG06RDNP001-19.668-0002-S1-МИГ Свиленград ареал , подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020;

**-** МИГ Свиленград Ареал на работно посещение в Швеция”;

- Покана за “Празник в с. Момково за популяризиране на местните ястия и продукти”;

**-** Сключен договор по процедура №BG06RDNP001-19.668-0002-S1-МИГ Свиленград Ареал, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020;

- МИГ Свиленград Ареал проведе празник в село Момково;

- Празник на билките в село Щит организиран от МИГ Свиленград Ареал**;**

# - МИГ „Свиленград Ареал“ организира „Празник на билките“ в село Щит, община Свиленград;

- Празник на билките в село Щит, организиран от МИГ Свиленград Ареал;

- “Официално връчване на договор на МИГ Свиленград Ареал”, публикувана на 07.07.2023 г.;

- “МИГ Свиленград Ареал” разшири територията си и се преименува на “Свиленград - Тополовград”, публикувана на 04.09.2023 г.;

- “Обява за прием на проектни предложения по процедура №ВG06RDNP001-19.788 МИГ Свиленград Ареал - подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти мярка 4 “Инвестиции в материални активи”;

- “МИГ Свиленград-Тополовград с договорирани 55 проекта по стратегията”;

- “Нови сключени договори по мярка 6.4”;

- “Успешно приключи проекта на Асоциация „Наука за природата“ към Стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград-Тополовград”;

- “МИГ Свиленград-Тополовград“ номинирана за ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЛИДЕР”

- “Нов сключен договор към СВОМР на МИГ Свиленград-Тополовград”;

- “Обява за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.734 „МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“, Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.”

**6.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.**

МИГ Свиленград - Тополовград следи стриктно изпълнението на финансираните проекти, като осъществява текущ мониторинг на всеки един от тях. През годината екипът на МИГ осъществи и множество неформални срещи, разговори и консултации със заинтересовани лица. Основните въпроси, които бяха обсъдени са свързани с подпомагане на бенефициентите при изпълнение на финансираните проекти, както и тези, с които предстои сключване на договори.

През отчетната 2023г. е осъществен мониторинг на изпълнението на сключените по СВОМР договори, чрез посещения на място от представители на МИГ на следните проекти:

Със Заповед №4/24.03.2023 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Експониране на културно - историческото наследство чрез създаване на посетителски център в община Свиленград”, Договор BG06RDNP001-19.286-0003-С01/04.02.2021 г. с бенефициент Община Свиленград, финансиран по ПРСР 2014-2020. Проверката се състоя на 27.03.2023 г. на мястото на инвестицията и в офиса на бенефициента.

Със Заповед №6/23.06.2023 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място по договор № BG06RDNP001-19.230-0005-С01/11.01.2023 с бенефициент “Д-р АЙЛИН АЛИ” ЕООД - амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина ЕООД, финансиран по ПРСР 2014-2020, мярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал”. Проверката се състоя на 27.06.2023 г. на мястото на инвестицията и в офиса на Бенефициента;

Със Заповед №5/19.05.2023 е назначена Комисия за извършване проверка на място за изпълнение на Договор № №BG16RFOP002-2.110-0001-C01/28.07.2022 с Бенефициент “Фаворит - Машинекс” ООД, финансиран по ОПИК 2014-2020. Проверката се състоя на 22.05.2023 г. на мястото на инвестицията и в офиса на Бенефициента;

Със Заповед №7/28.06.2023 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на договор BG06RDNP001-19.137-0002-С01/30.08.2023 с бенефициент Филип Милев на 30.06.2023 и по договор BG06RDNP001-19.137-0008-С01/27.05.2023 г.с бенефициент Веселин Цветков на 04.07.2023 г. Проверките се състояха на мястото на инвестицията и в офиса на бенефициента.

Със Заповед №9/02.11.2023 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на договор BG06RDNP001-19.286-0002-С01/20.05.2022 г. с бенефициент Община Свиленград, финансиран по ПРСР 2014-2020. Проверката се състоя на 03.11.2023 г. на мястото на инвестицията и в офиса на бенефициента.

Със Заповед №11/12.12.2023 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на договор BG06RDNP001-19.230-00093-С01/16.11.2021 г., с бенефициент Сигма Логистик финансиран по ПРСР 2014-2020. Проверката се състоя на 14.12.2023 г. на мястото на инвестицията и в офиса на бенефициента.

За всички извършени проверки на място са изготвени протоколи от посещение на място.

**6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.**

* През 2023 г. са **прекратени два договора** по искане на бенефициента поради невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи

- Договор №BG06RDNP001-19.137-0015-C01/15.11.2022 г. по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;

- Договор №BG06RDNP001-19.230-0008- C01/23.01.2023 г. по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

* През 2023 г. са постъпили общо четири искания за промяна в критериите за оценяване за намаляване и/или освобождаване от ангажимент за създаване на нови работни места. Бенефициентите са посочили като основание за искането си усложнената обстановка заради войната в Украйна и последствията от Ковид пандемията. Отказ от критерий за създаване на нови работни места е получен от:

- Бенефициент “Еко Нътс”ООД, Договор №BG06RDNP001-19.137-0003-С01/06.04.2022 г.;

- Бенефициент Мария Минкова, Договор №BG06RDNP001-19.137-0017-С01/25.01.2023 г.;

- Бенефициент Филип Милев, Договор №BG06RDNP001-19.137-0002- С01/28.01.2022 г.

**7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.**

Подходът ВОМР се прилага за първи път на територията на МИГ „Свиленград - Тополовград“ и в този смисъл е иновативен подход за местно развитие, основан на широкото участие на различните групи заинтересовани страни и цялата местна общност чрез включване на комплексни мерки за оползотворяване на потенциала и решаване на проблемите на цялата територия.

Използването на механизмите и мерките на различните ОП, които се допълват и дават възможност за комплексен подход при решаване на проблемите или развиване на потенциала на територията също представлява иновативен метод за развитие. Стратегията е многофондова и включва възможност за финансиране от ПРСР; ОПИК; ОПРЧР; ОПНОИР и ОПОС. Подкрепата за развитие на земеделските стопанства, диверсификацията в неземеделски дейности, развитието на туризма и опазването на околната среда, заедно с повишаване конкурентоспособността на местните МСП и общото насърчаване на икономическото развитие водят до решаване и на редица проблеми като безработица, бедност и социално изключване. Специалният фокус върху маргинализираните и рискови групи, включването им в трудовия пазар, образователната и здравна системи оказват положителен ефект върху икономиката в района като цяло.

# **8. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо).**

* 1. **Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо).**

Във връзка с разширяване територията на МИГ и включването на община Тополовград през 2023 г. е извършена промяна в състава на ОС на МИГ Свиленград Ареал. Новоприетите членове в състава на Общото Събрание на сдружението са - Сдружение спортен клуб „ГРЪМ В РАЯ-СВИЛЕНГРАД“, Марияна Апостолова Тодорова, община Тополовград - представлявана от Божин Петров Божинов, „БИО РОНИКО“ ЕООД - Представляван от Марин Андреев Стоянов, „МАРТ-АГРО 2011“ ЕООД, Адвокат Яна Христова Хлебарова, Мариана Костова Костова.

* 1. **Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.**

През 2023 г. е извършвана промяна в състава на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал във връзка с разширяване територията на МИГ и включването на община Тополовград. Новоприети членове в състава на Управителния съвет на сдружението са - Община Тополовград, представлявана от Божин Петров Божинов, „БИО РОНИКО“ ЕООД, Марияна Тодорова Апостолова

* 1. **Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо).**

Промяна на офиса на МИГ Свиленград Ареал не е извършвана през отчетната 2023 г.

* 1. **Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо).**

МИГ Свиленград Ареал разшири територията си и включи към територията на сдружението община Тополовград. Наименованието на Сдружението се промени на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СВИЛЕНГРАД – ТОПОЛОВГРАД“ съкратено МИГ Свиленград-Тополовград. Променен е и устава на сдружението.

1. **Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР** **с допълнително споразумение (ако е приложимо)**.

Подписано е Допълнително споразумение №РД 50-32/ 18.01.2023 г. за изменение в чл. 4, ал. 1, Раздел 5 “Описание на мерките”, Раздел 6 “Финансов план”, Раздел 9 “Индикатори за мониторинг и оценка”.

1. **Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо).**

Извършена е проверка на място от страна на представители на ОД ДФ “Земеделие” - РРА Хасково във връзка със Заявка за междинно/окончателно плащане № 26/19/4/0/00056/3/6 г. за периода 01.10.2019-31.12.2019 г.

**11. Индикатори.**

*Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.*

**Таблица с изпълнени специфични индикатори от СВОМР на МИГ за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по отношение на цялостното развитие на СВОМР** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
|  | Брой проекти,  Финансирани по СМР | Брой | 33 | 14 |
|  | Брой бенефициенти,  подпомогнати по СМР | Брой | 31 | 10 |
|  | Брой консултирани  потенциални бенефициенти | Брой | 30 | 3 |
|  | Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност | Брой | 10 | - |
| Резултат | Брой подпомогнати  иновативни дейности | Брой | 8 | 9 |
|  | Брой работни места, разкрити или запазени съществуващи в подпомогнати проекти в рамките на Стратегия за ВОМР | Брой | 88 | 3 новосъздадени  19 запазени |
|  | Население в територията, което се ползва подобрената среда | Брой | 5000 | 5000 |
|  | Брой на участници преминали обучение за квалификация | Брой | 85 | - |
|  | Брой подадени заявления за кандидатстване по СВОМР | Брой | 60 | 11 |
|  | Брой проекти свързани с подобряване на сгради за предоставяне на обществени услуги | брой | 1 | 2 |
|  | Брой изградени или ремонтирани детски площадки | брой | 4 | - |
|  | Брой подобрени или ремонтирани зелени площи | брой | 4 | - |
|  | Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти | брой | 4 | 3 |
|  | Организирани и проведени фестивали и събития свързани с местното културно наследство | брой | 5 | - |
|  | Организирани и проведени събития свързани със спортни мероприятия | брой | 2 | - |
|  | Проучвания свързани с културното наследство | брой | 1 | - |
|  | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектара | 40 776,87 | 40 776,87 |
|  | Видове, за чието опазване се изпълняват дейности | брой | 11 | 11 |
|  | Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция | Брой | 100 | 72 |
|  | Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система | Брой | 100 | 194 |
|  | Брой представители от ромски произход участвали в проектите | Брой | 40 | 40 |
|  | Брой предприятия, получаващи безвъзмездни средства | Брой | 5 | 1 |
|  | Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията /безвъзмездни средства/ | EUR | 112 000 | 30 822,00 |
|  | Брой проекти, свързани с рехабилитация на улици | Брой | 2 | 2 |

**9.2 Индикатори по мерки от ПРСР 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 4.1** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 5 | 5 |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 5 | 5 |
| Резултат | Брой проекти свързани с иновации | Брой | 3 | 5 |
| Брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи | Брой | 3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 4.2** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 1 | **1** |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 1 | 1 |
| Резултат | Брой проекти  свързани с  иновации | Брой | 1 | 1 |
| Общ брой на  създадените нови работни места или  запазени  съществуващи | Брой | 2 | 1 новосъздадено  17 запазени |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 6.4** | | | | |
| **Вид индикатор** | **Индикатор** | **Мерна единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по  мярката | Брой | 5 | 2 |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 5 | 2 |
| Резултат | Брой проекти свързани с иновации | Брой | 6 | 2 |
| Брой на  създадените нови  работни места или  запазени съществуващи | Брой | 4 | 1 новосъздадено  1 запазено |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 7.2** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 3 | 2 |
| Брой бенефициенти,  подпомогнати по мярката | Брой | 1 | 1 |
| Резултат | Брой проекти свързани с подобряване на сгради свързани с предоставяне на обществени услуги | Брой | 1 | - |
| Брой изградени или ремонтирани детски площадки | Брой | 4 | - |
| Брой подобрени или ремонтирани зелени площи | Брой | 4 | - |
| Брой проекти, свързани с рехабилитация на улици | Брой | 2 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 7.5** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 1 | - |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 1 | 1 |
| Резултат | Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти | Брой | 4 | 3 |
| Население в територията, което се ползва от подобрената среда. | Брой | 5000 | 5000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 7.11** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 5 | - |
| Брой бенефициенти,  подпомогнати по мярката | Брой | 5 | - |
| Резултат | Организирани и проведени фестивали и събития свързани с местното културно наследство | Брой | 5 | - |
| Организирани и проведени събития свързани със спортни мероприятия | Брой | 2 | - |
| Проучвания свързани с културното наследство | Брой | 1 | - |

**9.3 Индикатори по мерки от ОПОС 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР** | | | | |
| **ID** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** |  | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| 1 | Видове, за чието опазване се изпълняват дейности | брой | 11 | 11 |

**9.4 Индикатори по мерки от ОПНОИР 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА ii. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | 1 |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | 1 |
| Публичен принос от ВОМР | лв. | 704 098,80 | 275 861,46 |
| За изпълнение | Брой деца, ученици и младежи от маргинализи-рани общности (вкл. роми) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция | Брой | 100 | 72 |
| За резултат | Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система | Брой | 100 | 194 |

**9.5 Индикатори по мерки от ОПРЧР 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 1.1 Достъп до заетост** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | - |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | - |
| Публичен принос от ВОМР | Лв. | 645 414 | - |
| За резултат | СЦ1 - Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. придобили квалификация при напускане на операцията; СЦ2 – Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. С ниско образование придобили квалификация  при напускане на операцията; СЦ3 – Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията | Брой | 30 | - |
| За изпълнение | СЦ1 - Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл.; СЦ2 – Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл. С ниско образование; СЦ3 – Безработни участници, вкл продължително безработни или неактивни участници извън образование и обучение над 54 год. | брой | 30 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 1.3 Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | - |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | - |
| Публичен принос от ВОМР | Лв. | 195 580,00 | - |
| За резултат | СЦ3- Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация | Брой | 15 | - |
| СЦ3 - Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа, вкл. Като самостоятелно заети лица | Брой | 10 | - |
| За изпълнение | СЦ3 – Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование | брой | 15 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности**  **като ромите** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | - |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | - |
| Публичен принос от ВОМР | Лв. | 645 414,00 | - |
| Резултат | Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги | Брой | 40 | - |
| За изпълнение | Брой представители от ромски произход участвали в проектите | Брой | 40 | - |

**9.6 Индикатори по мерки от ОПИК 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 2.2 Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на Свиленград Ареал** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2023 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 5 | 1 |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | Мин 5 | 1 |
| Резултат | Брой предприятия получаващи безвъзмездни средства | Брой | 5 | 1 |
| Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства); | EUR | 112 000 | 30 822,00 |
| Проекти включващи инвестиции в иновативна технология | % | 50 | 50 |

# **12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).**

Неприложимо

# **13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред, през отчетния период.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид на документа/ рег. номер и дата** | **Подател** | **Получател** | **Относно** |
| **Опис на кореспонденцията с УО на ПРСР 2014-2020г.** | | | | |
| **ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2023 г.** | | | | |
| 1 | 1/10.01.2023 | МИГ | МЗХ | Информация за въведена в ИСУН процедура №BG06RDNP002-19.734 |
| 2 | 14/17.01.2023 | МИГ | МЗХ | Годишен доклад за отчитане на извършените дейности за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г. по подмярка 19.4 |
| 3 | 15/20.01.2023 | МИГ | ДФЗ | Изпращане на Сметка за платена застрахователна полица във връзка с договор №с бенефициента BG06RDNP001-19.058-0001/С01 |
| 4 | 16/24.01.2023 | МИГ | ДФЗ, МЗХ | Одобряване на оценителен доклад по процедура №BG06RDNP001-19.575 |
| 5 | 23/06.02.2023 | МИГ | МЗХ | Предоставяане на допълнителна информация по Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2023 г. |
| 6 | 24/06.02.2023 | МИГ | МЗХ, ДФЗ ,ОПИК, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПОС | Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2022 г. |
| 7 | 29/07.03.2023 | МИГ | ДФЗ | Предоставяне на допълнителна информация по процедура № BG06RDNP001-19.668 |
| 8 | 30/07.03.2023 | МИГ | ДФЗ, ОПНОИР | Коригиран годишен доклад Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2022 г. |
| 9 | 39/20.03.2023 г. | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/15 |
| 10 | 44/23.03.2023 г. | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи и разяснения по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/15 |
| 11 | 53/03.04.2023 | МИГ | МЗХ | Оттегляне на Заявление за планирани дейности и разходи за 2023 г. |
| 12 | 57/10.04.2023 | МИГ | ДФЗ | Одобряване на оценителен доклад по процедура №BG06RDNP001-19.728 |
| 13 | 58/12.04.2023 | МИГ | ДФЗ | Предоставяне на допълнителна информация по процедура № BG06RDNP001-19.575-S1 |
| 14 | 64/19.04.2023 | МИГ | МЗХ | Изпращане на документи във връзка с административен договор №РД50-137/13.04.2023 г. |
| 15 | 65/20.04.2023 | МИГ | МЗХ | Информация за настъпила промяна в ОС и УС на МИГ |
| 16 | 66/20.04.2023 | МИГ | МЗХ | Оттеглено Заявление за планирани дейности и разходи за 2023 г. |
| 17 | 69/24.04.2023 | МИГ | ДФЗ | Списък с планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчка |
| 18 | 71/03.05.2023 | МИГ | ДФЗ, МЗХ | Информация за предстоящи събития |
| 19 | 76/10.05.2023 | МИГ | ДФЗ | Одобряване на оценителен доклад по процедура №BG06RDNP001-19.734 |
| 20 | 87/29.05.2023 | МИГ | МЗХ | Запитване във връзка с административен договор №РД50-137/13.04.2023 г. |
| 21 | 89/02.06.2023 | МИГ | МЗХ | Корекция по административен договор №РД50-137/13.04.2023 г. |
| 22 | 92/08.06.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи и разяснения по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/16 |
| 23 | 94/21.06.2023 | МИГ | ДФЗ | Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки за 2023 г. |
| 24 | 106/18.07.2023 | МИГ | ДФЗ | Възражение |
| 25 | 107/24.07.2023 | МИГ | ДФЗ | Предоставяане на допълнителна информация по процедура №BG06RDNP001-19.734 |
| 26 | 109/03.08.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи и разяснения по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 27 | 111/17.08.2023 | МИГ | МЗХ | Актуализиран индикативен график за приеми по мерки за 2023 г. |
| 28 | 112/21.08.2023 | МИГ | МЗХ | Информация за въведена в ИСУН процедура №BG06RDNP002-19.788 |
| 29 | 115/05.09.2023 | МИГ | ДФЗ | Промяна в класирането по оценителна сесия №BG06RDNP002-19.728 - S1 |
| 30 | 118/21.09.2023 | МИГ | МЗХ | Бюджет за планирани дейности и разходи за управление на 2024 г. |
| 31 | 120/28.09.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи и разяснения по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 32 | 122/02.10.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 33 | 126/05.10.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 34 | 128/10.10.2023 | МИГ | МЗХ, ДФЗ ,ОПИК, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПОС | Разширяване на територията на МИГ Свиленград Ареал и промяна в актуалното състояние на сдружението |
| 35 | 129/10.10.2023 | МИГ | МЗХ | Разширяване територията на МИГ Свиленград Ареал и промяна в актуалното състояние на сдружението |
| 36 | 132/12.10.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 37 | 138/20.10.203 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 38 | 139/01.11.2023 | МИГ | МЗХ | Предоставянае на допълнителни документи по Заявление за промяна в УС и ОС |
| 39 | 147/27.11.2023 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане 26/19/4/0/00056/3/18 |
| 40 | 149/04.12.2023 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане 26/19/4/0/00056/3/18 |
| 41 | 150/06.12.2023 | МИГ | ДФЗ | Одобряване на оценителен доклад по процедура №BG06RDNP001-19.734 |
| 42 | 152/28.12.2023 | МИГ | ДФЗ | Обяснителна записка във връзка с проверка по Завка за плащане 26/19/4/0/00056/3/6 |
| **ВХОДЯЩА ПОЩА 2023 Г.** | | | | |
| 1 | 1/05.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение №BG06RDNP001-19.137-0004 |
| 2 | 3/16.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Заповед за одобрение на проектно предложения №BG06RDNP001-19.137-0004 |
| 3 | 4/16.01.2023 | МЗХ | МИГ | Допълнително информация по проект на процедура №BG06RDNP001-19.728 |
| 4 | 5/17.01.2023 | МЗХ | МИГ | Допълнително информация по проект на процедура №BG06RDNP001-19.734 |
| 5 | 6/19.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на документи преди сключване на допълнително споразумение по договор №BG06RDNP001-19.137-0003 С01 от 06.04.2022 г. |
| 6 | 7/23.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо - Покана за подписване на договор по проектно предложение №BG06RDNP001-19.230-0003 |
| 7 | 8/24.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на документи преди сключване на допълнително споразумение по договор №BG06RDNP001-19.137-0003 С01 от 06.04.2022 г. |
| 8 | 10/25.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по 19.4 - Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/14 |
| 9 | 11/26.01.2023 | МЗХ | МИГ | Предоставяне на допхълнително информация по Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2023 г. |
| 10 | 12/26.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финанасова помощ по договор №BG06RDNP001-19.230-0007-С01 от 02.02.2022 г. |
| 11 | 16/22.02.2023 | МЗХ | МИГ | Покана за подписване на административен договор №BG06RDNP001-19.610-0018 по 19.1 |
| 12 | 17/23.02.2023 | ОПНОИР | МИГ | Забележки по Годишен доклад за 2022 г. по 19.2 |
| 13 | 20/24.02.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на допълнително разяснения и информация за проведена процедура №BG06RDNP001-19.668-S1 |
| 14 | 23/08.03.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/15 |
| 15 | 25/23.03.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо - Покана за подписване на Анекс към договор по проектно предложение №BG06RDNP001-19.230-0002-С02 |
| 16 | 26/03.04.2023 | МЗХ | МИГ | Заповед за частично одобрение на предложени дейности и разходи за 2023 г. |
| 17 | 27/05.04.2023 | МЗХ | МИГ | Одобрение на Годишен доклад за 2022 г. по 19.4 |
| 18 | 28/10.04.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на допълнително разяснения и информация за проведена процедура №BG06RDNP001-19.575-S1 |
| 19 | 32/27.04.2023 | ДФЗ | МИГ | Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.668-S1 |
| 20 | 33/02.05.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за връщане Запис на заповед от 06.04.2023 г. |
| 21 | 34/02.05.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 22 | 37/19.05.2023 | ДФЗ | МИГ | Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.575-S1 |
| 23 | 38/19.05.2023 | МЗХ | МИГ | Одобрение на УС ма МИГ |
| 24 | 39/22.05.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/06 |
| 25 | 42/01.06.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо - покана за подписване на договор по проектно опредложение №BG06RDNP001-19.575 - 0001 |
| 26 | 44/05.06.2023 | МЗХ | МИГ | Заповед за одобрение на предложените дейности и разходи за 2023 г. по 19.4 |
| 27 | 45/07.06.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/16 |
| 28 | 47/19.06.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение №№BG06RDNP001-19.668-0001 |
| 29 | 48/19.06.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за представяне на документи във връзка с подписване на допълнително споразумение към договор №BG06RDNP001-19.055-0004-С03-М014 от 02.06.2023 г. |
| 30 | 49/23.06.2023 | МЗХ | МИГ | Одобрение на Годишен доклад за извършени дейности за 2022 г. по 19.2 |
| 31 | 54/03.07.2023 | ДФЗ | МИГ | Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP001-19.668 - 0001 |
| 32 | 55/05.07.2023 | МЗХ | МИГ | Покана за подписване на допълнително споразумение към административен договор №РД50-137/13.04.2023 г. |
| 33 | 56/06.07.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за одобрение на финансова помощ по Заявка за плащане 26/19/4/0/00056/3/16 |
| 34 | 57/12.07.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на разяснения/информация по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.734 - S1 |
| 35 | 63/19.07.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за пракратяване на договор №BG06RDNP002-19.137-0015-С01 от 15.11.2022 г. |
| 36 | 64/21.07.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за одобрение на искане за изменение по администратевн договор №BG06RDNP002-19.230-0009-С01 от 16.11.2021 г. |
| 37 | 75/10.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Възръжение срещу Решение №26/19/4/0/00056/3/16/03/01 |
| 38 | 76/10.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор BG06RDNP002-19.137-055-0002-С01 от 07.02.2022 г. |
| 39 | 77/16.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP002-19.137-286-0002-С01 от 20.05.2022 г. |
| 40 | 78/16.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.734-S1 |
| 41 | 79/18.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за одобрение на искане за изменение по администратевн договор №BG06RDNP002-19.230-0009-С01 от 16.11.2021 г. |
| 42 | 80/28.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо -покана за одобрение на искане за прекратяване на договор №BG06RDNP002-19.137-0015-С01 от 15.11.2022 г. |
| 43 | 83/07.09.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за подписване на Анекс към договор №BG06RDNP001-19.137-0004- С01- от 07.02.2023 г. |
| 44 | 84/14.09.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 45 | 87/29.09.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP002-19.286-0003-С01 от 04.02.2022 г |
| 46 | 88/29.09.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP002-19.137-0002-С01 от 28.01.2022 г |
| 47 | 91/05.10.2023 | ДФЗ | МИГ | Писмо за одобрение на процедура за бодбор на проектни предложения №BG06RDNP002-19.728-S1 |
| 48 | 93/18.10.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 49 | 23.10.2023 | МЗХ | МИГ | Заявление за одобрение на промени по чл.43, ал.1, т. от Наредба №22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 |
| 50 | 95/24.10.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Договор №ВG06RDNP002-19.137-0018-С01 от 23.01.2023 г. |
| 51 | 96/10.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по проектно №ВG06RDNP002-19.728-0001 |
| 52 | 97/10.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на документи по праектно предложение №ВG06RDNP002-19.734-0001 |
| 53 | 99/15.11.2023 | МЗХ | МИГ | Одобрение на промени в състава на УС и ОС на МИГ |
| 54 | 100/17.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №ВG06RDNP002-19.055-0004-С01 от 10.01.2021 г. |
| 55 | 101/20.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/16 |
| 56 | 103/22.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за установени неясноти по проектно предложение №ВG06RDNP002-19.728-0004 |
| 57 | 104/22.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за установени неясноти по проектно предложение №ВG06RDNP002-19.728-0002 |
| 58 | 105/27.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо - покана за подписване на Анекс към договор №ВG06RDNP002-19.230-0001-С03 |
| 59 | 106/27.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Заповед за одобрение на проектно предложение №ВG06RDNP002-19.734-0001 |
| 60 | 108/04.12.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо - Покана за подписване ана договор по проектно предложение №ВG06RDNP002-19.734-0001 |
| 61 | 109/18.12.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за установени неясноти по проектно предложение №ВG06RDNP002-19.728-0004 |
|  | 110/18.12.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за преставяне на документи по проектно предложение №ВG06RDNP002-19.728-0002 |
|  | 111/20.12.2023 | ОД ДФЗ Хасково | МИГ | Необходимост от представяне на допълнителни документи във връзка с извършване на проверка на място по Заявка за плащане 26/19/4/0/00056/3/16/03/06 |
|  | 112/29.12.2023 | МЗХ | МИГ | Предоставяне на зопълнителна информация по Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2024 г. |
| **№** | **Вид на документа/ рег. номер и дата** | **Подател** | **Получател** | **Относно** |
| **Опис на кореспонденцията с ДФ „Земеделие”** | | | | |
| **ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2023** | | | | |
| 1 | 15/20.01.2022 | МИГ | ДФЗ | Изпращане на Сметка за платена застрахователна полица във връзка с договор №с бенефициента BG06RDNP001-19.058-0001/С01 |
| 2 | 16/24.01.2022 | МИГ | ДФЗ | Одобряване на оценителен доклад по процедура BG06RDNP001-19.575 |
| 3 | 24/06.02.2023 | МИГ | ДФЗ | Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2022 г. |
| 4 | 29/07.03.2023 | МИГ | ДФЗ | Предоставяне на допълнителна информация по процедура № BG06RDNP001-19.668 |
| 5 | 30/07.03.2023 | МИГ | ДФЗ, ОПНОИР | Коригиран годишен доклад Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2022 г. |
| 6 | 39/20.03.2023 г. | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/15 |
| 7 | 44/23.03.2023 г. | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи и разяснения по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/15 |
| 8 | 57/10.04.2023 | МИГ | ДФЗ | Одобряване на оценителен доклад по процедура №BG06RDNP001-19.728 |
| 9 | 58/12.04.2023 | МИГ | ДФЗ | Предоставяне на допълнителна информация по процедура № BG06RDNP001-19.575-S1 |
| 10 | 69/24.04.2023 | МИГ | ДФЗ | Списък с планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчка |
| 11 | 71/03.05.2023 | МИГ | ДФЗ, МЗХ | Информация за предстоящи събития |
| 12 | 76/10.05.2023 | МИГ | ДФЗ | Одобряване на оценителен доклад по процедура №BG06RDNP001-19.734 |
| 13 | 92/08.06.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи и разяснения по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/16 |
| 14 | 94/21.06.2023 | МИГ | ДФЗ | Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки за 2023 г. |
| 15 | 106/18.07.2023 | МИГ | ДФЗ | Възражение |
| 16 | 107/24.07.2023 | МИГ | ДФЗ | Предоставяане на допълнителна информация по процедура №BG06RDNP001-19.734 |
| 17 | 109/03.08.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи и разяснения по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 18 | 115/05.09.2023 | МИГ | ДФЗ | Промяна в класирането по оценителна сесия №BG06RDNP002-19.728 - S1 |
| 19 | 120/28.09.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи и разяснения по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 20 | 122/02.10.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 21 | 126/05.10.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 22 | 128/10.10.2023 | МИГ | ДФЗ | Разширяване на територията на МИГ Свиленград Ареал и промяна в актуалното състояние на сдружението |
| 23 | 132/12.10.2023 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 24 | 138/20.10.203 | МИГ | ДФЗ | Допълнителни документи по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 25 | 147/27.11.2023 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане 26/19/4/0/00056/3/18 |
| 26 | 149/04.12.2023 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане 26/19/4/0/00056/3/18 |
| 27 | 150/06.12.2023 | МИГ | ДФЗ | Одобряване на оценителен доклад по процедура №BG06RDNP001-19.734 |
| 28 | 152/28.12.2023 | МИГ | ДФЗ | Обяснителна записка във връзка с проверка по Завка за плащане 26/19/4/0/00056/3/6 |
| **ВХОДЯЩА ПОЩА 2023 Г.** | | | | |
| 1 | 1/05.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение №BG06RDNP001-19.137-0004 |
| 2 | 3/16.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Заповед за одобрение на проектно предложения №№BG06RDNP001-19.137-0004 |
| 3 | 6/19.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за пред0ставяне на документи преди сключване на допълнително споразумение по договор №BG06RDNP001-19.137-0003 С01 от 06.04.2022 г. |
| 4 | 7/23.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо - Покана за подписване на договор по проектно предложение №BG06RDNP001-19.230-0003 |
| 5 | 8/24.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на документи преди сключване на допълнително споразумение по договор №BG06RDNP001-19.137-0003 С01 от 06.04.2022 г. |
| 6 | 10/25.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по 19.4 - Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/14 |
| 7 | 12/26.01.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финанасова помощ по договор №BG06RDNP001-19.230-0007-С01 от 02.02.2022 г. |
| 8 | 20/24.02.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на допълнително разяснения и информация за проведена процедура №BG06RDNP001-19.668-S1 |
| 9 | 23/08.03.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/15 |
| 10 | 25/23.03.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо - Покана за подписване на Анекс към договор по проектно предложение №BG06RDNP001-19.230-0002-С02 |
| 11 | 28/10.04.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на допълнително разяснения и информация за проведена процедура №BG06RDNP001-19.575-S1 |
| 12 | 32/27.04.2023 | ДФЗ | МИГ | Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.668-S1 |
| 13 | 33/02.05.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за връщане Запис на заповед от 06.04.2023 г. |
| 14 | 34/02.05.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 15 | 37/19.05.2023 | ДФЗ | МИГ | Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.575-S1 |
| 16 | 39/22.05.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/06 |
| 17 | 42/01.06.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо - покана за подписване на договор по проектно опредложение №BG06RDNP001-19.575 - 0001 |
| 18 | 45/07.06.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/16 |
| 19 | 47/19.06.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение №№BG06RDNP001-19.668-0001 |
| 20 | 48/19.06.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за представяне на документи във връзка с подписване на допълнително споразумение към договор №BG06RDNP001-19.055-0004-С03-М014 от 02.06.2023 г. |
| 21 | 54/03.07.2023 | ДФЗ | МИГ | Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP001-19.668 - 0001 |
| 22 | 56/06.07.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за одобрение на финансова помощ по Заявка за плащане 26/19/4/0/00056/3/16 |
| 23 | 57/12.07.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на разяснения/информация по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.734 - S1 |
| 24 | 63/19.07.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за пракратяване на договор №BG06RDNP002-19.137-0015-С01 от 15.11.2022 г. |
| 25 | 64/21.07.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за одобрение на искане за изменение по администратевн договор №BG06RDNP002-19.230-0009-С01 от 16.11.2021 г. |
| 26 | 75/10.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Възръжение срещу Решение №26/19/4/0/00056/3/16/03/01 |
| 27 | 76/10.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор BG06RDNP002-19.137-055-0002-С01 от 07.02.2022 г. |
| 28 | 77/16.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор BG06RDNP002-19.137-286-0002-С01 от 20.05.2022 г. |
| 29 | 78/16.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.734-S1 |
| 30 | 79/18.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за одобрение на искане за изменение по администратевн договор №BG06RDNP002-19.230-0009-С01 от 16.11.2021 г. |
| 31 | 80/28.08.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо -покана за одобрение на искане за прекратяване на договор №BG06RDNP002-19.137-0015-С01 от 15.11.2022 г. |
| 32 | 84/14.09.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 33 | 87/29.09.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP002-19.286-0003-С01 от 04.02.2022 г |
| 34 | 88/29.09.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP002-19.137-0002-С01 от 28.01.2022 г |
| 35 | 91/05.10.2023 | ДФЗ | МИГ | Писмо за одобрение на процедура за бодбор на проектни предложения №BG06RDNP002-19.728-S1 |
| 36 | 93/18.10.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/17 |
| 37 | 95/24.10.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Договор №ВG06RDNP002-19.137-0018-С01 от 23.01.2023 г. |
| 38 | 96/10.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по проектно №ВG06RDNP002-19.728-0001 |
| 39 | 97/10.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на документи по праектно предложение №ВG06RDNP002-19.734-0001 |
| 40 | 100/17.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №ВG06RDNP002-19.055-0004-С01 от 10.01.2021 г. |
| 41 | 101/20.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/16 |
| 42 | 103/22.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за установени Неясноти по проектно предложение №ВG06RDNP002-19.728-0004 |
| 43 | 104/22.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за установени Неясноти по проектно предложение №ВG06RDNP002-19.728-0002 |
| 44 | 105/27.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо - покана за подписване на Анекс към договор №ВG06RDNP002-19.230-0001-С03 |
| 45 | 106/27.11.2023 | ДФЗ | МИГ | Заповед за одобрение на проектно предложение №ВG06RDNP002-19.734-0001 |
| 46 | 108/04.12.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо - Покана за подписване ана договор по проектно предложение №ВG06RDNP002-19.734-0001 |
| 47 | 109/18.12.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за установени неясноти по проектно предложение №ВG06RDNP002-19.728-0004 |
| 48 | 110/18.12.2023 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за преставяне на документи по проектно предложение №ВG06RDNP002-19.728-0002 |
| 49 | 111/20.12.2023 | ОД ДФЗ Хасково | МИГ | Необходимост от представяне на допълнителни документи във връзка с извършване на проверка на място по Заявка за плащане 26/19/4/0/00056/3/16/03/06 |

# **14. Опис на приложения.**

Таблици - №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13

Дата: …………

**Надя Пеева ...................................**

*Председател на УС и*

*представляващ „МИГ – Свиленград - Тополовград”*

Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Индикатор** | **Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР** | **Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада** |  | **Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР** |  | **Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)** |  | **Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)** |  |
|  |  | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** |
| Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЕЗФРСР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти | 2 | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  |
| 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал" от ПРСР 2014-2020 | 4 | 11 | 5 | 14 | 9 | 0 | 3 |  | 3 |
| **ЕСФ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” | 30 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 25 | 48 |
| 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. | 15 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” | 40 | 0 | 0 | 9 | 42 | 4 | 4 | 12 | 38 |
| **ЕФРР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО:** | 94 | 12 | 0 | 63 | 110 | 5 | 7 | 53 | 102 |

|  |
| --- |
| 1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; |
| 2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено; |
| 3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр. |
| 4. При отчитане на работните места по ОПРЧР данните са съобразно планирани по заявление за подпомагане и бр. отчетени и одобрени лица от подадени и одобрени отчети към УО, като при различните лица продължителността на заетост е различна / 6, 9 или 12 месеца/. |

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Индикатор** | **Брой съгласно СВОМР** | **Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада** | **Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР** | **Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада** | **Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура; |  |  |  |  |  |
| Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. | 5,000 | 0 | 8099 | 2599 | 8099 |

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане** |
| **(брой)** | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 12 разделена на колона 2*** | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства | 5 | 5 | 18 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 13 | 3 | 10 | 200% | 5 | 6 | 120% |
| 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 200% | 0 | 1 | 50% |
| 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности | 5 | 6 | 17 | 5 | 16 | 5 | 16 | 4 | 15 | 7 | 13 | 260% | 2 | 4 | 80% |
| 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 200% | 0 | 1 | 20% |
| 7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел /**втора покана/** | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 300% | 2 | 3 | 300% |
| **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0 | 5 | 100% |
| **Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 150% | 0 | 3 | 100% |
| **Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 150% | 0 | 3 | 150% |
| 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 150% | 0 | 3 | 150% |
| 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 150% | 0 | 3 | 150% |
| **Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Повишаване на производителността на МСП | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80% | 1 | 4 | 80% |
| **Общо:** | **34** | **12** | **74** | **10** | **69** | **10** | **69** | **13** | **62** | **15** | **56** |  | **1** | **10** |  |

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ** | **Интензитет на заявената помощ, %** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства | 396764.00 | 208768.40 | 50-60% | 299264.00 | 160018.40 | 299264.00 | 160018.40 | 238904.19 | 143083.92 | 218028.75 |
| 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | 80750.00 | 40375.00 | 50% | 80750.00 | 40375.00 | 80750.00 | 40375.00 | 80750.00 | 40375.00 |  |
| 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности | 510871.62 | 370581.21 | 50-75% | 466981.62 | 335713.71 | 466981.62 | 335713.71 | 766726.34 | 560319.83 | 71133.84 |
| 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 0.00 | 0.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,541.51 | 490,541.51 |  |
| 7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел /втора покана/ |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 272652.73 |
| 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 1815517.85 |
| **Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите./**включени изплатени междинни верифицирани разходи/** |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 43778.56 |
| **Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” **/включени изплатени междинни верифицирани разходи/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. /включени изплатени окончателни и междинни верифицирани разходи/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”/включени изплатени междинни верифицирани разходи/ |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Повишаване на производителността на МСП /включени изплатени верифицирани окончателни разходи/ |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  | 277398 |
| **Общо:** | **988,385.62** | **619,724.61** |  | **846,995.62** | **536,107.11** | **846,995.62** | **536,107.11** | **1,576,922.04** | **1,234,320.26** | **2698509.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В колона 9 и 10 е вписана сумата само от подписаните договори през текущата година

Колона 5 и 6 включва само класираните проекти /без резерви/

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства | **630838.91** | 1529547.48 | 849377.32 | 1432047.48 | 790857.32 | 1114297.78 | 609977.50 | 862714.08 | 475989.68 | 475989.66 | 154849.25 | 75.45% | 272628.75 |
| 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | **122143.50** | 325037 | 162518.50 | 129550.00 | 64775.00 | 129550.00 | 64775.00 | 129550.00 | 64775.00 | 64775.00 | 57368.50 | 53.03% | 23250 |
| 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности | **1462625.44** | 2532529.43 | 1884278.22 | 2052677.05 | 1515751.76 | 2052677.05 | 1515751.76 | 1795722.40 | 1322861.75 | 1318708.23 | 143917.21 | 90.16% | 369881.27 |
| 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | **993392.00** | 1,051,960.12 | 1,051,960.12 | 1,051,960.12 | 1000541.16 | 1,051,960.12 | 1000541.16 | 1000541.16 | 1000541.16 | 957276.52 | 36115.48 | 96.36% | 76327.1 |
| **7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел** | **423700.00** | 423,690.69 | 423,690.69 | 423,690.61 | 423,690.61 | 423,690.61 | 423,690.61 | 423,690.25 | 423,690.25 | 342,932.96 | 80767.04 | 80.94% | 338630.63 |
| Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт** | **100000.00** | 97,789.84 | 97,789.84 | 97,789.84 | 97,789.84 | 97,789.84 | 97,789.84 | 97,789.84 | 97,789.84 | 97577.64 | 2422.36 | 97.58% | 96309.42 |
| Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“** | **4785157.54** | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 212491.79 | 95.56% | 3927969.85 |
| Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.** | **665812.04** | 683,153.78 | 683,153.78 | 703961.35 | 703961.35 | 703961.35 | 703961.35 | 665812.04 | 665812.04 | 665632.04 | 180.00 | 99.97% | 647467.83 |
| Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” | **524196.31** | 529517.35 | 529517.35 | 524,196.31 | 524,196.31 | 524,196.31 | 524,196.31 | 524,196.31 | 524,196.31 | 524,196.31 | 0.00 | 100.00% | 472890.49 |
| **1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.** | **153734.34** | 195275.10 | 195275.10 | 194916.72 | 194916.72 | 194916.72 | 194916.72 | 164003.64 | 164003.64 | 164,003.64 | -10269.30 | 106.68% | 153734.34 |
| **2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”** | **409491.29** | 649189.12 | 649189.12 | 412,659.88 | 412,659.88 | 412,659.88 | 412,659.88 | 412659.88 | 412659.88 | 412659.88 | -3168.59 | 100.77% | 376276.39 |
| Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2 Повишаване на производителността на МСП** | **1 955 800.00** | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,073,588.10 | 882211.90 | 54.89% | 1065085.36 |
| **Общо:** | **12,226,891.37** | **13,783,231.33** | **12,173,003.89** | **12,788,990.78** | **11,375,393.80** | **12471241.08** | **11,194,513.98** | **11,842,221.02** | **10,798,573.40** | **10,670,005.73** | **1,556,885.64** |  | **7820451.43** |

В колона 9 и 10 се вписва сумата само от подписаните договори, въпреки че е одобрена цялата процедура.

В колона 11 сумитепо мерките от ПРСР са по последно анексиране и включват само БФП

При формиране на сумите са изключени прекратени договори и/или оттеглени проекти

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане** |
| **(брой)** | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 12 разделена на колона 2*** | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Приоритет 1** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности | 12 бр. – 4.1,4.2,6.4 | 12 | 38 | 10 | 36 | 10 | 36 | 9 | 28 | 11 | 23 | 192% | 7 | 11 | 92% |
| **Приоритет 2** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда | 10 бр. – 7.2,7.5,7.11, ОПОС | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 150% | 2 | 10 | 90% |
| **Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. | 8 бр. – 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 12 | 150% | 1 | 12 | 150.00% |
| **Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството | 5 бр. - ОПИК | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80% | 1 | 4 | 80% |
| **Общо:** |  | **12** | **74** | **10** | **68** | **10** | **68** | **11** | **60** | **13** | **54** |  | **18** | **19** |  |

В колона 14 и 15 са включени плащания от окончателно и междинно плащане

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по проекти към МИГ** | **Интензитет на заявената помощ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Приоритет 1** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности - 4.1,4.2,6.4 | 988385.62 | 619724.61 | 50-75% | 846995.62 | 536107.11 | 846995.62 | 536107.11 | 688795.62 | 417457.11 | 289162.59 |
| **Приоритет 2** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС | 0.00 | 0.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490541.51 | 491541.51 | 2161857.68 |
| **Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. - 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43778.56 |
| **Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК | 0.00 | 0.00 | 90% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277398.00 |
| **Общо:** | **988,385.62** | **619,724.61** |  | **846,995.62** | **536,107.11** | **846,995.62** | **536,107.11** | **1,179,337.13** | **908,998.62** | **2772196.83** |

В колона 11 са включени плащания от окончателно и междинно плащане и са само суми от верифицирани разходи. Не са включени сумите от авансовите плащания.

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на БФП по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Приоритет 1** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности - 4.1,4.2,6.4 | 2,215,607.85 | 4387113.91 | 2896174.04 | 3614274.53 | 2371384.08 | 3296524.83 | 2190504.26 | 2787986.48 | 1863626.43 | 1859472.89 | **356,134.96** | 83.93 | 665760.02 |
| **Приоритет 2** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС | 6,302,249.54 | 6,146,106.40 | 6,146,106.40 | 6,146,106.32 | 6,094,687.36 | 6,146,106.32 | 6,094,687.36 | 6,094,687.00 | 6,094,687.00 | 5970452.87 | **331,796.67** | 94.74 | 4439273 |
| **Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. - 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР | 1,753,233.98 | 2057135.35 | 1373981.57 | 1,835,734.26 | 1,835,734.26 | 1,835,734.26 | 1,835,734.26 | 1,766,671.87 | 1,766,671.87 | 1,766,491.87 | **-13,257.89** | 100.76 | 1650369.05 |
| **Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК | **1955800.00** | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,073,588.10 | **882,211.90** | 54.89 | 1065085.36 |
| **Общо:** | **12,226,891.37** | **13,783,231.33** | **11,489,850.11** | **12,788,990.78** | **11,375,393.80** | **12,471,241.08** | **11,194,513.98** | **11,842,221.02** | **10,798,573.40** | **10670005.73** | **1,556,885.64** | **334.31** | **7820487.43** |

В колона 14 се сумират само верифицираните разходи. Не са включени сумите от авансовите плащания.

"При калкулиране на сумите в колоните не са включени

оттеглени проектни предложения и прекратени договори"

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; /настоящата таблица отразява данни само по проектите от ПРСР/

1. Таблицата се попълва за годината на доклада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритети** **на съюза за развитие на селските райони** | **Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | **Брой одобрени заявления от ДФЗ** | **Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.** | **Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.** | **Изплатена субсидия в лв.** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области: | 1А | Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
| 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели; |  |  |  |  |  |  |
| 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области: | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство; |  |  | 5 | 239447.57 | 236859.35 | 218029.88 |
| 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията; |  |  |  |  |  |  |
| насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области: | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации; |  |  |  |  |  |  |
| 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата; |  |  |  |  |  |  |
| Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти; |  |  |  |  |  |  |
| 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите; |  |  |  |  |  |  |
| 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; |  |  |  |  |  |  |
| 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката; |  |  |  |  |  |  |
| 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области: | 6A | Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места; |  |  | 2 | 71297.08 | 71297.08 | 71208.84 |
| 6B | Стимулиране на местното развитие в селските райони; |  |  | 2 | 353734.69 | 353734.69 | 272652.73 |
| 6C | Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
|  | FA | Друга област |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

Таблицата се попълва за годината на доклада

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мярка** | **Приоритет** | | **Област** | | **Индикатор** | **Брой/** |
| **Площ/** |
| **Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели | Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 |  |
| За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство | Брой на участниците в обучения |  |
| За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 3 |
| P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |
| P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 1 |
| P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| *(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)* |
| За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост | Общ размер на инвестициите |  |
| *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)* |
| P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката | Общ размер на инвестициите |  |
| *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)* |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Обща площ (ха) |  |
| За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ) |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство | Обща площ (ха) |  |

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане** |
| **(брой)** | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 12 разделена на колона 2*** | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **от ЕЗФРСР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУБЛИЧНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 200% | 2 | 3 | 75% |
| НПО | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | 5 | 125% |
| Други / Читалище | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200% | 0 | 2 | 200% |
| **ЧАСТНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| Микропредприятие *(ООД и ЕООД)* | 9 | 8 | 22 | 6 | 20 | 6 | 20 | 5 | 13 | 8 | 16 | 178% | 3 | 5 | 56% |
| *Физическо лице* /Земеделски производител/ | 2 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 450% | 4 | 5 | 250% |
| *ЕТ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Лице, регистрирано по ТЗ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго - Групи производители или организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ЕЗФРСР:** | **21** | **11** | **50** | **9** | **45** | **9** | **45** | **9** | **38** | **14** | **41** | **0%** | **9** | **18** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПОС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮЛНЦ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Публичен орган/ община |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПОС** | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПНОИР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Детски градини/училища | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200% | 0 | 2 | 200% |
| **Общо от ОПНОИР** | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПРЧР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% |
| ЮЛ | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 200% | 0 | 6 | 200 |
| Читалища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставчици на социални и здравни услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПРЧР** | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | % | 0 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПИК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Съществуващи или стартиращи МСП | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80% | 0 | 4 | 80 |
| Клъстери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Асоциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПИК** | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО:** | 35 | 11 | 72 | 9 | 63 | 9 | 63 | 10 | 56 | 15 | 58 |  | 12 | 32 |  |

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на ив/субсидията по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **от ЕЗФРСР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУБЛИЧНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 1347092 | 1405694.81 | 1405694.81 | 1404194.84 | 1404194.84 | 1404194.84 | 1354275.85 | 1354275.85 | 1354275.85 | 1230253.91 | 116838.09 | 91.33 | 348979.83 |
| НПО | 100000 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 2210.16 | 97.79 | 96309.42 |
| други – Читалище | 70000 | 69956 | 69956 | 69955.92 | 69955.92 | 69955.92 | 69955.92 | 69955.92 | 69955.92 | 69955.92 | 44.08 | 99.94 | 65977.9 |
| **ЧАСТНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие | 122143.5 | 325037 | 162518.5 | 325037 | 162518.5 | 129550 | 64775 | 129550 | 64775 | 64775 | 57368.5 | 53.03 | 23250 |
| Микропредприятие *(ООД и ЕООД)* | 1666230.55 | 3076807.19 | 2113231.36 | 2876937.99 | 2027869.63 | 2159723.98 | 2401754.81 | 1695907.24 | 2088634 | 1469317.63 | 196912.92 | 88.18 | 418731.27 |
| *Физическо лице ЗП* | 427233.8 | 985269.72 | 571621.84 | 985269.72 | 561851.84 | 765220.02 | 429822.02 | 569802.32 | 329533.8 | 329533.8 | 97700 | 77.13 | 223778.75 |
| *ЕТ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.00 |  |
| *Лице, регистрирано по ТЗ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго (ако е приложимо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ЕЗФРСР:** | **3732699.85** | **5960554.56** | **4420812.35** | **5759185.31** | **4324180.57** | **4626434.6** | **4418373.44** | **3917281.17** | **4004964.41** | **3261626.1** | **471073.75** | **87.38** | **1177027.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПОС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПО | 4785157.54 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 212491.79 | 95.56 | 3927969.85 |
| **Общо от ОПОС** | **4785157.54** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **212491.79** | **95.56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПНОИР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община – 1 БР. | 275861.34 | 293370 | 293370 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 0 | 100.00 | 275681.46 |
| Училища - 2 бр. | 389950.7 | 389783.78 | 389783.78 | 389950.7 | 389950.7 | 389950.7 | 389950.7 | 389950.7 | 389950.7 | 389950.7 | 0 | 100.00 | 371786.37 |
| **Общо от ОПНОИР** | **665812.04** | **683153.78** | **683153.78** | **665812.04** | **665812.04** | **665812.04** | **665812.04** | **665812.04** | **665812.04** | **665812.04** | **0** | **100.00** | **647467.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПРЧР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община – 3 БР. | 550000 | 537843.28 | 537843.28 | 536030.80 | 536030.80 | 536030.80 | 536030.80 | 536030.80 | 536030.80 | 536030.80 | 13969.2 | 97.46 | **531476.39** |
| ЮЛ | 936408 | 442407.30 | 442407.30 | 241962.47 | 241962.47 | 241962.47 | 241962.47 | 290175.31 | 290175.31 | 290175.31 | 646232.69 | 30.99 | **471424.83** |
| **Общо от ОПРЧР** | **1486408** | **980250.58** | **980250.58** | **777993.27** | **777993.27** | **777993.27** | **777993.27** | **826206.11** | **826206.11** | **826206.11** | **660201.89** | **55.58** | **1002901.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПИК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко и средно предприятие | 1955800 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,195,481.23 | 1,075,933.10 | 1,195,481.23 | 1,075,933.10 | 1,195,481.23 | 1,075,933.10 | 1,075,933.10 | 879,866.90 | 44.99 | 787687.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО:** | **12625877.43** | **13389500.34** | **11730470.56** | **12971137.6** | **11416584.73** | **11838386.89** | **11510777.6** | **11177446.3** | **11145581.41** | **10402243.1** | **2223634.33** | **17.61** | **3615083.58** |

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ*** | **Име на кандидата/ получателя** | **Име** | **Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на БФП по заявления, подадени в МИГ** | **% на заявената помощ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление** | **Мотив** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ** | **Одобрена** | **Изплатена субсидия** |
| **на проекта** | **субсидия от УО/ДФЗ** |
|  |  |
|  |  |
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1 Инвестиции в земеделски стопанства** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Желязко Василев Стоянов | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез изграждане на Склад за земеделска продукция и закупуване на компютърна система | 63975.90 | 38385.54 | 60.00% | 63975.90 | 38385.54 | прекратен договор | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи |  |  |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Филип Стефанов Милев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 97617.70 | 58570.62 | 60.00% | 97617.70 | 58570.62 |  |  | 97617.70 | 58570.62 | 97600.00 | 58560.00 | 49140.00 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | Еко нътс ООД | Презасаждане на 89,607 дка трайно насаждение от лавандула и  закупуване на специализирана земеделска техника | 97607.08 | 48803.54 | 50.00% | 97607.08 | 48803.54 |  |  | 97607.08 | 48803.54 | 97607.08 | 48803.54 |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Веселин Георгиев Цветков | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника и строителство на ажурна ограда | 97176.08 | 58305.65 | 60.00% | 97176.08 | 58305.65 |  |  | 97176.08 | 58305.65 | 97176.08 | 58305.65 |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Георги Димитров Ганчев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника и строителство на ажурна ограда | 93479.38 | 56087.63 | 60.00% | 93479.38 | 56087.63 | прекратен договор | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи |  |  |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | Георги Атанасов Шишков | Закупуване на техника за модернизация на земеделското стопанство | 91000.00 | 54600.00 | 60.00% | 91000.00 | 54600.00 |  |  | 91000.00 | 54600.00 | 91000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | Аризек ЕООД | Създаване на насаждения от бадеми | 97604.68 | 48802.34 | 50.00% | 97604.68 | 48802.34 |  |  | 97604.68 | 48802.34 | 97604.68 | 48802.34 |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Веселин Георгиев Цветков | Повишаване конкурентноспособността на стопанството | 45029.13 | 27017.48 | 60.00% | 45029.13 | 27017.48 |  |  | 45029.13 | 27017.48 | 45029.13 | 27017.48 | 27016.35 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Стефан Ангелов Милев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 97700.00 | 58620.00 | 50.00% | 97700.00 | 48850.00 |  |  | 97700.00 | 48850.00 | 97700.00 | 46272.40 | 46272.40 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Георги Димитров Ганчев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 62594.42 | 37556.65 | 60.00% | 62594.42 | 37556.65 | отказ от сключване на договор | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи |  |  |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | Еко нътс ООД | Закупуване на специализирана земеделска техника | 97700.00 | 48850.00 | 50.00% | 97700.00 | 48850.00 | прекратен договор | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи |  |  |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Мария Венкова Минкова | Технологична модернизация на стопанството на Мария Минкова чрез закупуване на трактор | 93599.11 | 56159.47 | 60.00% | 93599.11 | 56159.47 |  |  | 93599.11 | 56159.47 | 93599.11 | 56159.47 | 46750.00 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | Буглата ООД | Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми | 97700.00 | 48850.00 | 50.00% | 97700.00 | 48850.00 |  |  | 97700.00 | 48850.00 | 97700.00 | 48850.00 | 48850.00 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Филип Стефанов Милев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 97700.00 | 48850.00 | 50.00% | 97700.00 | 48850.00 |  |  | 97700.00 | 48850.00 |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Георги Димитров Ганчев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 97700.00 | 48850.00 | 50.00% | 97700.00 | 48850.00 |  |  | 97700.00 | 48850.00 |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Стиляна Христова Василева | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 47698.00 | 28618.80 | 60.00% | 47698.00 | 28618.80 |  |  | 47698.00 | 28618.80 | 47698.00 | 28618.80 |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ИДЕЯ ДЕЯ ЕООД | Закупуване на специализирана земеделска техника | 56166.00 | 33699.60 | 60.00% | 56166.00 | 33699.60 |  |  | 56166.00 | 33699.60 |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ДУХЛЕВ ЕООД | Въвеждане на нова  иновативна практика за лозарско стопанство на Духлев ЕООД | 97500.00 | 48750.00 | 50% |  |  | Резерва |  |  |  |  |  |  |
| **4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти*** | Бошнаков-09 ЕООД | Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно  предприятие | 48800.00 | 24400.00 | 50.00% | 48800.00 | 24400.00 |  |  | 48800.00 | 24400.00 | 48800.00 | 24400.00 | 23250.00 |
| ***4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти*** | ЕТ Трейшън нътс - Мартин Ламбов | Изграждане на цех за преработка на черупкови в УПИ 65677.233.342  по КК на на гр. Свиленград | 195487.00 | 97743.50 | 50.00% | 195487.00 | 97743.50 | оттеглено проедложение | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи |  |  |  |  |  |
| ***4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти*** | Бошнаков-09 ЕООД | Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно  предприятие | 80750.00 | 40375.00 | 50.00% | 80750.00 | 40375.00 |  |  | 80750.00 | 40375.00 | 80750.00 | 40375.00 |  |
| **6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Ауто Папи ЕООД | Повишаване на конкурентноспособността на "Ауто Папи" ЕООД чрез изграждане на нов автосервиз и закупуване на иновативно оборудване за автоуслуги | 337896.56 | 220000.15 | 65.11% | 291740.63 | 218805.48 |  |  | 291740.63 | 218805.48 | 222833.97 | 167125.48 |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Сигма Профекс ЕООД | Стартиране на иновация в счетоводното обслужване | 41496.63 | 31122.47 | 75.00% | 41496.63 | 31122.47 |  |  | 41496.63 | 31122.47 | 41496.63 | 31103.59 |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Екс Секюрити ЕООД | Закупуване на специализиранo оборудване за охранителна дейност | 168732.12 | 126549.09 | 75.00% | 168732.12 | 126549.09 |  |  | 168732.12 | 126549.09 | 168732.12 | 126549.09 |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Марива Фуудс Сървис  ЕООД | Инвестиции с цел иновации в производствено предприятие „Марива Фууд Сървис“ ЕООД“ | 293366.39 | 220024.80 | 75.00% | 293366.39 | 220024.80 | оттеглено проедложение | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи |  |  |  |  |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Д-р Айлин Али | Закупуване на обзавеждане и оборудване на нов зъболекарски кабинет | 51680.00 | 38760.00 | 75.00% | 51680.00 | 38760.00 |  |  | 51680.00 | 38760.00 | 51680.00 | 38760.00 | 38679.30 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Серпакт ЕООД | Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие | 115747.36 | 115747.36 | 75.00% | 115747.36 | 86810.55 |  |  | 115747.36 | 86810.55 | 114617.36 | 85962.98 | 81899.93 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | „Елена Генева“ ЕООД | Развитие на дейността на Елена Генева ЕООД | 290100.00 | 217575.00 | 75.00% | 290100.00 | 217575.00 |  |  | 290100.00 | 217575.00 | 289130.00 | 216847.50 | 216847.50 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Зорница 09 ЕООД | Ремонт на кино "Тракия" град Свиленград | 84116.79 | 63087.59 | 75.00% | 84116.79 | 63087.59 | прекратен договор | по искане на кандидата |  |  |  |  |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | "Сигма Логистик" ЕООД | Изграждане на Промишлена сграда - Цех за метални изделия | 302692.54 | 217938.63 | 72.00% | 290369.27 | 209065.88 |  |  | 290369.27 | 209065.88 | 289419.28 | 208381.86 |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Еуро багс ООД | Доставка на машини за производство на чанти и торби от нетъкан текстил в гр. Свиленград | 291750.00 | 218812.50 | 75.00% | 291750.00 | 218812.50 |  |  | 291750.00 | 218812.50 | 291750.00 | 218812.50 |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Фотеви инвест ЕООД | Закупуване на оборудване за предоставяне на счетоводни услиги | 44079.42 | 44079.42 | 75.00% | 44079.42 | 32537.08 |  |  | 44079.42 | 32537.08 | 44079.42 | 32537.08 | 32454.54 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | „ДЖЕЙ ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД | Повишаване на конкурентноспособността на „ДЖЕЙ ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД чрез закупуване на специализирано оборудване | 54488.00 | 40866.00 | 75.00% | 54488.00 | 40866.00 |  |  | 54488.00 | 40866.00 | 54488.00 | 40866.00 |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | АНДРЕЯ 2007 ЕООД | Модернизация на цех за производство на корпусна мебел- Свиленград | 169405.62 | 127054.21 | 75.00% | 169405.62 | 127054.21 |  |  | 169405.62 | 127054.21 | 169405.62 | 126870.67 |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | "Д-Р ТОНЯ НИКОЛОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ЕООД | "ЗАКУПУВАНЕ НА ИНОВАТИВНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ" | 29588.00 | 22191.00 | 75.00% | 26798.00 | 20098.50 |  |  | 26798.00 | 20098.50 |  |  |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | АН СОФРОН ЕООД | Салон Хбоди | 58090.00 | 31070.00 | 50.00% | 58090.00 | 29045.00 |  |  | 58090.00 | 29045.00 | 58090.00 | 29045.00 |  |
|  | МАРПЕТ ТРЕЙДИНГ 2019 ООД | Инвестиции в технологично оборудване за фирма "МАРПЕТ ТРЕЙДИНГ 2019" ООД | 158200.00 | 118650.00 | 75.00% | 158200.00 | 118650.00 |  |  | 158200.00 | 118650.00 |  |  |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Студио 2 ЕООД | Повишаване на конкурентноспособността на „СТУДИО 2“ ЕООД чрез закупуване на специализирано оборудване | 41100.00 | 30750.00 | 75.00% |  |  | Резерва |  |  |  |  |  |  |
| **7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | „Обновяване на площи за широко обществено ползванеЛевка, Димитровче, кв. Капитан Петко Войвода | 84582.50 | 84582.50 | 100.00% | 84582.50 | 84582.50 | - | - | 84,582.50 | 84,582.50 | 84,582.50 | 84,582.50 | 76327.10 |
|
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Обновяване на площи за широко обществено ползване гр. Свиленград, Мезек и Пъстрогор | 151782.22 | 151782.22 | 100% | 151782.22 | 151782.22 |  |  | 151,782.22 | 151,782.22 | 151782.22 | 151782.22 |  |
|
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Рехабилитация на улици в с. Капитан Андреево | 360675.19 | 360675.19 | 100% | 360675.19 | 360675.19 |  |  | 360675.19 | 360675.19 | 360675.19 | 360675.19 |  |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Рехабилитация на улици в гр.пСвиленград и с. Капитан Андреево | 129866.32 | 129866.32 | 100% | 129866.32 | 129866.32 |  |  | 129866.32 | 129866.32 | 129866.32 | 129866.32 |  |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | ,,Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево" | 168143.44 | 168143.44 | 100% | 168143.44 | 168143.44 |  |  | 168,143.44 | 168,143.44 | 168,143.44 | 168,143.44 |  |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Обновяване на площ за широко обществено ползване в гр. Свиленград | 156910.45 | 156910.45 | 100% | 156910.45 | 105491.49 | - | - | 156910.45 | 105491.49 | 105491.49 | 105491.49 |  |
|
| **7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | НЧ „Просвета - 1870“ | „Читалището – врата към културното наследство” | 69956.00 | 69956.00 | 100% | 69,955.92 | 69,955.92 | - | - | 69,955.92 | 69,955.92 | 69,955.56 | 69,955.56 | 65977.90 |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | Община Свиленград | Обичаи, традиции и култура - преплетени в историята" | 160896.96 | 160896.96 | 100% | 160,896.96 | 160,896.96 |  |  | 160,896.96 | 160,896.96 | 160896.96 | 160896.96 | 159945.43 |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | Община Свиленград | ”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград” - 2 прием | 192837.73 | 192837.73 | 100% | 192837.73 | 192837.73 |  |  | 192837.73 | 192837.73 | 192837.73 | 192837.73 | 112707.30 |
| **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Народно читалище "Просвета - 1870" | Традиции и бъдеще за нашите деца | 19558.00 | 19558.00 | 100% | 19558.00 | 19558.00 | - | - | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19166.17 |
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Неправителствена организация Мезек - 2016-ТСП | Духът на народа от Свиленград и региона | 19558.00 | 19558.00 | 100% | 19558.00 | 19558.00 | - | - | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19345.80 |
|
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Сдружение"Заедно за Свиленград" | Съхранено наследство за бъдещите поколения | 19557.84 | 19557.84 | 100% | 19557.84 | 19557.84 | - | - | 19557.84 | 19557.84 | 19557.84 | 19557.84 | 19557.84 |
|
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | СдружениеХандбален клуб "Свиленград" | Обичам и играя хандбал | 19558.00 | 19558.00 | 100% | 19558.00 | 19558.00 | - | - | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19137.09 |
|
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Фондация"Музикална младеж" - клон Свиленград | Нека пеем заедно | 19558.00 | 19558.00 | 100% | 19558.00 | 19558.00 | - | - | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19102.52 |
|
| **Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“** | | | | | | | | | | | | | | |
| *„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“* | Асоциация "Наука за природата" | "Хабитат Сакар" | 4572665.75 | 4572665.75 | 100% | 4572665.75 | 4572665.75 |  |  | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 3927969.85 |
| **Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.*** | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | „Знам и мога“ | 205974.68 | 205974.68 | 100% | 193811.48 | 193811.48 |  | - | 193811.48 | 193811.48 | 193811.48 | 193811.48 | 184299.13 |
| ***9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.*** | Първо основно училище „Иван Вазов“ | Равен шанс за всички | 183809.10 | 183809.10 | 100% | 196139.22 | 196139.22 |  | - | 196139.22 | 196139.22 | 196139.22 | 196139.22 | 187487.24 |
| ***9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.*** | Община Свиленград | Заедно учим и творим | 293370.00 | 293370.00 | 100% | 275861.34 | 275861.34 |  | - | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275681.46 |
| **Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”*** | Община Свиленград | „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград“ | 234695.38 | 234695.38 | 100% | 234021.00 | 234021.00 | 0 | - | 234021.00 | 234021.00 | 234021.00 | 234021.00 | 192653.45 |
|
|
| ***1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”*** | „Дан колов – ДМГ“ ЕООД | Осигуряване на качествена заетост за лица от уязвими социални групи в семеен хотел – ресторант „Дан Колов“ ЕООД и в „Бест Козметикс“ ЕООД | 228277.34 | 228277.34 | 100% | 226957.34 | 226957.34 | 0 | - | 226957.34 | 226957.34 | 226957.34 | 226957.34 | 201107.14 |
| ***1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”*** | „Бурденис 379“ ООД | „Достъп до заетост“ | 66544.63 | 66544.63 | 100% | 63217.97 | 63217.97 | 0 | - | 63217.97 | 63217.97 | 63217.97 | 63217.97 | 57467.24 |
| **1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,*** | Община Свиленград | „Младите хора на община Свиленград – активни участници на пазара на труда | 68453.00 | 68453.00 | 100% | 68094.62 | 68094.62 | 0 | - | 68094.62 | 68094.62 | 68094.62 | 68094.62 | 68094.27 |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,*** | МК Финанс груп ЕООД | „Устойчиво интегриране на младите хора във фирма МК Финанс груп ЕООД | 30063.97 | 30063.97 | 100% | 30063.97 | 30063.97 | 0 | - | 30063.97 | 30063.97 | 30063.97 | 30063.97 | 24655.71 |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.*** | МИГ – 94 ЕООД | „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма МИГ – 94 ЕООД | 65845.05 | 65845.05 | 100% | 65845.05 | 65845.05 | 0 | - | 65845.05 | 65845.05 | 65845.05 | 65845.05 | 60984.34 |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.*** | „Ж и П Спорт“ ЕООД | Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хова във фирма ЖиП Спорт ЕООД | 30913.08 | 30913.08 | 100% | 30913.08 | 30913.08 | 1 | **отказ за сключване на договор от страна на кондидата** | 30913.08 | 30913.08 | 30913.08 | 30913.08 |  |
| **2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | Община Свиленград | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община Свиленград“ | 234694.90 | 234694.90 | 100% | 233915.18 | 233915.18 | 0 | - | 233915.18 | 233915.18 | 233915.18 | 233915.18 | 230746.59 |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | Бурденис компост ЕООД | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“ | 141733.39 | 141733.39 | 100% | 136582.05 | 136582.05 |  |  | 136582.05 | 136582.05 | 136582.05 | 136582.05 | 108253.30 |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | Петица 1 ЕООД | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“ | 42162.65 | 42162.65 | 100% | 42162.45 | 42162.45 |  |  | 42162.45 | 42162.45 | 42162.45 | 42162.45 | 37006.53 |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | Еуро плантс ЕООД | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“ | 48207.06 | 48207.06 | 100% |  |  | 1 | Недопустим кандидат |  |  |  |  |  |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | ЗП Златко Стефанов Христов | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“ | 51067.06 | 51067.06 | 100% |  |  | 1 | Недопустим кандидат |  |  |  |  |  |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | Фотеви инвест ЕООД | „Подобряване на достъпа до заетост“ | 128324.06 | 128324.06 | 100% |  |  | 1 | Не покрива критериите за ТФО |  |  |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2 Повишаване на производителността на МСП** | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.2 Повишаване на производителността на МСП* | „ Автомобил Компонент България“ ЕООД | Повишаване на конкурентноспособността„ Компонент България“ ЕООД | 388045.50 | 349240.95 | 90% | 388045.50 | 349240.95 | - | - | 388045.50 | 349240.95 | 388045.50 | 349240.95 | 345940.36 |
| *2.2 Повишаване на производителността на МСП* | Стелман ООД | „Устойчив разтеж с повишен капацитет и производителност“ | 389710.17 | 350739.15 | 90% | 389710.17 | 350739.15 | - | - | 389710.17 | 350739.15 | 389710.17 | 350739.15 | 350550.00 |
| *2.2 Повишаване на производителността на МСП* | "Парапина - Тодор Вълков 1"ООД | "Повишаване конкурентоспособността на "Парапина - Тодор Вълков 1"ООД | 106900.00 | 96210.00 | 90% | 106900.00 | 96210.00 |  |  | 106900.00 | 96210.00 | 106900.00 | 96210.00 | 91197.00 |
| *2.2 Повишаване на производителността на МСП* | Фаворит Машинекс ООД | Капацитет за растеж във  “Фаворит - машинекс” ООД на територията на МИГ Свиленград Ареал | 308220.00 | 277398.00 | 90% | 308220.00 | 277398.00 |  |  | 308220.00 | 277398.00 | 308220.00 | 277398.00 | 277398.00 |
| ***Общо:*** |  |  | **14041292.43** | **12294136.85** |  | **13584872.55** | **11842233.14** |  |  | **12562641.57** | **11221139.47** | **12002683.90** | **10894261.28** | **7821768.78** |