|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове** | | |

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР)**

**НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД”**

***ПОДМЯРКА 19.2* *„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“***

|  |  |
| --- | --- |
| Период на отчитане | **01.01.2024 - 31.12.2024 г.** |
| Пореден номер на доклада | **6 (шест)** |
| Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР | **№РД 50-32/19.04.2018 г.** |
| Седалище и адрес на управление на МИГ | 6500 гр. Свиленград, общ. Свиленград, област Хасково, ул. „Септемврийци” №6 |
| Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ | Надя Георгиева Пеева |
| Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница | тел: [0884 574269](tel:%20+359884574269), [0888 562142](tel:%20+359888562142)  Електронен адрес: [migsvgrareal@abv.bg](mailto:migsvgrareal@abv.bg),  Интернет адрес: <http://migsvilengrad.org> |

*Важно:* Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

# **Съдържание на доклада с номерирани страници: Страница**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Списък на съкращенията, включени в доклада. | 3 |
| 1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/ секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ. | 3 |
| 1. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива. | 4 |
| Изпълнение на целите на СВОМР. | 4 |
| 1. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период:    1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.       * + Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/индикативна годишна работна програма.         + Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.         + Действия по обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.    2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.    3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронна страница на МИГ.    4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.    5. Възникнали трудности и предприети действия за преодоляването им. | 6  6  6  7  7  9  9  10  11 |
| Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. | 12 |
| 1. Управление на Местната инициативна група.    1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ.    2. Промяна на експерт по прилагане на стратегия за ВОМР.    3. Промяна на счетоводител на МИГ.    4. Промяна на други служители на МИГ.    5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ.    6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.    7. Промяна на офиса на МИГ.    8. Други въпроси, свързани с управлението на МИГ. | 12  12  12  12  12  12  13  13  13 |
| 1. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение. | 13 |
| 1. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията. | 13 |
| 1. Индикатори. | 13 |
| 1. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики. | 22 |
| 1. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред. | 22 |
| 1. Опис на приложения   Таблица 1  Таблица 2  Таблица 3  Таблица 4  Таблица 5  Таблица 6  Таблица 7  Таблица 8  Таблица 9  Таблица 10  Таблица 11  Таблица 12  Таблица 13 | 30  31  32  33  35  38  42  43  44  45  48  54  56  57 |

# **2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо).**

# Не e приложимо.

# **3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.**

# 

# Въздействието от изпълнението на СВОМР на територията на Община Свиленград през отчетната година, се постига с реализираните договори на бенефициентите по отделните мерки заложени в стратегията и по конкретно мерки 4.1, 6.4 и 7.2 от „Програмата за развитие на селските райони“. През 2024г. са **реализирани и отчетени 16 договора**, с което се постига реално въздействие върху следните групи заинтересовани лица:

От Стопанския сектор: Земеделски производители от сектор растениевъдство и животновъдство; Юридически лица регистрирани по Търговския закон, работещи в сферата на производството и по-конкретно в преработка на земеделска продукция; Юридически лица, Микро предприятия регистрирани по Търговския закон, работещи в сферата на услугите. От публичния сектор община Свиленград.

# Чрез приключените проекти от страна на земеделските производители, се постига модернизация на стопанствата основно чрез закупуване на нова механизация, като: рулонна сламопреса, трактори и друг вид механизация.

# По отношение на приключилите проекти от юридическите лица в сферата на услугите се постига модернизация на наличните активи, чрез закупуване на ново оборудване, необходимо за спецификата на работа на микро предприятията.

# Закупуване на оборудване на стоматологичен кабинет;

# Изграждане на нова Административно - битова сграда (самостоятелна сграда) – Автосервиз, закупуване на иновативно оборудване за автоуслуги - Автоматична машина за баланс на гуми, сервизен уред "Климатизация", автоматичен уред за демонтаж на гуми;

* + Закупуване на специализирано оборудване за салон Xbody , Трика, Стойка за костюм, Магнитен костюм, Лаптоп, Лазерно многофункционално устройство, Климатик, Телевизор;

# Закупуване на специализирани счетоводни софтуерни пакети, компютърна конфигурация;

# Закупуване на охранителна техника, цифрови и аналогови радиостанции, компютърна техника, обзавеждане и оборудване на работно помещение и специализирано работно облекло;

# Закупуване на хидравличен абкант и CNC координатна маса с апарат за плазмено рязане;

* + Закупуване на машина за разкрояване на нетъкан текстил на рула, четирицветна високоскоростна флексопечатаща машина върху нетъкан текстил на руло, автоматична линия за формиране на изделия от нетъкан текстил, компресор Винтов с изсушител;
  + Закупуване на компютърнa система по спецификация, Сгъваща машина и Ролков нож
  + Закупуване на технологично оборудване -Форматно-разкройващ циркуляр и Кантираща машина;

Въздействието от приключилите проекти от страна на публичния сектор, допринасят за подобряване на условията за развитие, съхранение и популяризиране на културното наследство на територията на община Свиленград, чрез внедряване на иновативни методи за неговото представяне, както и подобряване на материалната база от територията, с цел развитие на центрове за изкуство.

* + Изграждане на детска площадка в с.Капитан Андреево,Община Свиленград;
  + Извършване на СМР на Обект ,,Изграждане на изложбена зала към Общински исторически музей гр.Свиленград'' и доставка на оборудване;
  + Благоустрояване на зелена площ и художествено оформление на подход от о.т. 3 до о.т.634 по ПРЗ на гр.Свиленград; зелена площ в с. Мезек и с. Пъстрогор;
  + "Рехабилитация на ул. „Вела Пеева” , ул. „Комунига” и ул. „Люлин” от ул. "М. Козлов" до ул. "Вела Пеева" (о.т 21 до о.т. 29) - т. 14 до т. 56 вкл."в с. Капитан Андреево;
  + Рехабилитация на ул. „Люлин“ от ул. „Братя Миладинови“ до ул. „М. Козлов“ в с. Капитан Андреево, Община Свиленград;
  + Реконструкция на улица „Пети Октомври“, между о.т. 1252 и о.т. 4054 по ПУП-ПР на гр. Свиленград, Община Свиленград;

**4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива.**

В периода на отчитане не са реализирани проекти, постигащи пряко въздействие върху уязвими и малцинствени групи.

# **5. Изпълнение на целите на СВОМР.**

**Обща цел** на стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ – Свиленград-Тополовград” е „Устойчив растеж на цялата територия на МИГ чрез подобряване конкурентостта на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда”.

**През отчетния период, „МИГ Свиленград-Тополовград” може да отчете резултати, които се изразяват в 8 сключени и 16 приключили договора по изпълнението на следните приоритети и специфични цели:**

**Приоритет 1 -** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности

**Специфична цел 1** - Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства и подобряване ефективността на земеделието - мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР.

* Сключени са четири договора с обща стойност на БФП - 172 007,92 лв. в т.ч.

- „Духлев“ ЕООД, с БФП – 48750,00 лв.,

* + „Идея Дея“ ЕООД, с БФП – 33 699,60 лв.,
  + Филип Стефанов Милев, с БФП – 40 708,32 лв.,
  + Георги Димитров Ганчев, с БФП – 48 850,00 лв.,
* Приключили са три договора с обща стойност на БФП - 111 168,40 лв.
* Договор №BG06RDNP001-19.728-0002- C01/24.01.2024 г. с бенефициент Георги Ганчев, с БФП - 48 850,00;
* Договор №BG06RDNP001-19.728-0003- C01/20.10.2023 г. с бенефициент Стиляна Василева, с БФП – 28 618,80;
* Договор №BG06RDNP001-19.728-0004- C01/20.10.2023 г. с бенефициент „Идея Дея“ ЕООД, с БФП – 33 699,60 лв.,

**Специфична цел 2** - Насърчаване на развитието и и кономическата ефективност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост - мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР

* Сключен е един договор със стойност на БФП - 32 750,00 лв.

**Специфична цел 3** - Разнообразяване на икономическите дейности, насърчаване на предприемачеството на земеделските стопани и увеличаване на заетостта - мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР.

* Сключени са два договора с бенефициенти с обща стойност на БФП – 138 748,50лв., в т. ч.:
* "Д-р Тоня Николова - Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ" ЕООД, с БФП – 20 098,50 лв.
* „Марпет Трейдинг 2019“ ООД със стойност на БФП – 118 650,00 лв.,
* Приключили са осем договора с обща стойност на БФП - 167 793,50 лв.
* „Ауто Папи“ ЕООД , проект BG06RDNP001-19.230-0001, с БФП - 218 805,48 лв.
* „Сигма Профекс“ ЕООД, проект №BG06RDNP001-19.230-0002 с БФП- 31 103,59 лв.
* “Андреа 2007”, с БФП - 126 870,67 лв.
* “Джей ен консулт” ЕООД , проект №BG06RDNP001-19.734-0001 с БФП- 40 866,00 лв.
* „Еуро Багс“ ООД - проект №BG06RDNP001-19.230-0010, със стойност на БФП – 427 878,37 лв.
* „Сигма Логистик“ ЕООД - проект №BG06RDNP001-19.230-0009 –, с БФП 209 065,87 лв.
* "Д-р Тоня Николова - Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ" ЕООД, с БФП – 20 098,50 лв.
* „Ан Софрон“ ЕООД , с БФП - 29 045,00 лв.

**Приоритет 2** - Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда.

**Специфична цел 1** – Подобряване на условията на живот в населените места чрез развитие на базисната инфраструктура - мярка **7**.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР

* Сключен е единдоговор. Бенефициент Община Свиленград, стойност на БФП –85 218,20 лв.
* Приключили са изпълнението си пет договора с Бенефициент Община Свиленград. Обща стойност на БФП – 831 846,037 лв.

**6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.**

*Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.*

**6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.**

МИГ Свиленград – Тополовград има разработена собствена Процедура за подбор на проекти, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 г., ОПОС 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г., ПРСР 2014-2020 г., ОПНОИР 2014-2020 г.

* ***Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма.***

През отчетния период Управителния съвет на сдружение „МИГ Свиленград - Тополовград” одобри:

- **Протокол №92/22.01.2024 г**. от заседание на УС за одобрение на обява за прием на проектни предложения, насоки за кандидатстване, приложения към условията за кандидатстване и приложения към условията за изпълнение на процедура №BG06RDNP002-19.818 “МИГ Свиленград Тополовград – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Одобрение на индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ Свиленград – Тополовград. за 2024 г.

- **Протокол №94/22.03.2024 г.** от заседание на УС за одобрение на обява за прием на проектни предложения №BG06RDNP002-19.822 „МИГ Свиленград – Тополовград, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Промяна в индикативен график за приеми по мерки от СВОМР НА миг Свиленград – Тополовград за 2024 г. Одобрение на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура №BG06RDNP002-19.818 “МИГ Свиленград Тополовград – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

- **Протокол №100/16.07.2024 г.** от заседание на УС за одобрение на обява за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP002-19.847 „МИГ Свиленград – Тополовград, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Промяна в Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ.

- **Протокол №102/10.10.2024 г.** от заседание на УС за одобрение на обява за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP002-19.857 “МИГ Свиленград Тополовград – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Актуализиране на Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР за 2024 г. Одобрение на Оценителен доклад по процедура №BG06RDNP002-19.847 „МИГ Свиленград – Тополовград, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

- **Протокол №103/29.10.2024** г. от заседание на УС за повторно обявяване на процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP002-19.728 – МИГ Свиленград – Тополовград, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Актуализиране на индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ за 2024 г.

***Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.***

Направени бяха публикации в местна електронна медия, както и на интернет и фейсбук страницата на МИГ, както и на Информационното табло пред офиса на МИГ и ОбА Свиленград.

В електронната страница бяха отразени всички дейности на МИГ свързани с обявяване на покани за набиране на проектни предложения, както и всички сключени договори през годината към СВОМР.

* ***Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.***

През отчетната 2024 г. са обявени шест процедури, като е извършена цялостна оценка на проекти по четири от тях:

* На 31.01.2024 г. е [обявен прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.788 МИГ Свиленград-Тополовград – подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 чрез подхода ВОМР](https://migsvilengrad.org/2024/01/31/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8-6/). Краен срок за кандидатстване – 04.03.2024 г., 17:00 часа. В рамките на крайния срок е постълоло едно проектно предложения. Със Заповед №3/07.03.2024 г. на Председателя на МИГ Свиленград – Тополовград е сформирана комисия за подбор на проектни предложения. На 08.03.2024 г. Председателят на КППП направи разпределение на оценителите за оценка на постъпилото проектно предложение на етап ОАСД. Проведени са две комуникации. Проектното предложение е допуснато до ТФО. Разпределението на етап ТФО е направено на 03.04.2024 г. Не е провеждана комуникация на етап ТФО. Проектното предложение е предложено за финансиране. Стойност на БФП по процедурата – 57 368,50 лв. Сума на БФП на одобреното проектно предложение – 32 750,00 лв. Остатъчни средства по процедурата – 24 618,50 лв. Сключен е договор с кандидата.
* На 29.02.2024 г. е обявен прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.818 МИГ Свиленград-Тополовград, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Краен срок за кандидатстване 31.03.2024 г., 17:00 часа. В срок са постъпили три проектни предложения. Назначена е Комисия за подбор на проектни предложения със Заповед №5/01.04.2024 г. Проведена е комуникация с кандидатите. Сума на БФП по процедурата - 85 069,00 лв. Обща препоръчана от комисията сума за безвъзмездна финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения е 85 068,81 лева. Остатъчни средства по подмярката – 0,19 лв. КППП предложи за финансиране трите проектни предложения. Получено е от ДФЗ писмо за отказ от одобрение на процедурата с писмо с Изх. №07-2600/23272 от 11.11.2024 г.
* На 29.04.2024 г. е обявен прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.822 МИГ Свиленград – Тополовград, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Краен срок за подаване на проектните предложения - 02.06.20245 г., 17:00 часа. По процедурата в установения срок е постъпило едно проектно предложение. Назначена е комисия за подбор на проектни предложения със Заповед №9/04.06.2024 г. Направено е разпределение на ОАСД на 05.06.2024 г. Проведена е една комуникация. След комуникацията проектното предложение е предложено от КППП да премине към оценка на етап ТФО. След направената оценка на етап ТФО проектното предложение е предложено за финансиране. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 85 218,87 лв. Общата сума на БФП на одобреното за финансиране проектно предложение: 85 218.20 лева. Налични средства, които остават: 0,67 лв. Сключен е договор с Бенефициента със стойност на БФП - -85 218.20 лв.
* На 15.08.2024г. е публикувана обява за прием на проектни предложения   Процедура №BG06RDNP001-19.847 МИГ Свиленград – Тополовград, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“   от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.   с краен срок за подаване на проектните предложения – 19.09.2024 г., 17:00 часа. В установения срок е постъпило едно проектно предложение. Сформирана е КППП за подбор на постъпилите проектни предложения със Заповед №12/19.09.2024 г. Работата на КППП за цялостна оценка е извършена за периода от 20.09.2024 до 03.10.2024 г. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 30 764,92 лв. Общата сума предложена от комисията на безвъзмездната финансова помощ на одобреното за финансиране проектно предложение е 30 764,60 лева. Налични средства, които остават: 0,32 лв. В периода на отчитане не е сключен договор с бенефициента.
* На 04.11.2024г. е обявен прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-728 МИГ Свиленград-Тополовград мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  от мярка 4„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  Краен срок за подаване на проектни предложения – 04.12. 2024 г. до 17.00 часа. По процедурата в установения срок са постъпили три проектни предложения. Назначена е комисия за подбор на проектни предложения със Заповед №16/04.12.2024 г. Направено е разпределение на ОАСД на 06.12.2024 г. В рамките на отчетния период процедурата за подбор на проектни предложения не е приключила.
* На 15.11.2024 г. е обявен прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.857 на МИГ „Свиленград-Тополовград , по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  Краен срок за подаване на проектните предложения - 15.12.2024 г. – 17:00 часа. По процедурата в установения срок е постъпило едно проектно предложение. Назначена е комисия за подбор на проектни предложения със Заповед №17/16.12.2024 г. Направено е разпределение на ОАСД на 17.12.2024 г. В рамките на отчетния период процедурата за подбор на проектни предложения не е приключила.

**6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.**

„МИГ – Свиленград - Тополовград” поддържа, както електронна деловодна система, така и на хартия, чрез воденето на деловоден дневник, в който се регистрира входящата и изходящата кореспонденция на сдружението. МИГ води отделни регистри за актовете на сдружението, като решения на управителния съвет и общото събрание, протоколи от проведени заседания, заповеди, сключени договори и др.

**6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ.**

През отчетния период, в изпълнение на договор със „Серпакт ЕООД” от 05.01.2024 г. за услуга „Поддръжка и актуализация на интернет сайт на Местна инициативна група Свиленград - Тополовград“ [www.migsvilengrad.org](http://www.migsvilengrad.org) се публикува информация за предстоящи, текущи резултати от изминали дейности и събития на МИГ Свиленград-Тополовград, сключени договори, изпълнени проекти, обявени процедури за кандидатстване, изтекли процедури за кандидатстване, информация за публично обсъждане, покана за свикване на общо събрание, планирани за месеца предстоящи събития; публикуване на нормативни документи във връзка с изпълнение на СВОМР.

В изпълнение на договор за „Създаване и реализиране на публикации в електронна медия“ със „Старият мост“ ЕООД от 25.01.2024 г. са направени следните публикации:

- 1 бр. Публикация относно обява за прием за проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“;

- 1 бр. публикация на тема „МИГ Свиленград-Тополовград обяви прием за проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг в селскостопански продукти“;

- 1 бр. Публикация относно обява за прием за проектни предложения по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

- 1 бр. публикация на тема “Фотоконкурс „Мигове от територията наМИГ“;

- 1 бр. публикация на тема „Последен сключен договор към СВОМР на МИГ Свиленград-Тополовград по мярка 4.1“

- 1 бр. Публикация относно обява за прием за проектни предложения по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

- 1 бр. Публикация относно обява за прием за проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-728 МИГ Свиленград-Тополовград мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  от мярка 4„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

- 1 бр. Публикация относно обява за прием за проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

- 1 бр. публикация на тема „[Дейността на МИГ Свиленград-Тополовград до края на 2024](https://migsvilengrad.org/2024/12/18/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%b3-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2/) г. „

- 1 бр. публикации на тема „Приключиха празниците на МИГ „Свиленград-Тополовград“

Във връзка с изпълнение на договор от 15.05.2024 г. с „Дъгата“ ООД за Изготвяне и доставка на рекламни материали“ в периода на отчитане са изготвени и доставени следните ракламни материали – ветрило брандирано – 30 бр., дъска за рязане брандирана – 30 бр., комплект за маникюр 18 части брандиран – 30 бр., дамски шал брандиран – 30 бр., комплект за барбекю брандиран – 30 бр., Комплект за сирена ножове брандиран – 30 бр., Комплект за шиене в несесер брандиран – 30 бр., кухненски таймер брандиран – 30 бр., Метален тирбушон брандиран – 30 бр., нощна лампа бранадирана – 30 бр., флашпамет брандирана – 30 бр., 50 бр. диамантен гоблен /брандиран/, 100 бр. работни календари с три секции и цветна глава.

В изпълнение на договор от 15. 07. 2024 г. с МК „Финанс“ ЕООД за „Изработване на рекламен клип за популяризиране на територията и дейността на МИГ“ е изготвен рекламен видеоклип на тема „МИГ Свиленград- Тополовград- променяме заедно“. Материалът е наличен на страницата на МИГ, социална мрежа на МИГ Свиленград - Тополовград и youtube канал - [**https://www.youtube.com/watch?v=oQlnSvPrbjM**](https://www.youtube.com/watch?v=oQlnSvPrbjM)

**6.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.**

МИГ Свиленград - Тополовград следи стриктно изпълнението на финансираните проекти, като осъществява текущ мониторинг на всеки един от тях. През годината екипът на МИГ осъществи и множество неформални срещи, разговори и консултации със заинтересовани лица. Основните въпроси, които бяха обсъдени са свързани с подпомагане на бенефициентите при изпълнение на финансираните проекти, както и тези, с които предстои сключване на договори.

През отчетната 2024г. е сключен договор със Калоян Иванов Христов за „Изготвяне на мониторинг и оценка на СВОМР на МИГ Свиленград –Тополовград по чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент ЕС 1303/2013 г. Осъществен е мониторинг на изпълнението на сключените по СВОМР договори и чрез посещения на място от представители на МИГ на следните проекти:

Със Заповед №2/07.02.2024 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Салон Хбоди”, Договор BG06RDNP001-19.734-0004-С01 г. с бенефициент „Анн Софрон“, финансиран по ПРСР 2014-2020. Проверката се състоя на 07.02.2024 г. на мястото на инвестицията и в офиса на бенефициента.

Със Заповед №6/08.04.2024 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект:

* „Рехабилитация на улици в с. Кап. Андреево“, Договор №BG06RDNP001-19.668-0001-С01 г. с бенефициент Община Свиленград, финансиран по ПРСР 2014-2020.
* „Рехабилитации на улици в гр. Свиленград и с. Кап. Андреево, община Свиленград“, Договор №BG06RDNP001-19.668-0002-С01 г. с бенефициент Община Свиленград

Проверката на място по проектите бе извършена на 09.04.2024 г. на мястото на инвестицията и в офиса на бенефициента.

* „Изграждане на Изложбена зала в гр. Свиленград и детска площадка в с. Кап. Андреево“, Договор №BG06RDNP001-19.055-0003-С01 г. с бенефициент Община Свиленград.

Проверката на място бе извършена на 10.04.2024 г. на мястото на инвестицията и в офиса на бенефициента.

Със Заповед №8/15.05.2024 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място по проект:

- „Повишаване на конкурентноспособността на Джей Ен Консулт“ ЕООД чрез закупуване на специализирано оборудване“, Договор №BG06RDNP001-19.734-0001-С01 с бенефициент „Джей Ен Консулт“ ЕООД;

- „Закупуване на иновативно оборудване за зъболекарски кабинет“, Договор №BG06RDNP001-19.734-0003-С01 .

Проверката по двата проекта бе извършена на 16.05.2024 г. на мястото на инвестицията и в офиса на съответния бенефициент;

Със Заповед №11/24.07.2024 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място по проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – гр. Свиленград, с. Мезек и с. Пъстрогор“, Договор №BG06RDNP001-19.055-0002-С01. Проверката се състоя на мястото на инвестицията.

Със Заповед №13/03.10.2024 г. е назначена Комисия за извършване на проверка на място по проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване в гр. Свиленград“, Договор №BG06RDNP001-19.055-0004-С01. Проверката се състоя на 04.10.2024 г. на мястото на инвестицията.

Със Заповед №15/15.10.2024 г. е назначена Комисия за извършена проверка на място по проект „Закупуване на специализирано оборудване за охранителна дейност /сигнално – охранителна и компютърна техника, цифрови/аналогови/, обзавеждане и оборудване на работно помещение и закупуване на униформено работно облекло на „Екс Секюрити“ ЕООД , гр. Свиленград“, Договор №BG06RDNP001-19.230-0003-С01. Проверката се състоя на 17.10.2024 г. на мястото на инвестицията и в офиса на бенефициента.

За всички извършени проверки на място са изготвени протоколи от посещение на място.

**6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.**

През 2024 г. по искане на бенефициента е прекратен Договор №BG06RDNP001-19.137-0007-C01/19.12.2022 г. с бенефициент "АРИЗЕК" ЕООД по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Искането е поради невъзможност на доставчика да достави договорения посадъчен материал.

Прекратяването на договора води до наличие на неусвоени средства по мярка 4.1, като това наложи повторно обявяване на процедура № BG06RDNP001-19.728. Въпреки краткото оставащо време по приключване на срока за изпълнение на СВОМР, се надяваме, да имаме сключен и изпълнен нов договор, който да доведе до усвояване на освободения ресурс.

През 2024 г. е подадено Искане за намаляване на броя на предвидените за създаване нови работни места по два от договорите по мярка 6.4:

* „АУТО ПАПИ“ ЕООД, Договор №№BG06RDNP001-19.230-0001-С02
* “Сигма логистик ЕООД“, Договор №№BG06RDNP001-19.230-0009-С01/16.11.2021.

Намалението не крие риск от неизпълнение на индикатора свързан със създаване на нови работни места по СВОМР.

**7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.**

Подходът ВОМР се прилага за първи път на територията на МИГ „Свиленград - Тополовград“ и в този смисъл е иновативен подход за местно развитие, основан на широкото участие на различните групи заинтересовани страни и цялата местна общност чрез включване на комплексни мерки за оползотворяване на потенциала и решаване на проблемите на цялата територия.

Използването на механизмите и мерките на различните ОП, които се допълват и дават възможност за комплексен подход при решаване на проблемите или развиване на потенциала на територията също представлява иновативен метод за развитие. Стратегията е многофондова и включва възможност за финансиране от ПРСР; ОПИК; ОПРЧР; ОПНОИР и ОПОС. Подкрепата за развитие на земеделските стопанства, диверсификацията в неземеделски дейности, развитието на туризма и опазването на околната среда, заедно с повишаване конкурентоспособността на местните МСП и общото насърчаване на икономическото развитие водят до решаване и на редица проблеми като безработица, бедност и социално изключване. Специалният фокус върху маргинализираните и рискови групи, включването им в трудовия пазар, образователната и здравна системи оказват положителен ефект върху икономиката в района като цяло.

# **8. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо).**

* 1. **Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо).**

Не e приложимо.

* 1. **Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо).**
  2. През 2024 г. не са настъпили промени в състава на колективния върховен орган на МИГ Свиленград - Тополовград.

**8.7 Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.**

През 2024 г. не са настъпили промени в състава на колективния управителен орган на МИГ Свиленград – Тополовград.

**8.8 Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо).**

Промяна на офиса на МИГ Свиленград - Тополовград не е извършвана през отчетната 2024 г.

**8.9 Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо).**

Неприложимо

1. **Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР** **с допълнително споразумение (ако е приложимо)**.

През 2024 г. са сключени две допълнителни споразумения за изменения и допълнения в Споразумението за ВОМР., както следва:

* Допълнително споразумение №РД 50-32/04.07.2024 г.

Извършени са промени в Раздел 5 „Описание на мерките“, „Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно“, част ПРСР 2014-2020. Промени са извършени в мярка 4.1, мярка 4.2, мярка 7.2, мярка 7.11.

Извършени са промени в Раздел 6 „Финансов план“, подраздел 6.1 „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“, подраздел 6.2 „Финансова обосновка на Бюджета и разпределението на средствата по програми и мерки“

Извършени са промени в Раздел 9 „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 9.1 „Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места“, подраздел 9.2. „Индикатори по мерки от ПРСР 2014-2020“

- Сключено е Допълнително споразумение №РД 50-32/07.10.2024 г. Извършени са промени в „Срок за изпълнение на СВОМР“, извършени са промени в чл. 5, ал. 3, Раздел 6 „Финансов план“, под раздел 6.1 „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“. Увеличен е размера на Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие.

1. **Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо).**

Извършена е проверка на място от страна на представители на ОД ДФ “Земеделие” - РРА Хасково във връзка със Заявка за междинно/окончателно плащане № 26/19/4/0/00056/3/20 г. за периода 01.01.2024-31.03.2024 г.

**11. Индикатори.**

*Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.*

**Таблица с изпълнени специфични индикатори от СВОМР на МИГ за 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по отношение на цялостното развитие на СВОМР** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
|  | Брой проекти,  Финансирани по СМР | Брой | 34 | 8 |
|  | Брой бенефициенти,  подпомогнати по СМР | Брой | 31 | 7 |
|  | Брой консултирани  потенциални бенефициенти | Брой | 30 | 2 |
|  | Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност | Брой | 10 | - |
| Резултат | Брой подпомогнати  иновативни дейности | Брой | 8 | 11 |
|  | Брой работни места, разкрити или запазени съществуващи в подпомогнати проекти в рамките на Стратегия за ВОМР | Брой | 88 | новосъздадени - 11  запазени - 23 |
|  | Население в територията, което се ползва подобрената среда | Брой | 5000 | 5000 |
|  | Брой на участници преминали обучение за квалификация | Брой | 80 | - |
|  | Брой подадени заявления за кандидатстване по СВОМР | Брой | 60 | 10 |
|  | Брой проекти свързани с подобряване на сгради за предоставяне на обществени услуги | брой | 1 | 1 |
|  | Брой изградени или ремонтирани детски площадки | брой | 5 | 3 |
|  | Брой подобрени или ремонтирани зелени площи | брой | 4 | 4 |
|  | Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти | брой | 4 | - |
|  | Организирани и проведени фестивали и събития свързани с местното културно наследство | брой | 5 | - |
|  | Организирани и проведени събития свързани със спортни мероприятия | брой | 2 | - |
|  | Проучвания свързани с културното наследство | брой | 1 | - |
|  | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектара | 40 776,87 | - |
|  | Видове, за чието опазване се изпълняват дейности | брой | 11 | - |
|  | Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция | Брой | 100 | - |
|  | Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система | Брой | 100 | - |
|  | Брой представители от ромски произход участвали в проектите | Брой | 40 | - |
|  | Брой предприятия, получаващи безвъзмездни средства | Брой | 5 | - |
|  | Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията /безвъзмездни средства/ | EUR | 112 000 | - |
|  | Брой проекти, свързани с рехабилитация на улици | Брой | 2 | - |

**11.2 Индикатори по мерки от ПРСР 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 4.1** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 5 | 4 /сключени договора/ |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 5 | 2 /приключени договора/ |
| Резултат | Брой проекти свързани с иновации | Брой | 3 | 4 |
| Брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи | Брой | 3 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 4.2** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 1 | **1** |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 1 | 1 |
| Резултат | Брой проекти  свързани с  иновации | Брой | 1 | 1 |
| Общ брой на  създадените нови работни места или  запазени  съществуващи | Брой | 2 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 6.4** | | | | |
| **Вид индикатор** | **Индикатор** | **Мерна единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по  мярката | Брой | 5 | 2 |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 5 | 8 |
| Резултат | Брой проекти свързани с иновации | Брой | 6 | 8 |
| Брой на  създадените нови  работни места или  запазени съществуващи | Брой | 4 | новосъздадени -11  запазени - 23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 7.2** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 3 | 5 |
| Брой бенефициенти,  подпомогнати по мярката | Брой | 1 | 1 |
| Резултат | Брой проекти свързани с подобряване на сгради свързани с предоставяне на обществени услуги | Брой | 1 | - |
| Брой изградени или ремонтирани детски площадки | Брой | 4 | 3 |
| Брой подобрени или ремонтирани зелени площи | Брой | 4 | 4 |
| Брой проекти, свързани с рехабилитация на улици | Брой | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 7.5** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 1 | - |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по  мярката | Брой | 1 | - |
| Резултат | Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти | Брой | 4 | - |
| Население в територията, което се ползва от подобрената среда. | Брой | 5000 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по мярка 7.11** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 5 | - |
| Брой бенефициенти,  подпомогнати по мярката | Брой | 5 | - |
| Резултат | Организирани и проведени фестивали и събития свързани с местното културно наследство | Брой | 5 | - |
| Организирани и проведени събития свързани със спортни мероприятия | Брой | 2 | - |
| Проучвания свързани с културното наследство | Брой | 1 | - |

**11.3 Индикатори по мерки от ОПОС 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори по подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР** | | | | |
| **ID** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** |  | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| 1 | Видове, за чието опазване се изпълняват дейности | брой | 11 | - |

**11.4 Индикатори по мерки от ОПНОИР 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА ii. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | - |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | - |
| Публичен принос от ВОМР | лв. | 704 098,80 | - |
| За изпълнение | Брой деца, ученици и младежи от маргинализи-рани общности (вкл. роми) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция | Брой | 100 | - |
| За резултат | Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система | Брой | 100 | - |

**11.5 Индикатори по мерки от ОПРЧР 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 1.1 Достъп до заетост** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | - |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | - |
| Публичен принос от ВОМР | Лв. | 645 414 | - |
| За резултат | СЦ1 - Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. придобили квалификация при напускане на операцията; СЦ2 – Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. С ниско образование придобили квалификация  при напускане на операцията; СЦ3 – Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията | Брой | 30 | - |
| За изпълнение | СЦ1 - Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл.; СЦ2 – Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл. С ниско образование; СЦ3 – Безработни участници, вкл продължително безработни или неактивни участници извън образование и обучение над 54 год. | брой | 30 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 1.3 Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | - |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | - |
| Публичен принос от ВОМР | Лв. | 195 580,00 | - |
| За резултат | СЦ3- Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация | Брой | 15 | - |
| СЦ3 - Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа, вкл. Като самостоятелно заети лица | Брой | 10 | - |
| За изпълнение | СЦ3 – Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование | брой | 15 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности**  **като ромите** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 2 | - |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | 2 | - |
| Публичен принос от ВОМР | Лв. | 645 414,00 | - |
| Резултат | Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги | Брой | 40 | - |
| За изпълнение | Брой представители от ромски произход участвали в проектите | Брой | 40 | - |

**9.6 Индикатори по мерки от ОПИК 2014-2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЯРКА 2.2 Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на Свиленград Ареал** | | | | |
| **Вид**  **индикатор** | **Индикатор** | **Мерна**  **единица** | **Цел до края на**  **стратегията** | **Изпълнени специфични индикатори за 2024 г.** |
| Изходен | Брой проекти,  финансирани по мярката | Брой | 5 | - |
| Брой бенефициенти подпомогнати по мярката | Брой | Мин 5 | - |
| Резултат | Брой предприятия получаващи безвъзмездни средства | Брой | 5 | - |
| Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства); | EUR | 112 000 | - |
| Проекти включващи инвестиции в иновативна технология | % | 50 | - |

# **12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).**

Неприложимо

# **13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред, през отчетния период.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид на документа/ рег. номер и дата** | **Подател** | **Получател** | **Относно** |
| **Опис на кореспонденцията с УО на ПРСР 2014-2020г.** | | | | |
| **ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2024 г.** | | | | |
| 1 | 13/08.01.2024 | МИГ | МЗХ | Предоставяне на допълнителна информация по Заявление за одобрение на допълнителни дейности и разходи за 2024 г. |
| 2 | 18/23.01.2024 | МИГ | МЗХ | Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР за ВОМР на МИГ Свиленград – Тополовград за 2024 |
| 3 | 19/23.01.2024 | МИГ | МЗХ | Годишен доклад за отчитане на извършените дейности за периода 01.01.2023– 31.12.2023 г. по 19.4 |
| 4 | 20/25.01.2024 | МИГ | ДФЗ | Предоставяне на допълнителна информация и/или разяснения и/или информация по проведена процедура №BG06RDNP001-19.734-S2 |
| 5 | 21/29.01.2024 | МИГ | МЗХ | Информация за въведена в ИСУН процедура №BG06RDNP001-19.818 |
| 6 | 22/29.01.2024 | МИГ | МЗХ, ДФЗ, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПОС, ОПИК | Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ Свиленград – Тополовград по 19.2 за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г. |
| 7 | 27/13.03.2024 | МИГ | ДФЗ,МЗХ | Финансиране на проектни предложения от Резервен списък по процедура №BG06RDNP001-19.728 |
| 8 | 30/22.03.2024 | МИГ | МЗХ | Информация за въведена в ИСУН процедура №BG06RDNP001-19.822 |
| 9 | 31/27.03.2024 | МИГ | МЗХ,МФ | Съгласуване на проект на документи по чл.26,ал.1 от ЗУСЕСИФ |
| 10 | 32/28.03.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/3/19 |
| 11 | 44/08.04.2024 | МИГ | МЗХ | Заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на СВОМР. |
| 12 | 45/08.04.2024 | МИГ | МЗХ | Заявление за изменение на планирани дейности и разходи за 2024 г. на МИГ Свиленград - Тополовград |
| 13 | 46/08.04.2024 | МИГ | ДФЗ | Списък на планирани, в процес на изпълнение и планирани обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2024 г. |
| 14 | 47/10.04.2024 | МИГ | МЗХ | Допълнителни документи към Заявление за изменение на планирани дейности и разходи за 2024 |
| 15 | 52/11.04.2024 | МИГ | ДФЗ | Заявка за междинно/окончателно плащане №26/19/4/0/00056/3/19 |
| 16 | 53/12.04.2024 | МИГ | ДФЗ | Информация за приключила оценка по процедура №BG06RDNP001-19.788 – S1 |
| 17 | 54/19.04.2024 | МИГ | МЗХ | Допълнителни документи към Заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на СВОМР. |
| 18 | 56/24.04.2024 | МИГ | ДФЗ | Информация за приключила оценка по процедура №BG06RDNP001-19.818 |
| 19 | 61/17.05.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/1/07 |
| 20 | 62/17.05.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за авансово плащане за 2024 г. |
| 21 | 65/22.05.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/1/07 |
| 22 | 66/22.05.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за авансово плащане за 2024 г. |
| 23 | 72/20.06.2024 | МИГ | ДФЗ | Актуализиран списък на планирани, в процес на изпълнение и планирани обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2024 г. |
| 24 | 73/25.06.2024 | МИГ | ДФЗ | Информация за приключила оценка по процедура №BG06RDNP001-19.822 |
| 25 | 80/05.07.20245 | МИГ | МФ | Съгласуване на проект на документи по чл.26,ал.3 от ЗУСЕСИФ |
| 26 | 83/09.07.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по процедура №BG06RDNP001-19.818 – S1 |
| 27 | 85/16.07.2024 | МИГ | МЗХ | Актуализиран график за приеми по мерки от СВОМР за 2024 г. |
| 28 | 90/09.08.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по процедура №BG06RDNP001-19.788– S1 |
| 29 | 91/12.08.2024 | МИГ | ДФЗ, МЗХ | Възражение срещу Становище за отказ по процедура Отстраняване на нередовности по процедура №BG06RDNP001-19.818 – S1 |
| 30 | 92/16.08.2024 | МИГ | ДФЗ МЗХ | Информация за предстоящи събития през септември 2024 |
| 31 | 93/24.09.2024 | МИГ | МЗХ | Бюджет за планирани разходи и дейности за управление на СВОМР за 2025 г |
| 32 | 101/14.10.2024 | МИГ | ДФЗ | Информация за приключила оценка по процедура №BG06RDNP001-19.847 |
| 33 | 104/16.10.2024 | МИГ | МЗХ | Информация за въведена в ИСУН процедура №BG06RDNP001-19.857 |
| 34 | 105/25.10.2024 | МИГ | МЗХ | Актуализиран график за приеми по мерки от СВОМР за 2024 г. |
| 35 | 108/19.11.2024 | МИГ | МЗХ | Отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/3/22 |
| **ВХОДЯЩА ПОЩА 2024 Г.** | | | | |
| 1 | 1/04.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Копие на Доклад от извършена проверка на място |
| 2 | 2/08.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.137-0008-С01/27.05.2022 |
| 3 | 3/10.01.2024 | МОСВ | МИГ | Съгласуване на СВОМР за периода 2023 - 2027 |
| 4 | 4/11.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.286-0002-С01 от 20.05.2022 |
| 5 | 5/12.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Покана за подписване на договор по проектно предложение №BG06RDNP001-19.734-003 |
| 6 | 6/12.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/1/18 |
| 7 | 7/15.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Заповед за одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.728– S1 |
| 8 | 8/16.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.668-0002-С01 от 12.05.2023 |
| 9 | 9/17.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на документи във връзка с одобрение на проектно предложение № Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.728 |
| 10 | 11/22.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на документи във връзка с одобрение на проектно предложение № Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.734- S2 |
| 11 | 12/22.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.230-0005-С01 от 11.01.2023 |
| 12 | 13/22.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.137-0017-С01 от 25.01.2023 |
| 13 | 14/22.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо – Покана за подписване на административен договор на МИГ |
| 14 | 15/24.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP001-19.728-0004 |
| 15 | 17/05.02.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.230-0011-С01 от 04.11.2022 |
| 16 | 18/06.02.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо – Покана за подписване на административен договор на МИГ |
| 17 | 19/12.02.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо – Покана за подписване на Анекс към Договор №BG06RDNP001-19.230-0002 - С03 |
| 18 | 20/14.02.2024 | ОПНОИР | МИГ | Одобрение на Годишен доклад за 2023 г. по 19.2 |
| 19 | 21/15.02.2024 | МЗХ | МИГ | Одобрение на Годишен доклад за 2023 г. по 19.4 |
| 20 | 22/22.02.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо – Покана за подписване на административен договор на МИГ |
| 21 | 23/26.02.2024 | ДФЗ | МИГ | Одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.734- S2 |
| 22 | 24/18.03.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.668-0002-С01 от 12.05.2023 |
| 23 | 25/20.03.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/3/19 |
| 24 | 27/01.04.2024 | МЗХ | МИГ | Заповед за одобрение на планирани разходи и дейности за 2025 г. |
| 25 | 29/05.04.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на Авансова помощ на проект на община Свиленград №BG06RDNP001-19.668-0001 |
| 26 | 30/18.04.2024 | МЗХ | МИГ | Заповед за изменение на Заповед за одобрение на планирани разходи и дейности за 2025 г. |
| 27 | 31/18.04.2024 | МЗХ | МИГ | Промяна на Споразумение за СВОМР НА миг Свиленград - Тополовград |
| 28 | 35/02.05.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане 26/19/4/0/00056/1/07 |
| 29 | 36/02.05.2024 | МЗХ | МИГ | Одобрение на Годишен доклад по 19.2 |
| 30 | 37/14.05.2024 | ОД ДФЗ Хасково | МИГ | Доклад от извършена проверка на място |
| 31 | 40/27.05.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за изменение на Договор №BG06RDNP001-19.734-0002-С02 |
| 32 | 41/10.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/3/18 |
| 33 | 42/10.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Връщане на Запис на Заповед за 2023 г. |
| 34 | 45/19.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.668 – 0002-С01 от 12.05.2023 |
| 35 | 47/24.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/1/07 |
| 36 | 48/26.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.055-0003-С01 от 27.05.2020 |
| 37 | 49/28.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за отстраняване на нередовности по процедура №BG06RDNP001-19.818 – S1 |
| 38 | 54/16.07.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/3/20 |
| 39 | 56/18.07.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.137-0013-С01 от 27.05.2022 |
| 40 | 58/05.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане по процедура №BG06RDNP001-19.788 – S1 |
| 41 | 59/06.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Отказ за одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.818 – S1 |
| 42 | 60/07.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Връщане на Запис на Заповед за 2021 г. |
| 43 | 61/09.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за регистриране в ССЕВ |
| 44 | 62/20.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо – Покана за подписване на Анекс към Договор №BG06RDNP001-19.137-0004 - С01 |
| 45 | 64/22.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор №BG06RDNP001-19.728-0003-С01 от 20.10.2023 |
| 46 | 65/18.09.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за регистриране в ССЕВ |
| 47 | 66/18.09.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.788- S1 |
| 48 | 67/04.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор №BG06RDNP001-19.734-0001-С01 от 07.12.2023 |
| 49 | 70/16.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане по процедура №BG06RDNP001-19.822 – S1 |
| 50 | 71/18.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Заповед за утвърждаване на нова обща стойност на разходите по подмярка 19.4 |
| 51 | 72/18.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор №BG06RDNP001-19.230-0002-С01 от 26.01.2023 |
| 52 | 73/23.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/3/21 |
| 53 | 75/29.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор №BG06RDNP001-19.575-0001-С01 от 07.06.2023 |
| 54 | 76/08.11.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на Авансова помощ на проект на община Свиленград №BG06RDNP001-19.668-0001-С01 от 31.03.2023 |
| 55 | 77/08.11.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор №BG06RDNP001-19.728-0002-С01 от 24.01.2024 |
| 56 | 79/11.11.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отказ за проведена процедура №BG06RDNP001-19.818 – S1 |
| 57 | 81/13.11.2024 | ОД ДФЗ Хасково | МИГ | Копие на доклад от проведена проверка на място |
| 58 | 82/19.11.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на документи с цел сключване на договор по проектно предложение №BG06RDNP001-19.822-0001 |
| 59 | 83/28.11.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.822-0001 |
| 60 | 84/03.12.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отказ за сключване на Анекс към административен договор №BG06RDNP001-19.230-0001-С01 от 26.01.2023 |
| 61 | 85/03.12.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.055-0004-С01 от 10.12.2024 |
| 62 | 87/05.12.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за предоставяне на допълнително документи по проектно предложение №BG06RDNP001-19.230-0010 |
| 63 | 88/11.12.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за липса на необходимост от сключване на Анекс към договор №BG06RDNP001-19.230-0001-С01 от 26.01.2023 г. |
| 64 | 89/23.12.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за липса на необходимост от сключване на Анекс към договор №BG06RDNP001-19.230-0010-С01 от 22.11.2021 г. |
| **№** | **Вид на документа/ рег. номер и дата** | **Подател** | **Получател** | **Относно** |
| **Опис на кореспонденцията с ДФ „Земеделие”** | | | | |
| **ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2024** | | | | |
| 1 | 20/25.01.2024 | МИГ | ДФЗ | Предоставяне на допълнителна информация и/или разяснения и/или информация по проведена процедура №BG06RDNP001-19.734-S2 |
| 2 | 22/29.01.2024 | МИГ | МЗХ, ДФЗ, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПОС, ОПИК | Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ Свиленград – Тополовград по 19.2 за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г. |
| 3 | 27/13.03.2024 | МИГ | ДФЗ,МЗХ | Финансиране на проектни предложения от Резервен списък по процедура №BG06RDNP001-19.728 |
| 4 | 32/28.03.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/3/19 |
| 5 | 46/08.04.2024 | МИГ | ДФЗ | Списък на планирани, в процес на изпълнение и планирани обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2024 г. |
| 6 | 52/11.04.2024 | МИГ | ДФЗ | Заявка за междинно/окончателно плащане №26/19/4/0/00056/3/19 |
| 7 | 53/12.04.2024 | МИГ | ДФЗ | Информация за приключила оценка по процедура №BG06RDNP001-19.788 – S1 |
| 8 | 56/24.04.2024 | МИГ | ДФЗ | Информация за приключила оценка по процедура №BG06RDNP001-19.818 |
| 9 | 61/17.05.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/1/07 |
| 10 | 62/17.05.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за авансово плащане за 2024 г. |
| 11 | 65/22.05.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/1/07 |
| 12 | 66/22.05.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по Заявка за авансово плащане за 2024 г. |
| 13 | 72/20.06.2024 | МИГ | ДФЗ | Актуализиран списък на планирани, в процес на изпълнение и планирани обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2024 г. |
| 14 | 73/25.06.2024 | МИГ | ДФЗ | Информация за приключила оценка по процедура №BG06RDNP001-19.822 |
| 15 | 83/09.07.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по процедура №BG06RDNP001-19.818 – S1 |
| 16 | 90/09.08.2024 | МИГ | ДФЗ | Отстраняване на нередовности по процедура №BG06RDNP001-19.788– S1 |
| 17 | 91/12.08.2024 | МИГ | ДФЗ, МЗХ | Възражение срещу Становище за отказ по процедура Отстраняване на нередовности по процедура №BG06RDNP001-19.818 – S1 |
| 18 | 92/16.08.2024 | МИГ | ДФЗ МЗХ | Информация за предстоящи събития през септември 2024 |
| 19 | 101/14.10.2024 | МИГ | ДФЗ | Информация за приключила оценка по процедура №BG06RDNP001-19.847 |
| **ВХОДЯЩА ПОЩА 2024 Г.** | | | | |
| 1 | 1/04.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Копие на Доклад от извършена проверка на място |
| 2 | 2/08.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.137-0008-С01/27.05.2022 |
| 3 | 4/11.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.286-0002-С01 от 20.05.2022 |
| 4 | 5/12.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Покана за подписване на договор по проектно предложение №BG06RDNP001-19.734-003 |
| 5 | 6/12.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/1/18 |
| 6 | 7/15.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Заповед за одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.728– S1 |
| 7 | 8/16.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.668-0002-С01 от 12.05.2023 |
| 8 | 9/17.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на документи във връзка с одобрение на проектно предложение № Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.728 |
| 9 | 11/22.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на документи във връзка с одобрение на проектно предложение № Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.734- S2 |
| 10 | 12/22.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.230-0005-С01 от 11.01.2023 |
| 11 | 13/22.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.137-0017-С01 от 25.01.2023 |
| 12 | 14/22.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо – Покана за подписване на административен договор на МИГ |
| 13 | 15/24.01.2024 | ДФЗ | МИГ | Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP001-19.728-0004 |
| 14 | 17/05.02.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.230-0011-С01 от 04.11.2022 |
| 15 | 18/06.02.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо – Покана за подписване на административен договор на МИГ |
| 16 | 19/12.02.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо – Покана за подписване на Анекс към Договор №BG06RDNP001-19.230-0002 - С03 |
| 17 | 22/22.02.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо – Покана за подписване на административен договор на МИГ |
| 18 | 23/26.02.2024 | ДФЗ | МИГ | Одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.734- S2 |
| 19 | 24/18.03.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.668-0002-С01 от 12.05.2023 |
| 20 | 25/20.03.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/3/19 |
| 21 | 29/05.04.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на Авансова помощ на проект на община Свиленград №BG06RDNP001-19.668-0001 |
| 22 | 35/02.05.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане 26/19/4/0/00056/1/07 |
| 23 | 37/14.05.2024 | ОД ДФЗ Хасково | МИГ | Доклад от извършена проверка на място |
| 24 | 40/27.05.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за изменение на Договор №BG06RDNP001-19.734-0002-С02 |
| 25 | 41/10.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/3/18 |
| 26 | 42/10.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Връщане на Запис на Заповед за 2023 г. |
| 27 | 45/19.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.668 – 0002-С01 от 12.05.2023 |
| 28 | 47/24.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/1/07 |
| 29 | 48/26.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.055-0003-С01 от 27.05.2020 |
| 30 | 49/28.06.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за отстраняване на нередовности по процедура №BG06RDNP001-19.818 – S1 |
| 31 | 54/16.07.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/3/20 |
| 32 | 56/18.07.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.137-0013-С01 от 27.05.2022 |
| 33 | 58/05.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане по процедура №BG06RDNP001-19.788 – S1 |
| 34 | 59/06.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Отказ за одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.818 – S1 |
| 35 | 60/07.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Връщане на Запис на Заповед за 2021 г. |
| 36 | 61/09.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за регистриране в ССЕВ |
| 37 | 62/20.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо – Покана за подписване на Анекс към Договор №BG06RDNP001-19.137-0004 - С01 |
| 38 | 64/22.08.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор №BG06RDNP001-19.728-0003-С01 от 20.10.2023 |
| 39 | 65/18.09.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за регистриране в ССЕВ |
| 40 | 66/18.09.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.788- S1 |
| 41 | 67/04.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор №BG06RDNP001-19.734-0001-С01 от 07.12.2023 |
| 42 | 70/16.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за междинно/окончателно плащане по процедура №BG06RDNP001-19.822 – S1 |
| 43 | 71/18.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Заповед за утвърждаване на нова обща стойност на разходите по подмярка 19.4 |
| 44 | 72/18.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор №BG06RDNP001-19.230-0002-С01 от 26.01.2023 |
| 45 | 73/23.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане 26/19/4/0/00056/3/21 |
| 46 | 75/29.10.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор №BG06RDNP001-19.575-0001-С01 от 07.06.2023 |
| 47 | 76/08.11.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на Авансова помощ на проект на община Свиленград №BG06RDNP001-19.668-0001-С01 от 31.03.2023 |
| 48 | 77/08.11.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор №BG06RDNP001-19.728-0002-С01 от 24.01.2024 |
| 49 | 79/11.11.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отказ за проведена процедура №BG06RDNP001-19.818 – S1 |
| 50 | 81/13.11.2024 | ОД ДФЗ Хасково | МИГ | Копие на доклад от проведена проверка на място |
| 51 | 82/19.11.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за предоставяне на документи с цел сключване на договор по проектно предложение №BG06RDNP001-19.822-0001 |
| 52 | 83/28.11.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.822-0001 |
| 53 | 84/03.12.2024 | ДФЗ | МИГ | Уведомително писмо за отказ за сключване на Анекс към административен договор №BG06RDNP001-19.230-0001-С01 от 26.01.2023 |
| 54 | 85/03.12.2024 | ДФЗ | МИГ | Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.055-0004-С01 от 10.12.2024 |
| 55 | 87/05.12.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за предоставяне на допълнително документи по проектно предложение №BG06RDNP001-19.230-0010 |
| 56 | 88/11.12.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за липса на необходимост от сключване на Анекс към договор №BG06RDNP001-19.230-0001-С01 от 26.01.2023 г. |
| 57 | 89/23.12.2024 | ДФЗ | МИГ | Писмо за липса на необходимост от сключване на Анекс към договор №BG06RDNP001-19.230-0010-С01 от 22.11.2021 г. |

# **14. Опис на приложения.**

Таблици - №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13

Дата: …………

**Надя Пеева ...................................**

*Председател на УС и*

*представляващ „МИГ – Свиленград - Тополовград”*

**Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР** | **Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада** |  | **Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР** |  | **Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)** |  | **Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)** |  |
|  |  | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** |
| Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЕЗФРСР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти | 2 | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |
| 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал" от ПРСР 2014-2020 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 |
| **ЕСФ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” | 30 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 25 | 48 |
| 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. | 15 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” | 40 | 0 | 0 | 9 | 42 | 4 | 4 | 12 | 38 |
| **ЕФРР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО:** | 94 | 0 | 0 | 66 | 109 | 11 | 6 | 60 | 105 |

|  |
| --- |
| 1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; |
| 2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено; |
| 3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр. |
| 4. При отчитане на работните места по ОПРЧР данните са съобразно планирани по заявление за подпомагане и бр. отчетени и одобрени лица от подадени и одобрени отчети към УО, като при различните лица продължителността на заетост е различна / 6, 9 или 12 месеца/. |
| **Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **Брой съгласно СВОМР** | **Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада** | **Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР** | **Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада** | **Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура; |  |  |  |  |  |
| Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. | 5,000 | 0 | 8099 | 0 | 8099 |

**Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане** |
| **(брой)** | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 12 разделена на колона 2*** | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства | 5 | 3 | 21 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 260% | 4 | 10 | 200% |
| 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 300% | 1 | 2 | 200% |
| 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности | 5 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 280% | 6 | 10 | 200% |
| 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 175% | 5 | 6 | 150% |
| 7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел /**втора покана/** | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 300% | 0 | 3 | 300% |
| **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0 | 5 | 100% |
| **Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  | 1 | 100% |
| **Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 150% | 0 | 3 | 100% |
| **Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 150% | 0 | 3 | 150% |
| 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 150% | 0 | 3 | 150% |
| 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 150% | 0 | 3 | 150% |
| **Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Повишаване на производителността на МСП | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80% | 1 | 4 | 80% |
| **Общо:** | **35** | **9** | **85** | **5** | **69** | **5** | **69** | **4** | **64** | **4** | **62** |  | **1** | **10** |  |

**Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ** | **Интензитет на заявената помощ, %** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства | 142565.79 | 142565.79 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168694.04 |
| 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63625 |
| 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 475972.67 |
| 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 115982.80 | 115982.80 | 100% | 115982.80 | 115982.80 | 115982.80 | 115982.80 | 115982.80 | 115982.80 | 830551.01 |
| 7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел **/втора покана/** | 170137.81 | 170137.81 | 100% | 85068.81 | 85068.81 | 85068.81 | 85068.81 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  | 544533 |
| **Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите./**включени изплатени междинни верифицирани разходи/** |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” **/включени изплатени междинни верифицирани разходи/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. **/включени изплатени окончателни и междинни верифицирани разходи/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”/**включени изплатени междинни верифицирани разходи/** |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Повишаване на производителността на МСП **/включени изплатени верифицирани окончателни разходи/** |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо:** | **428,686.40** | **428,686.40** |  | **201,051.61** | **201,051.61** | **201,051.61** | **201,051.61** | **115,982.80** | **115,982.80** | **2083375.7** |

В колона 9 и 10 е вписана сумата само от подписаните договори през текущата година

Колона 5 и 6 включва само класираните проекти /без резерви/

**Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1 Инвестиции в земеделски стопанства** | **628641.55** | 1814679.06 | 992743.11 | 1814679.06 | 982173.11 | 1814679.06 | 982173.11 | 1091683.72 | 589668.68 | 589668.68 | 38972.87 | 93.80% | 441322.79 |
| **4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти** | **97525.00** | 390537 | 195268.50 | 390537 | 195268.50 | 390537 | 195268.50 | 195050.00 | 97525.00 | 97525.00 | 0.00 | 100.00% | 63625 |
| **6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности** | **1462625.44** | 2532529.43 | 1884278.22 | 2430160.23 | 1798864.15 | 2430160.23 | 1798864.15 | 1974957.12 | 1457306.73 | 1457306.73 | 5318.71 | 99.64% | 845853.94 |
| **7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура** | **1023898.44** | 1,167,942.92 | 1,116,523.96 | 1,167,942.92 | 1,116,523.96 | 1,167,942.92 | 1,116,523.96 | 994496.43 | 994496.43 | 994496.43 | 29402.01 | 97.13% | 906878.11 |
| **7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел** | **423700.00** | 593,828.50 | 593,828.50 | 508,759.42 | 508,759.42 | 508,759.42 | 508,759.42 | 342,932.95 | 342,932.95 | 342,932.95 | 80767.05 | 80.94% | 338630.63 |
| Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт** | **96309.42** | 97,789.84 | 97,789.84 | 97,789.84 | 97,789.84 | 97,789.84 | 97,789.84 | 97577.64 | 97577.64 | 97577.64 | -1268.22 | 101.32% | 96309.42 |
| Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“** | **4785157.54** | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 212491.79 | 95.56% | 4472502.85 |
| Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.** | **665812.04** | 683,153.78 | 683,153.78 | 665812.04 | 665812.04 | 665812.04 | 665812.04 | 665812.04 | 665812.04 | 665812.04 | 0.00 | 100.00% | 647467.83 |
| Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”** | **524196.31** | 529517.35 | 529517.35 | 524,196.31 | 524,196.31 | 524,196.31 | 524,196.31 | 524,196.31 | 524,196.31 | 524,196.31 | 0.00 | 100.00% | 472890.49 |
| **1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.** | **153734.34** | 195275.10 | 195275.10 | 194916.72 | 194916.72 | 194916.72 | 194916.72 | 194916.72 | 194916.72 | 164,003.64 | -10269.30 | 106.68% | 153734.34 |
| **2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”** | **409491.29** | 646189.12 | 646189.12 | 412,659.68 | 412,659.68 | 412,659.68 | 412,659.68 | 412,659.68 | 412,659.68 | 412,659.68 | -3168.39 | 100.77% | 376276.39 |
| Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2 Повишаване на производителността на МСП** | **1955800.00** | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,073,588.10 | 882211.90 | 54.89% | 1065085.36 |
| **Общо:** | **12,226,891.37** | **14,416,983.52** | **12,580,821.33** | **13,972,994.64** | **12,143,217.58** | **13972994.64** | **12,143,217.58** | **12,259,824.03** | **11,023,346.03** | **10,992,432.95** | **1,234,458.42** |  | **9880577.15** |

В колона 9 и 10 се вписва сумата само от подписаните договори, въпреки че е одобрена цялата процедура.

В колона 11 сумитепо мерките от ПРСР са по последно анексиране и включват само БФП

При формиране на сумите са изключени прекратени договори и/или оттеглени проекти

**Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане** |
| **(брой)** | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 12 разделена на колона 2*** | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Приоритет 1** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности | 11 бр. – 4.1,4.2,6.4 | 3 | 42 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 30 | 272% | 9 | 22 | 200% |
| **Приоритет 2** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда | 11 бр. – 7.2,7.5,7.11, ОПОС | 6 | 21 | 5 | 20 | 5 | 20 | 2 | 17 | 1 | 16 | 145% | 6 | 15 | 136% |
| **Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. | 8 бр. – 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 12 | 150% | 0 | 12 | 150.00% |
| **Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството | 5 бр. - ОПИК | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80% | 0 | 4 | 80% |
| **Общо:** |  | **9** | **83** | **5** | **67** | **5** | **67** | **2** | **64** | **2** | **62** |  | **18** | **19** |  |

В колона14 и 15 са включени плащания от окончателно и междинно плащане

В колони 6;8;10;12 не са включени прекратени договори и проекти, за които има отказ от сключване на договор от страна на кандидата.

**Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по проекти към МИГ** | **Интензитет на заявената помощ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Приоритет 1** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности - 4.1,4.2,6.4 | 142565.79 | 142565.79 | 50-75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 708291.71 |
| **Приоритет 2** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС | 286120.61 | 286120.61 | 100% | 201051.61 | 201051.61 | 201051.61 | 201051.61 | 115982.80 | 115982.80 | 830551.01 |
| **Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. - 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| **Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК | 0.00 | 0.00 | 90% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Общо:** | **428,686.40** | **428,686.40** |  | **201,051.61** | **201,051.61** | **201,051.61** | **201,051.61** | **115,982.80** | **115,982.80** | **1538842.72** |

В колона 11 са включени плащания от окончателно и междинно плащане и са само суми от верифицирани разходи. Не са включени сумите от авансовите плащания.

**Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на БФП по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Приоритет 1** Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряванеефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности - 4.1,4.2,6.4 | 2,188,791.99 | 4737745.49 | 3072289.83 | 4635376.29 | 2976305.76 | 4635376.29 | 2976305.76 | 2781395.22 | 3261690.84 | 2144500.41 | **44,291.58** | 97.98 | 1350801.73 |
| **Приоритет 2** Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС | 6,329,065.40 | 6,432,227.01 | 6,380,808.05 | 6,347,157.93 | 6,295,738.97 | 6,347,157.93 | 6,295,738.97 | 6,007,672.77 | 6,007,672.77 | 6007672.77 | **321,392.63** | 94.92 | 5814321.01 |
| **Приоритет 3** Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. - 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР | 1,753,233.98 | 2057135.35 | 2057135.35 | 1,797,584.75 | 1,797,584.75 | 1,797,584.75 | 1,797,584.75 | 1,797,584.75 | 1,797,584.75 | 1,766,671.67 | **-13,437.69** | 100.77 | 1650369.05 |
| **Приоритет 4** Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК | **1955800.00** | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,192,875.67 | 1,073,588.10 | 1,073,588.10 | **882,211.90** | 54.89 | 1065085.36 |
| **Общо:** | **12,226,891.37** | **14,419,983.52** | **12,583,821.33** | **13,972,994.64** | **12,143,217.58** | **13,972,994.64** | **12,143,217.58** | **11,779,528.41** | **12,140,536.46** | **10992432.95** | **1,234,458.42** | **348.56** | **9880577.15** |

В колона 14 се сумират само верифицираните разходи. Не са включени сумите от авансовите плащания.

|  |
| --- |
| **Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони** |
| Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; /настоящата таблица отразява данни само по проектите от ПРСР/ | |
| 2. Таблицата се попълва за годината на доклада | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритети** **на съюза за развитие на селските райони** | **Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | **Брой одобрени заявления от ДФЗ** | **Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.** | **Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.** | **Изплатена субсидия в лв.** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области: | 1А | Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
| 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели; |  |  |  |  |  |  |
| 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области: | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство; |  |  | 3 | 111168.40 | 111168.40 | 111168.40 |
| 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията; |  |  |  |  |  |  |
| насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области: | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации; |  |  |  |  |  |  |
| 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата; |  |  |  |  |  |  |
| Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти; |  |  |  |  |  |  |
| 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите; |  |  |  |  |  |  |
| 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; |  |  |  |  |  |  |
| 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката; |  |  |  |  |  |  |
| 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство; |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области: | 6A | Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места; |  |  | 7 | 589378.33 | 589378.33 | 516347.67 |
| 6B | Стимулиране на местното развитие в селските райони; |  |  | 5 | 915958.66 | 915958.66 | 830551.01 |
| 6C | Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони; |  |  |  |  |  |  |
|  | FA | Друга област |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР**

**Таблицата се попълва за годината на доклада**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мярка** | **Приоритет** | | **Област** | | **Индикатор** | **Брой/** |
| **Площ/** |
| **Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели | Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 |  |
| За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство | Брой на участниците в обучения |  |
| За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 4 |
| P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |
| P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 1 |
| P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство | Обща подпомогната площ (ха) |  |
| *(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)* |
| За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост | Общ размер на инвестициите |  |
| *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)* |
| P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката | Общ размер на инвестициите |  |
| *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)* |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Обща площ (ха) |  |
| За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ) |  |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство | Обща площ (ха) |  |

**Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане** |
| **(брой)** | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 12 разделена на колона 2*** | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **от ЕЗФРСР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУБЛИЧНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 5 | 3 | 11 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 200% | 5 | 8 | 160% |
| НПО | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | 4 | 100% |
| Други / Читалище | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200% | 0 | 2 | 200% |
| **ЧАСТНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100% | 1 | 2 | 200% |
| Микропредприятие *(ООД и ЕООД)* | 6 | 1 | 24 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 3 | 19 | 317% | 9 | 12 | 200% |
| *Физическо лице* /Земеделски производител/ | 4 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 9 | 225% | 3 | 9 | 225% |
| *ЕТ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Лице, регистрирано по ТЗ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго - Групи производители или организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ЕЗФРСР:** | **21** | **9** | **60** | **5** | **58** | **5** | **55** | **2** | **56** | **6** | **47** | **0%** | **18** | **29** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПОС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮЛНЦ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Публичен орган/ община |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПОС** | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПНОИР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| Детски градини/училища | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200% | 0 | 2 | 200% |
| **Общо от ОПНОИР** | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПРЧР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% |
| ЮЛ | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 200% | 0 | 6 | 200 |
| Читалища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставчици на социални и здравни услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПРЧР** | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | % | 0 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПИК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Съществуващи или стартиращи МСП | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80% | 0 | 4 | 80 |
| Клъстери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Асоциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ОПИК** | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО:** | 35 | 9 | 82 | 5 | 76 | 5 | 73 | 3 | 74 | 7 | 64 |  | 21 | 43 |  |

**Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на ив/субсидията по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **от ЕЗФРСР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУБЛИЧНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 1381620.54 | 1606746.61 | 1555327.65 | 1521677.61 | 1470258.65 | 1521677.61 | 1470258.65 | 1267473.82 | 1267473.82 | 1267473.82 | 114146.72 | 91.74 | 1179530.84 |
| НПО | 96309.42 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | 97789.84 | -1480.42 | 101.54 | 96309.42 |
| други – Читалище | 65977.90 | 69956 | 69956 | 69955.92 | 69955.92 | 69955.92 | 69955.92 | 69955.92 | 69955.92 | 69955.92 | -3978.02 | 106.03 | 65977.9 |
| **ЧАСТНИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие | 97525.00 | 390537 | 195268.5 | 390537 | 195268.5 | 390537 | 195268.5 | 195050 | 97525 | 97525 | 0 | 100.00 | 63625 |
| Микропредприятие *(ООД и ЕООД)* | 1672174.88 | 3174307.19 | 2210783.7 | 3071937.99 | 2125369.63 | 2974437.99 | 2076619.63 | 2322877.05 | 1636883.3 | 1636883.3 | 35291.58 | 97.89 | 928403.54 |
| *Физическо лице ЗП* | 419092.11 | 1172901.3 | 666237.63 | 985269.72 | 561851.84 | 985269.72 | 561851.84 | 743763.79 | 419092.11 | 419092.11 | 0 | 100.00 | 358773.19 |
| *ЕТ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.00 |  |
| *Лице, регистрирано по ТЗ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго (ако е приложимо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ЕЗФРСР:** | **3732699.85** | **6512237.94** | **4795363.32** | **6137168.08** | **4520494.38** | **6039668.08** | **4471744.38** | **4696910.42** | **3588719.99** | **3588719.99** | **143979.86** | **96.14** | **2692619.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПОС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПО | 4785157.54 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 212491.79 | 95.56 | 3927969.85 |
| **Общо от ОПОС** | **4785157.54** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **4572665.75** | **212491.79** | **95.56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПНОИР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община – 1 БР. | 275861.34 | 293370 | 293370 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 0 | 100.00 | 275681.46 |
| Училища - 2 бр. | 389950.7 | 389783.78 | 389783.78 | 389950.7 | 389950.7 | 389950.7 | 389950.7 | 389950.7 | 389950.7 | 389950.7 | 0 | 100.00 | 371786.37 |
| **Общо от ОПНОИР** | **665812.04** | **683153.78** | **683153.78** | **665812.04** | **665812.04** | **665812.04** | **665812.04** | **665812.04** | **665812.04** | **665812.04** | **0** | **100.00** | **647467.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПРЧР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община – 3 БР. | 536030.8 | 537843.28 | 537843.28 | 536030.80 | 536030.80 | 536030.80 | 536030.80 | 536030.80 | 536030.80 | 536030.80 | 0 | 100.00 | **531476.39** |
| ЮЛ | 551391.14 | 833138.29 | 833138.29 | 595741.91 | 595741.91 | 595741.91 | 595741.91 | 564828.83 | 564828.83 | 564828.83 | -13437.69 | 102.44 | **489474.26** |
| **Общо от ОПРЧР** | **1087421.94** | **1370981.57** | **1370981.57** | **1131772.71** | **1131772.71** | **1131772.71** | **1131772.71** | **1100859.63** | **1100859.63** | **1100859.63** | **-13437.69** | **101.24** | **1020950.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от ОПИК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малко и средно предприятие | 1955800 | 1,195,481.23 | 1,075,933.11 | 1,195,481.23 | 1,075,933.11 | 1,195,481.23 | 1,075,933.11 | 1,195,481.23 | 1,075,933.11 | 1,075,933.11 | 879,866.89 | 44.99 | 1065085.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО:** | **12226891.37** | **14334520.27** | **12498097.53** | **13702899.81** | **11966677.99** | **13605399.81** | **11917927.99** | **12231729.07** | **11003990.52** | **11003990.52** | **1222900.85** | **10.00** | **5426123.73** |

**Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ*** | **Име на кандидата/ получателя** | **Име** | **Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ** | **Заявен общ размер на БФП по заявления, подадени в МИГ** | **% на заявената помощ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление** | **Мотив** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ** | **Одобрена** | **Изплатена субсидия** |
| **на проекта** | **субсидия от УО/ДФЗ** |
|  |  |
|  |  |
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1 Инвестиции в земеделски стопанства** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Желязко Василев Стоянов | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез изграждане на Склад за земеделска продукция и закупуване на компютърна система | 63975.90 | 38385.54 | 60.00% | 63975.90 | 38385.54 | прекратен договор | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи | 63975.90 | 38385.54 |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Филип Стефанов Милев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 97617.70 | 58570.62 | 60.00% | 97617.70 | 58570.62 |  |  | 97617.70 | 58570.62 | 97600.00 | 58560.00 | 49140.00 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | Еко нътс ООД | Презасаждане на 89,607 дка трайно насаждение от лавандула и  закупуване на специализирана земеделска техника | 97607.08 | 48803.54 | 50.00% | 97607.08 | 48803.54 |  |  | 97607.08 | 48803.54 | 96553.93 | 48276.97 |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Веселин Георгиев Цветков | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника и строителство на ажурна ограда | 97176.08 | 58305.65 | 60.00% | 97176.08 | 58305.65 |  |  | 97176.08 | 58305.65 | 97176.08 | 58305.65 | 57525.64 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Георги Димитров Ганчев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника и строителство на ажурна ограда | 93479.38 | 56087.63 | 60.00% | 93479.38 | 56087.63 | прекратен договор | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи | 93479.38 | 56087.63 |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | Георги Атанасов Шишков | Закупуване на техника за модернизация на земеделското стопанство | 91000.00 | 54600.00 | 60.00% | 91000.00 | 54600.00 |  |  | 91000.00 | 54600.00 | 91000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | Аризек ЕООД | Създаване на насаждения от бадеми | 97604.68 | 48802.34 | 50.00% | 97604.68 | 48802.34 | прекратен договор | невъзможност за изпълнение на инвестициите | 97604.68 | 48802.34 |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Веселин Георгиев Цветков | Повишаване конкурентноспособността на стопанството | 45029.13 | 27017.48 | 60.00% | 45029.13 | 27017.48 |  |  | 45029.13 | 27017.48 | 45029.13 | 27017.48 | 27016.35 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Стефан Ангелов Милев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 97700.00 | 58620.00 | 50.00% | 97700.00 | 48850.00 |  |  | 97700.00 | 48850.00 | 92544.81 | 46272.40 | 46272.40 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Георги Димитров Ганчев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 62594.42 | 37556.65 | 60.00% | 62594.42 | 37556.65 | отказ от сключване на договор | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи | 62594.42 | 37556.65 |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | Еко нътс ООД | Закупуване на специализирана земеделска техника | 97700.00 | 48850.00 | 50.00% | 97700.00 | 48850.00 | прекратен договор | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи | 97700.00 | 48850.00 |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Мария Венкова Минкова | Технологична модернизация на стопанството на Мария Минкова чрез закупуване на трактор | 93599.11 | 56159.47 | 60.00% | 93599.11 | 56159.47 |  |  | 93599.11 | 56159.47 | 93599.11 | 56159.46 | 46750.00 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | Буглата ООД | Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми | 97700.00 | 48850.00 | 50.00% | 97700.00 | 48850.00 |  |  | 97700.00 | 48850.00 | 97700.00 | 48850.00 | 48850.00 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Филип Стефанов Милев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 97700.00 | 48850.00 | 50.00% | 97700.00 | 48850.00 |  |  | 97700.00 | 48850.00 | 81416.66 | 40708.32 |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Георги Димитров Ганчев | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 97700.00 | 48850.00 | 50.00% | 97700.00 | 48850.00 |  |  | 97700.00 | 48850.00 | 97700.00 | 48850.00 | 48850.00 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Стиляна Христова Василева | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 47698.00 | 28618.80 | 60.00% | 47698.00 | 28618.80 |  |  | 47698.00 | 28618.80 | 47698.00 | 28618.80 | 28618.80 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ИДЕЯ ДЕЯ ЕООД | Закупуване на специализирана земеделска техника | 56166.00 | 33699.60 | 60.00% | 56166.00 | 33699.60 |  |  | 56166.00 | 33699.60 | 56166.00 | 33699.60 | 33699.60 |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ДУХЛЕВ ЕООД | Въвеждане на нова  иновативна практика за лозарско стопанство на Духлев ЕООД | 97500.00 | 48750.00 | 50.00% | 97500.00 | 48750.00 |  |  | 97500.00 | 48750.00 | 97500.00 | 48750.00 |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Иван Атанасов | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 91033.58 | 45916.79 | 50.00% | 91033.58 | 45516.79 | Резерва | Предстои последващ контрол в ДФЗ |  |  |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | ЗП Симеон Цветков | Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника | 96598.00 | 48699.00 | 50.00% | 96598.00 | 48299.00 | Резерва | Предстои последващ контрол в ДФЗ |  |  |  |  |  |
| ***4.1 Инвестиции в земеделски стопанства*** | БИО САКАР ЕООД | Модернизация на земеделско стопанство чрез инвестиции в иновативни машини за прибиране на бадеми | 97500.00 | 48750.00 | 50.00% | 97500.00 | 48750.00 |  | Последващ контрол в ДФЗ |  |  |  |  |  |
| **4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти*** | Бошнаков-09 ЕООД | Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно  предприятие | 48800.00 | 24400.00 | 50.00% | 48800.00 | 24400.00 |  |  | 48800.00 | 24400.00 | 48800.00 | 24400.00 | 23250.00 |
| ***4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти*** | ЕТ Трейшън нътс - Мартин Ламбов | Изграждане на цех за преработка на черупкови в УПИ 65677.233.342  по КК на на гр. Свиленград | 195487.00 | 97743.50 | 50.00% | 195487.00 | 97743.50 | оттеглено проедложение | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи | 195487.00 | 97743.50 |  |  |  |
| ***4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти*** | Бошнаков-09 ЕООД | Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно  предприятие | 80750.00 | 40375.00 | 50.00% | 80750.00 | 40375.00 |  |  | 80750.00 | 40375.00 | 80750.00 | 40375.00 | 40375.00 |
| ***4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти*** | Бошнаков-09 ЕООД | Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно  предприятие | 65500.00 | 32750.00 | 50.00% | 65500.00 | 32750.00 |  |  | 65500.00 | 32750.00 | 65500.00 | 32750.00 |  |
| **6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Ауто Папи ЕООД | Повишаване на конкурентноспособността на "Ауто Папи" ЕООД чрез изграждане на нов автосервиз и закупуване на иновативно оборудване за автоуслуги | 337896.56 | 220000.15 | 65.11% | 291740.63 | 218805.48 |  |  | 291740.63 | 218805.48 | 222633.97 | 166975.48 | 157598.29 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Сигма Профекс ЕООД | Стартиране на иновация в счетоводното обслужване | 41496.63 | 31122.47 | 75.00% | 41496.63 | 31122.47 |  |  | 41496.63 | 31122.47 | 41471.46 | 31103.59 | 31103.59 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Екс Секюрити ЕООД | Закупуване на специализиранo оборудване за охранителна дейност | 168732.12 | 126549.09 | 75.00% | 168732.12 | 126549.09 |  |  | 168732.12 | 126549.09 | 168732.12 | 126549.09 |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Марива Фуудс Сървис  ЕООД | Инвестиции с цел иновации в производствено предприятие „Марива Фууд Сървис“ ЕООД“ | 293366.39 | 220024.80 | 75.00% | 293366.39 | 220024.80 | оттеглено проедложение | невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи | 293366.39 | 220024.80 |  |  |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Д-р Айлин Али | Закупуване на обзавеждане и оборудване на нов зъболекарски кабинет | 51680.00 | 38760.00 | 75.00% | 51680.00 | 38760.00 |  |  | 51680.00 | 38760.00 | 51572.40 | 38679.30 | 38679.30 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Серпакт ЕООД | Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие | 115747.36 | 115747.36 | 75.00% | 115747.36 | 86810.55 |  |  | 115747.36 | 86810.55 | 109406.65 | 82054.98 | 81899.93 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | „Елена Генева“ ЕООД | Развитие на дейността на Елена Генева ЕООД | 290100.00 | 217575.00 | 75.00% | 290100.00 | 217575.00 |  |  | 290100.00 | 217575.00 | 289130.00 | 216847.50 | 216847.50 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Зорница 09 ЕООД | Ремонт на кино "Тракия" град Свиленград | 84116.79 | 63087.59 | 75.00% | 84116.79 | 63087.59 | прекратен договор | по искане на кандидата | 84116.79 | 63087.59 |  |  |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | "Сигма Логистик" ЕООД | Изграждане на Промишлена сграда - Цех за метални изделия | 302692.54 | 217938.63 | 72.00% | 290369.27 | 209065.88 |  |  | 290369.27 | 209065.88 | 289419.28 | 208381.86 | 203354.13 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Еуро багс ООД | Доставка на машини за производство на чанти и торби от нетъкан текстил в гр. Свиленград | 291750.00 | 218812.50 | 75.00% | 291750.00 | 218812.50 |  |  | 291750.00 | 218812.50 | 291640.00 | 218730.00 |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Фотеви инвест ЕООД | Закупуване на оборудване за предоставяне на счетоводни услиги | 44079.42 | 44079.42 | 75.00% | 44079.42 | 32537.08 |  |  | 44079.42 | 32537.08 | 43969.62 | 32454.76 | 32454.54 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | „ДЖЕЙ ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД | Повишаване на конкурентноспособността на „ДЖЕЙ ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД чрез закупуване на специализирано оборудване | 54488.00 | 40866.00 | 75.00% | 54488.00 | 40866.00 |  |  | 54488.00 | 40866.00 | 54488.00 | 40866.00 | 34773.16 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | АНДРЕЯ 2007 ЕООД | Модернизация на цех за производство на корпусна мебел- Свиленград | 169405.62 | 127054.21 | 75.00% | 169405.62 | 127054.21 |  |  | 169405.62 | 127054.21 | 169405.62 | 126870.67 |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | "Д-Р ТОНЯ НИКОЛОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ЕООД | "ЗАКУПУВАНЕ НА ИНОВАТИВНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ" | 29588.00 | 22191.00 | 75.00% | 26798.00 | 20098.50 |  |  | 26798.00 | 20098.50 | 26798.00 | 20098.50 | 20098.50 |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | АН СОФРОН ЕООД | Салон Хбоди | 58090.00 | 31070.00 | 50.00% | 58090.00 | 29045.00 |  |  | 58090.00 | 29045.00 | 58090.00 | 29045.00 | 29045.00 |
|  | МАРПЕТ ТРЕЙДИНГ 2019 ООД | Инвестиции в технологично оборудване за фирма "МАРПЕТ ТРЕЙДИНГ 2019" ООД | 158200.00 | 118650.00 | 75.00% | 158200.00 | 118650.00 |  |  | 158200.00 | 118650.00 | 158200.00 | 118650.00 |  |
| ***6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности*** | Студио 2 ЕООД | Повишаване на конкурентноспособността на „СТУДИО 2“ ЕООД чрез закупуване на специализирано оборудване | 41100.00 | 30750.00 | 75.00% |  |  | Резерва |  |  |  |  |  |  |
| **7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | „Обновяване на площи за широко обществено ползванеЛевка, Димитровче, кв. Капитан Петко Войвода | 84582.50 | 84582.50 | 100.00% | 84582.50 | 84582.50 | - | - | 84,582.50 | 84,582.50 | 77,432.20 | 77,432.20 | 76327.10 |
|
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Обновяване на площи за широко обществено ползване гр. Свиленград, Мезек и Пъстрогор | 151782.22 | 151782.22 | 100% | 151782.22 | 151782.22 |  |  | 151,782.22 | 151,782.22 | 151782.22 | 151782.22 | 151782.22 |
|
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Рехабилитация на улици в с. Капитан Андреево | 360675.19 | 360675.19 | 100% | 360675.19 | 360675.19 |  |  | 360675.19 | 360675.19 | 313787.42 | 313787.42 | 312750.21 |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Рехабилитация на улици в гр. Свиленград и с. Капитан Андреево | 129866.32 | 129866.32 | 100% | 129866.32 | 129866.32 |  |  | 129866.32 | 129866.32 | 128755.82 | 128755.82 | 128703.42 |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | ,,Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево" | 168143.44 | 168143.44 | 100% | 168143.44 | 168143.44 |  |  | 168,143.44 | 168,143.44 | 132,029.08 | 132,029.08 | 131823.67 |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Рехабилитация на част от улица „Михаил Козлов“ в с. Капитан Андреево | 85218.20 | 85218.20 | 100% | 85218.20 | 85218.20 |  |  | 85218.20 | 85218.20 | 85218.20 | 85218.20 |  |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Обновяване на площ за широко обществено ползване в гр. Свиленград | 156910.45 | 105491.49 | 100% | 156910.45 | 105491.49 | - | - | 156910.45 | 105491.49 | 105491.49 | 105491.49 | 105491.49 |
| ***7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура*** | Община Свиленград | Обновяване на зелена площ и  ремонт на детска площадка в с.Момково | 30764.60 | 30764.60 | 100% | 30764.60 | 30764.60 |  |  | 30764.60 | 30764.60 |  |  |  |
| **7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | НЧ „Просвета - 1870“ | „Читалището – врата към културното наследство” | 69956.00 | 69956.00 | 100% | 69,955.92 | 69,955.92 | - | - | 69,955.92 | 69,955.92 | 69,955.56 | 69,955.56 | 65977.90 |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | Община Свиленград | Обичаи, традиции и култура - преплетени в историята" | 160896.96 | 160896.96 | 100% | 160,896.96 | 160,896.96 |  |  | 160,896.96 | 160,896.96 | 159945.43 | 159945.43 | 159945.43 |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | Община Свиленград | ”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград” - 2 прием | 192837.73 | 192837.73 | 100% | 192837.73 | 192837.73 |  |  | 192837.73 | 192837.73 | 113031.96 | 113031.96 | 112707.30 |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | НЧ ,,Нов Живот - 1930'' с.Капитан Андреево | Обновяване на център за изкуство и занаяти в НЧ ,,Нов Живот - 1930''. - с.Капитан Андреево | 38742.31 | 38742.31 | 100% | 38742.31 | 38742.31 | Неодобрена оценка от ДФЗ | Не съответства на целите на мярката | 38742.31 | 38742.31 | 0.00 | 0.00 |  |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | НЧ “Светлина - 1927” с.Рйкова Могила | “Запазване на традициите и занаятите в НЧ “Светлина - 1927” с.Рйкова Могила" | 23718.70 | 23718.70 | 100% | 23718.70 | 23718.70 | Неодобрена оценка от ДФЗ | Не съответства на целите на мярката | 23718.70 | 23718.70 | 0.00 | 0.00 |  |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | НЧ "Отец Паисий - 1925" с.Левка" | "Традиции, култура и изкуство в НЧ "Отец Паисий - 1925" с.Левка" | 22607.80 | 22607.80 | 100% | 22607.80 | 22607.80 | Неодобрена оценка от ДФЗ | Не съответства на целите на мярката | 22607.80 | 22607.80 | 0.00 | 0.00 |  |
| ***7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел*** | Община Свиленград | Подобряване достъпа до информация за туристическата инфраструктура в община Свиленград | 85069.00 | 85069.00 | 100% |  |  | Последващ контрол в ДФЗ |  |  |  |  |  |  |
| **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Народно читалище "Просвета - 1870" | Традиции и бъдеще за нашите деца | 19558.00 | 19558.00 | 100% | 19558.00 | 19558.00 | - | - | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19166.17 |
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Неправителствена организация Мезек - 2016-ТСП | Духът на народа от Свиленград и региона | 19558.00 | 19558.00 | 100% | 19558.00 | 19558.00 | - | - | 19558.00 | 19558.00 | 19345.80 | 19345.80 | 19345.80 |
|
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Сдружение"Заедно за Свиленград" | Съхранено наследство за бъдещите поколения | 19557.84 | 19557.84 | 100% | 19557.84 | 19557.84 | - | - | 19557.84 | 19557.84 | 19557.84 | 19557.84 | 19557.84 |
|
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | СдружениеХандбален клуб "Свиленград" | Обичам и играя хандбал | 19558.00 | 19558.00 | 100% | 19558.00 | 19558.00 | - | - | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19137.09 |
|
| ***7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт*** | Фондация"Музикална младеж" - клон Свиленград | Нека пеем заедно | 19558.00 | 19558.00 | 100% | 19558.00 | 19558.00 | - | - | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19558.00 | 19102.52 |
|
| **Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“** | | | | | | | | | | | | | | |
| *„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“* | Асоциация "Наука за природата" | "Хабитат Сакар" | 4572665.75 | 4572665.75 | 100% | 4572665.75 | 4572665.75 |  |  | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4572665.75 | 4472502.85 |
| **Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.*** | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | „Знам и мога“ | 205974.68 | 205974.68 | 100% | 193811.48 | 193811.48 |  | - | 193811.48 | 193811.48 | 193811.48 | 193811.48 | 184299.13 |
| ***9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.*** | Първо основно училище „Иван Вазов“ | Равен шанс за всички | 183809.10 | 183809.10 | 100% | 196139.22 | 196139.22 |  | - | 196139.22 | 196139.22 | 196139.22 | 196139.22 | 187487.24 |
| ***9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.*** | Община Свиленград | Заедно учим и творим | 293370.00 | 293370.00 | 100% | 275861.34 | 275861.34 |  | - | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275861.34 | 275681.46 |
| **Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”*** | Община Свиленград | „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград“ | 234695.38 | 234695.38 | 100% | 234021.00 | 234021.00 | 0 | - | 234021.00 | 234021.00 | 234021.00 | 234021.00 | 192653.45 |
|
|
| ***1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”*** | „Дан колов – ДМГ“ ЕООД | Осигуряване на качествена заетост за лица от уязвими социални групи в семеен хотел – ресторант „Дан Колов“ ЕООД и в „Бест Козметикс“ ЕООД | 228277.34 | 228277.34 | 100% | 226957.34 | 226957.34 | 0 | - | 226957.34 | 226957.34 | 226957.34 | 226957.34 | 201107.14 |
| ***1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”*** | „Бурденис 379“ ООД | „Достъп до заетост“ | 66544.63 | 66544.63 | 100% | 63217.97 | 63217.97 | 0 | - | 63217.97 | 63217.97 | 63217.97 | 63217.97 | 57467.24 |
| **1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,*** | Община Свиленград | „Младите хора на община Свиленград – активни участници на пазара на труда | 68453.00 | 68453.00 | 100% | 68094.62 | 68094.62 | 0 | - | 68094.62 | 68094.62 | 68094.62 | 68094.62 | 68094.27 |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,*** | МК Финанс груп ЕООД | „Устойчиво интегриране на младите хора във фирма МК Финанс груп ЕООД | 30063.97 | 30063.97 | 100% | 30063.97 | 30063.97 | 0 | - | 30063.97 | 30063.97 | 30063.97 | 30063.97 | 24655.71 |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.*** | МИГ – 94 ЕООД | „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма МИГ – 94 ЕООД | 65845.05 | 65845.05 | 100% | 65845.05 | 65845.05 | 0 | - | 65845.05 | 65845.05 | 65845.05 | 65845.05 | 60984.34 |
| ***1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.*** | „Ж и П Спорт“ ЕООД | Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хова във фирма ЖиП Спорт ЕООД | 30913.08 | 30913.08 | 100% | 30913.08 | 30913.08 | 1 | Отказ от сключване на договор от страна на кондидата | 30913.08 | 30913.08 |  |  |  |
| **2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | Община Свиленград | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община Свиленград“ | 234694.90 | 234694.90 | 100% | 233915.18 | 233915.18 | 0 | - | 233915.18 | 233915.18 | 233915.18 | 233915.18 | 230746.59 |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | Бурденис компост ЕООД | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“ | 141733.39 | 141733.39 | 100% | 136582.05 | 136582.05 |  |  | 136582.05 | 136582.05 | 136582.05 | 136582.05 | 108253.30 |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | Петица 1 ЕООД | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“ | 42162.65 | 42162.65 | 100% | 42162.45 | 42162.45 |  |  | 42162.45 | 42162.45 | 42162.45 | 42162.45 | 37006.53 |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | Еуро плантс ЕООД | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“ | 48207.06 | 48207.06 | 100% |  |  | 1 | Недопустим кандидат |  |  |  |  |  |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | ЗП Златко Стефанов Христов | „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“ | 51067.06 | 51067.06 | 100% |  |  | 1 | Недопустим кандидат |  |  |  |  |  |
| ***2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”*** | Фотеви инвест ЕООД | „Подобряване на достъпа до заетост“ | 128324.06 | 128324.06 | 100% |  |  | 1 | Не покрива критериите за ТФО |  |  |  |  |  |
| **Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2 Повишаване на производителността на МСП** | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.2 Повишаване на производителността на МСП* | „ Автомобил Компонент България“ ЕООД | Повишаване на конкурентноспособността„ Компонент България“ ЕООД | 388045.50 | 349240.95 | 90% | 388045.50 | 349240.95 | - | - | 388045.50 | 349240.95 | 388045.50 | 349240.95 | 345940.36 |
| *2.2 Повишаване на производителността на МСП* | Стелман ООД | „Устойчив разтеж с повишен капацитет и производителност“ | 389710.17 | 350739.15 | 90% | 389710.17 | 350739.15 | - | - | 389710.17 | 350739.15 | 389710.17 | 350739.15 | 350550.00 |
| *2.2 Повишаване на производителността на МСП* | "Парапина - Тодор Вълков 1"ООД | "Повишаване конкурентоспособността на "Парапина - Тодор Вълков 1"ООД | 106900.00 | 96210.00 | 90% | 106900.00 | 96210.00 |  |  | 106900.00 | 96210.00 | 106900.00 | 96210.00 | 91197.00 |
| *2.2 Повишаване на производителността на МСП* | Фаворит Машинекс ООД | Капацитет за растеж във  “Фаворит - машинекс” ООД на територията на МИГ Свиленград Ареал | 310825.56 | 279743.01 | 90% | 310825.56 | 279743.01 |  |  | 310825.56 | 279743.01 | 310825.56 | 279743.01 | 277398.00 |
| ***Общо:*** |  |  | **14419589.08** | **12583166.34** |  | **13975600.20** | **12145562.59** |  |  | **13690468.62** | **12002996.80** | **12231516.51** | **11003777.96** | **9858644.50** |